## Orçamento Analítico
|  | Obra |  |  | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | REFORMA DAS INSTALAÇÕES CINEMA DO HSPC E BANHEIROS COLETIVOS DA ÁREA SOCIAL II DO HSPC. |  |  | SINAPI - 06/2017 - Mato Grosso ORSE - 05/2017 - Sergipe SEDOP - 04/2017 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso SETOP - 03/2017 - Minas Gerais IOPES - 04/2017 - Espírito Santo SIURB - 01/2017 - São Paulo SUDECAP - 03/2017 - Minas Gerais FDE - 04/2017 - São Paulo CPOS - 07/2017 - São Paulo AGETOP CIVIL - 10/2016 - Goiás CAEMA - 05/2016 - Maranhão | 24,5%
Planilha Orçamentária Analítica
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Etapa | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
COMPOSIÇÃO | 1.1 | 006I | PRÓPRIO | DESPESAS COM REFEIÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | DIA | 150,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | ALX3.0 | PRÓPRIO | DESPESAS COM REFEIÇÃO DIÁRIA | SERVIÇOS | DIA | 150,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 1.2 | ALX53 | PRÓPRIO | ADMINISTRATIVO DE OBRA CONFORME SINDUSCON 2016/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | MÊS | 1,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 93557 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 0,05
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | RM-005 | PRÓPRIO | ADMINISTRATIVO | SERVIÇOS | MÊS | 1,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MATERIAL | MES | 1,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MATERIAL | MES | 1,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 1.3 | RM-001 | PRÓPRIO | TRANSPORTE DE MICRO - ÔNIBUS | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | KM | 1260,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 11138 | SINAPI | OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL | MATERIAL | L | 210,42
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 40994 | SINAPI | MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA) | MÃO DE OBRA | MES | 0,756
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 14485-E | PRÓPRIO | MICROONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15LUGARES, MOTOR DIESEL, PRECO COM PNEUS - EMOB 2016/03 | EQUIPAMENTO | UN | 0,024444
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 1.4 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | MES | 1,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | EQUIPAMENTO | MES | 1,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
ETAPA | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
COMPOSIÇÃO | 2.1 | COMP. 146 | PRÓPRIO | RETIRADA DE PAREDE ACÚSTICA EM MADEIRA, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 50 METROS | PARE - PAREDES/PAINEIS | M² | 112,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88241 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 28,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 2.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | M² | 3,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M³ | 0,03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 6,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 4417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MATERIAL | M | 3,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MATERIAL | KG | 0,33
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | MATERIAL | M² | 3,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 4491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MATERIAL | M | 12,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
ETAPA | 3 |  |  | CINEMA
ETAPA | 3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 3.1.2 | 73899/002 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M³ | 3,15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,575
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 15,75
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 3.1.3 | 85372 | SINAPI | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M² | 20,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
ETAPA | 3.2 |  |  | PAREDES/PISOS/REVESTIMENTO
COMPOSIÇÃO | 3.2.1 | COMP. 147 | PRÓPRIO | PAREDE EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL), USO INTERNO COM FACE SIMPLES E NÚCLEO EM MANTA ISOLANTE ACUSTICO | PARE - PAREDES/PAINEIS | M² | 112,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 88,032
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 22,008
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 37586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | MATERIAL | CENTO | 5,4432
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 39422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MATERIAL | M | 445,9728
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 39419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MATERIAL | M | 170,3408
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 39443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MATERIAL | UN | 90,4512
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 39437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | MATERIAL | UN | 1120,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 39435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MATERIAL | UN | 2240,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 39434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | EQUIPAMENTO | KG | 57,12
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 39432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MATERIAL | M | 80,64
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 39431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MATERIAL | M | 140,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 39413 | SINAPI | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | MATERIAL | M² | 179,2
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 3.2.2 | 7704 | ORSE | MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | FORROS | M² | 112,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 7265 | ORSE | MANTA EM LÃ DE ROCHA DE 25MM | MATERIAL | M² | 112,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
ETAPA | 3.3 |  |  | ESQUADRIAS
COMPOSIÇÃO | 3.3.4 | COMP. 151 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE EMERGENCIA, INCLUSIVE BARRA ANTI PANICO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UND | 1,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,86
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 39620 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | MATERIAL | UN | 1,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 11154 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | MATERIAL | UN | 1,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
ETAPA | 3.4 |  |  | FORRO
COMPOSIÇÃO | 3.4.1 | 11492 | ORSE | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO | FORROS | M² | 20,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 12427 | ORSE | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MODELO FGE, MARCA GYPSUM OU SIMILAR, INSTALADO | SERVIÇOS | M² | 20,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
ETAPA | 3.5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
COMPOSIÇÃO | 3.5.1 | COMP. 148 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA LED PAR 20 DIMERIZÁVEL, INCLUSIVE SPOT DE EMBUTIR COR BRANCO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 36,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 10,8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 10,8
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 14485-BS | PRÓPRIO | LÂMPADA LED PAR 20 2700 K DE 8 OU 6W DIMERIZÁVEL | EQUIPAMENTO | UND | 36,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 14485-BT | PRÓPRIO | LUMINÁRIA SPOT DE EMBUTIR COR BRANCO PARA LÂMPADA PAR 20 | EQUIPAMENTO | UN | 36,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 3.5.2 | COMP. 149 | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE RAMAL ELÉTRICO BIFÁSICO 220 V PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 2,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 20,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | MATERIAL | M | 60,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 34616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | MATERIAL | UN | 2,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 3.5.3 | 85332 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 36,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 9,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 3.5.4 | 9056 | ORSE | LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR | LUMINÁRIAS INTERNAS | UN | 3,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS | H | 1,5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS | H | 1,5
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 9321 | ORSE | LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 2X11 C/2 LÂMPADAS 11W E BATERIA SELADA, UNITRON OU SIMILAR | MATERIAL | UN | 3,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | MÃO DE OBRA | H | 1,5
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 6111 | SINAPI | SERVENTE | MÃO DE OBRA | H | 1,5
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
ETAPA | 3.6 |  |  | PINTURA
COMPOSIÇÃO | 3.6.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | M² | 112,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,368
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,568
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MATERIAL | L | 17,92
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 3.6.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | M² | 112,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 20,944
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7,728
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 7356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MATERIAL | L | 36,96
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 3.6.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | M² | 20,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,38
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MATERIAL | L | 3,2
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 3.6.4 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | M² | 82,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 20,008
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7,298
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 7356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MATERIAL | L | 27,06
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 3.6.5 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | M² | 82,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 25,584
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 9,348
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 4051 | SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MATERIAL | 18L | 4,0098
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MATERIAL | UN | 4,92
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 3.6.6 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | M² | 20,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 13,44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,94
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 4051 | SINAPI | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MATERIAL | 18L | 0,978
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MATERIAL | UN | 1,2
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
ETAPA | 3.7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE TÉCNICA
COMPOSIÇÃO | 3.7.1 | 87386 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M³ | 2,46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88386 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 2,4846
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88392 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 8,1672
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 10,6518
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 36886 | SINAPI | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | MATERIAL | KG | 5612,982
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
ETAPA | 3.8 |  |  | AR CONDICIONADO
COMPOSIÇÃO | 3.8.1 | 005R | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE DRENO DE AR CONDICIONADO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 2,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 8,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 834 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL | UN | 2,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 3500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL | UN | 2,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 3529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MATERIAL | UN | 4,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 37948 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MATERIAL | UN | 2,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 9868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MATERIAL | M | 8,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MATERIAL | UN | 1,4
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MATERIAL | UN | 0,006
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
ETAPA | 4 |  |  | BANHEIROS MASCULINOS/FEMININO
ETAPA | 4.1 |  |  | PAREDES/PISOS/REVESTIMENTO
COMPOSIÇÃO | 4.1.1 | COMP. 85 | PRÓPRIO | AZULEJO PORTO BELLO GLACIER WHITE 30 X 60 RETIFICADO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM EPOXI COR BRANCO | PISO - PISOS | M² | 140,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 61,6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 28,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 37595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | MATERIAL | KG | 1206,8
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | ALX2.5 | PRÓPRIO | AZULEJO PORTO BELLO GLACIER WHITE 30 X 60 RET | MATERIAL | M² | 140,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | MATERIAL | KG | 15,4
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 4.1.2 | 10219 | ORSE | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, H=7CM, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | SOLEIRAS E RODAPÉS | M | 40,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 3406 | ORSE | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, VOTOMASSA OU SIMILAR | ARGAMASSAS | KG | 18,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS | H | 16,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 10995 | ORSE | RODAPÉ GRANITO BRANCO FORTALEZA POLIDO 7 X 2CM | MATERIAL | M | 40,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 4750 | SINAPI | PEDREIRO | MÃO DE OBRA | H | 16,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
ETAPA | 4.2 |  |  | LOUÇAS E METAIS
COMPOSIÇÃO | 4.2.1 | COMP. 64 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, LINHA MONTE CARLO, DECA, COR BRANCO, INCLUSIVE ASSENTO E ACESSÓRIOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 4,68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,64
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 6138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MATERIAL | UN | 6,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | MATERIAL | KG | 0,8814
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 4384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MATERIAL | UN | 12,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 14485-T | PRÓPRIO | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA LINHA MONTE CARLO AP 80.17 | EQUIPAMENTO | UND | 6,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 14485-S | PRÓPRIO | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL MONTE CARLO DECA COR BRANCO P817 | EQUIPAMENTO | UND | 6,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 4.2.2 | 9173 | ORSE | DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | UN | 8,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 10554 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR | PROVISÓRIOS | H | 4,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 981 | ORSE | FITA VEDA ROSCA 18MM | MATERIAL | M | 3,36
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 9464 | ORSE | DUCHA MANUAL COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 ACT, DA DECA OU SIMILAR | MATERIAL | UN | 8,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | MÃO DE OBRA | H | 4,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 4.2.3 | 2057 | ORSE | ACABAMENTO PARA VÁLVULA HYDRA | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | UN | 8,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 10554 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR | PROVISÓRIOS | H | 0,64
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 77 | ORSE | ACABAMENTO PARA VÁLVULA HYDRA CROMADO REF.4900 DECA OU SIMILAR | MATERIAL | UN | 8,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | MÃO DE OBRA | H | 0,64
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 4.2.4 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 19,2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 19,2
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 6021 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | MATERIAL | UN | 6,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 4351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MATERIAL | UN | 12,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 10432 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | MATERIAL | UN | 6,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 3146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MATERIAL | UN | 0,456
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 11683 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | MATERIAL | UN | 6,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 4.2.5 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 6142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | MATERIAL | UN | 2,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 4.2.6 | 4387 | ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITARIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | UN | 2,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS | H | 0,2
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 2888 | ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS, DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO AP52 (OU SIMILAR) | MATERIAL | UN | 2,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 6111 | SINAPI | SERVENTE | MÃO DE OBRA | H | 0,2
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 4.2.7 | COMP. 104 | PRÓPRIO | SUBSTITUIÇÃO DE PAPELEIRA CONVENCIONAL POR PAPELEIRA DECA SLIM 2020 CROMADO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UND | 8,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,6
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 14485-AL | PRÓPRIO | PAPELEIRA DECA SLIM 2020 CROMADA | MATERIAL | UND | 8,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
ETAPA | 4.3 |  |  | DEMOLIÇÕES
COMPOSIÇÃO | 4.3.2 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 14,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 7,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 4.3.3 | COMP. 43 | PRÓPRIO | RETIRADA DE ESQUADRIA DE MADEIRA | PARE - PAREDES/PAINEIS | M² | 3,6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3,6
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
ETAPA | 4.4 |  |  | ESQUADRIAS
COMPOSIÇÃO | 4.4.1 | 180114 | AGETOP CIVIL | PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | 18 | M² | 10,8
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 104 | AGETOP CIVIL | AREIA MEDIA | MATERIAL | M³ | 0,15444
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 1215 | AGETOP CIVIL | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 | MATERIAL | KG | 54,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 2406 | AGETOP CIVIL | PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA | MATERIAL | M² | 10,8
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 4 | AGETOP CIVIL | PEDREIRO | MÃO DE OBRA | H | 14,0346
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 5 | AGETOP CIVIL | SERVENTE | MÃO DE OBRA | H | 10,7946
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 4.4.2 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 3,6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,8
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 10507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | MATERIAL | M² | 3,6
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 10498 | SINAPI | MASSA PARA VIDRO | MATERIAL | KG | 5,4
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 4.4.3 | 4663 | ORSE | CONJUNTO DE TRINCO E CONTRA TRINCO, SEM MIOLO, REF.AL 335, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (OU SIMILAR) | FERRAGENS | UN | 2,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS | H | 1,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 10551 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO | PROVISÓRIOS | H | 4,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 4302 | ORSE | TRINCO SEM MIOLO REF. AL 335, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO OU SIMILAR | MATERIAL | UN | 2,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 4303 | ORSE | CONTRA TRINCO SEM MIOLO REF. AL 335 C, P/ ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO OU SIMILAR | MATERIAL | UN | 2,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | MÃO DE OBRA | H | 4,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 6111 | SINAPI | SERVENTE | MÃO DE OBRA | H | 1,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 4.4.4 | COMP. 150 | PRÓPRIO | PEITORIL EM GRANITO PRETO TIJUCA COM PINGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M² | 1,3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M³ | 0,00715
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,78
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | 10842 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | MATERIAL | M² | 1,3
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
COMPOSIÇÃO | 4.4.5 | 90805 | SEDOP | ALIZAR EM MADEIRA DE LEI |  | M | 10,0
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | O00005 | SEDOP | CARPINTEIRO | MÃO DE OBRA | H | 0,1
INSUMO DA COMPOSIÇÃO |  | D00097 | SEDOP | ALIZAR EM MADEIRA DE LEI | MATERIAL | M | 10,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
ETAPA | 5 |  |  | LIMPEZA
COMPOSIÇÃO | 5.1 | 006V | PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE RESTO DE OBRAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 20,0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR |  | 88252 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 20,0
Valor do BDI =>
Valor com BDI =>
[5 empty] | Total sem BDI |  | 0
[5 empty] | Total Geral |  | 0