## PLANILHA SINTÉTICA
Descrição do Orçamento |  |  |  | Encargos Sociais | B.D.I.
ESCRITÓRIO SESC SERRA AZUL |  |  |  | 76,27% - Não Desonerada | 24,50%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Unid | Quant. | Valor Unit |  |  |  | Valor Unit com BDI | Total Geral
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 47839.76
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [11 empty] | 27886.71
1.1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 3 | 3996.44 | 4226.6998 | 0.75152 | 748.1187 | 4975.57 | 4226.6998 | 0.75152 | 748.1187 | 14926.71
1.1.2 | 16.06.082 | FDE | TRANSPORTE C/ VEICULO COMERCIAL LEVE ATE 1,2 T C/ MOTORISTA | Complementos externos/canteiro de obra/alambrado | KM | 3200 | 3.25 | 2.13 | 1.1692 | 0.75081 | 4.05 | 6815.9987 | 3741.3943 | 2402.607 | 12960
1.2 |  |  | TAXA DE EMOLUMENTOS | [11 empty] | 4786.57
1.2.2 | CREA/MT | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 1 | 214.82 | 0 | 0 | 267.45 |  | 0 | 0 | 267.45 | 214.82
1.2.3 | COMP. 166 | Próprio | PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UNID | 1 | 800 | 0 | 0 | 996 |  | 0 | 0 | 996 | 800
1.2.4 | COMP. 167 | Próprio | PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UNID | 1 | 375 | 0 | 0 | 466.88 |  | 0 | 0 | 466.88 | 375
1.2.5 | ALX60 | Próprio | ALVARÁ | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID | 1 | 3396.75 | 0 | 0 | 4228.95 |  | 0 | 0 | 4228.95 | 3396.75
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA | [11 empty] | 15166.48
1.3.1 | 01.09.01 | SUDECAP | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO | UN | 2 | 1173.34 | 0 | 0 | 1460.81 | 1460.81 | 0 | 0 | 2921.62 | 2921.62
1.3.2 | 02.02.120 | CPOS | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | Container | unxmês | 3 | 318.95 | 69.2581 | 0 | 327.8319 | 397.09 | 69.2581 | 0 | 327.8319 | 1191.27
1.3.3 | 02.02.140 | CPOS | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | Container | unxmês | 3 | 517.76 | 117.576 | 0 | 527.034 | 644.61 | 117.576 | 0 | 527.034 | 1933.83
1.3.4 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 148 | 49.49 | 32.3327 | 1.1068 | 28.1805 | 61.62 | 4785.2404 | 163.8126 | 4170.7069 | 9119.76
2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [11 empty] | 13320.5599
2.1 | COMP. 113 | Próprio | RETIRADA DE PORTAS, JANELAS INCLUSIVE BATENTES COM ALISARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 20 | 13.77 | 12.1262 | 0.47513 | 4.5386 | 17.14 | 242.5248 | 9.5026 | 90.7726 | 342.8
2.2 | 73899/002 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 3 | 86.06 | 75.784 | 2.9696 | 28.3864 | 107.14 | 227.352 | 8.9087 | 85.1593 | 321.42
2.3 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 80 | 6.8 | 6.199 | 0.21597 | 2.0551 | 8.47 | 495.9169 | 17.2775 | 164.4055 | 677.6
2.4 | COMP. 115 | Próprio | REMOÇÃO DE PISO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 124 | 43.03 | 37.897 | 1.4848 | 14.1882 | 53.57 | 4699.2275 | 184.1138 | 1759.3388 | 6642.68
2.5 | 85411 | SINAPI | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 54 | 3.22 | 2.8517 | 0.11068 | 1.0476 | 4.01 | 153.9903 | 5.9769 | 56.5727 | 216.54
2.8 | 85416 | SINAPI | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 25 | 12.46 | 11.5292 | 0.37795 | 3.6028 | 15.51 | 288.2306 | 9.4487 | 90.0707 | 387.75
2.9 | 85332 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 13 | 4.92 | 4.7062 | 0.13498 | 1.2888 | 6.13 | 61.1808 | 1.7547 | 16.7545 | 79.69
2.10 | 004B | Próprio | DEMOLIÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO OU MÁRMORE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 0.554 | 2.29 | 2.1045 | 0.07019 | 0.67528 | 2.85 | 1.1659 | 0.038885 | 0.37521 | 1.5789
2.11 | 73899/001 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 1.1 | 68.84 | 60.6312 | 2.3757 | 22.7031 | 85.71 | 66.6943 | 2.6132 | 24.9725 | 94.281
2.12 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 4 | 17.38 | 15.9488 | 0.53992 | 5.1512 | 21.64 | 63.7954 | 2.1597 | 20.6049 | 86.56
2.13 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 60.56 | 52.8501 | 2.1359 | 20.4139 | 75.4 | 52.8501 | 2.1359 | 20.4139 | 75.4
2.14 | COMP. 145 | Próprio | QUEBRA DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA BANHEIRO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 5 | 3.17 | 2.9884 | 0.090167 | 0.87147 | 3.95 | 14.9418 | 0.45084 | 4.3574 | 19.75
2.15 | COMP. 165 | Próprio | REMOÇÃO DE TANQUE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 25.05 | 22.6333 | 0.80988 | 7.7468 | 31.19 | 22.6333 | 0.80988 | 7.7468 | 31.19
2.16 | 72228 | SINAPI | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 200 | 17.01 | 15.4874 | 0.53992 | 5.1527 | 21.18 | 3097.4808 | 107.9846 | 1030.5346 | 4236
2.17 | 96126 | SIURB | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | SIURB | m² | 1 | 86.2 | 107.319 | 0 | 0.001 | 107.32 | 107.319 | 0 | 0.001 | 107.32
3 |  |  | ALVENARIA, REBOCO, VERGA E CONTRAVERGA | [11 empty] | 14915.891
3.1 |  |  | ALVENARIA E REBOCO | [11 empty] | 4324.72
3.1.1 | 87519 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 23 | 60.43 | 38.9695 | 1.2779 | 34.9926 | 75.24 | 896.2988 | 29.3925 | 804.8287 | 1730.52
3.1.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 68 | 6.15 | 4.7937 | 0.15667 | 2.7096 | 7.66 | 325.972 | 10.6537 | 184.2543 | 520.88
3.1.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 68 | 24.49 | 13.6082 | 0.43285 | 16.4489 | 30.49 | 925.3607 | 29.434 | 1118.5253 | 2073.32
3.2 |  |  | VERGA, CONTRAVERGA E ESTRUTURA DE MADEIRA | [11 empty] | 10591.171
3.2.1 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 20.35 | 25.78 | 8.2925 | 0.33036 | 23.4771 | 32.1 | 168.7525 | 6.7229 | 477.7645 | 653.235
3.2.2 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 4.2 | 23.16 | 7.6939 | 0.31167 | 20.8244 | 28.83 | 32.3145 | 1.309 | 87.4665 | 121.086
3.2.3 | 134 | ORSE | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | Escoramento em Edificações | m³ | 2.5 | 3154.01 | 161.6621 | 1.1365 | 3763.9414 | 3926.74 | 404.1554 | 2.8412 | 9409.8534 | 9816.85
4 |  |  | REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS, LOUÇAS E METAIS | [11 empty] | 101231.4382
4.1 |  |  | PINTURA | [11 empty] | 14642.6042
4.1.1 | COMP. 140 | Próprio | RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DRASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA NA ÁREA EXTERNA | PINT - PINTURAS | m² | 45.63 | 20.35 | 16.7946 | 0.55612 | 7.9892 | 25.34 | 766.3396 | 25.3758 | 364.5446 | 1156.2642
4.1.2 | COMP. 163 | Próprio | R01 - PINTURA INTERNA EM PAREDE COM TINTA ACRÍLICA ESPUMA GELADA COM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE COM APLICAÇÃO LIXAMENTO E SELADOR EM PAREDES EXISTENTES | PINT - PINTURAS | M² | 110 | 12.95 | 2.4891 | 0.080449 | 13.5505 | 16.12 | 273.7966 | 8.8493 | 1490.5541 | 1773.2
4.1.3 | COMP. 78 | Próprio | R01 - PINTURA INTERNA EM PAREDE COM TINTA ACRÍLICA ESPUMA GELADA COM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR, EMASSAMENTO E LIXAMENTO | PINT - PINTURAS | M² | 82 | 13.87 | 3.0135 | 0.097618 | 14.1589 | 17.27 | 247.1087 | 8.0047 | 1161.0266 | 1416.14
4.1.4 | COMP. 164 | Próprio | R02 - APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDE, COR NÓ DE MARINHEIRO, UMA DEMÃO | PINT - PINTURAS | m² | 170 | 9.78 | 3.2115 | 0.10205 | 8.8665 | 12.18 | 545.9517 | 17.3477 | 1507.3006 | 2070.6
4.1.7 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 80 | 1.91 | 1.1695 | 0.037795 | 1.1727 | 2.38 | 93.5592 | 3.0236 | 93.8172 | 190.4
4.1.8 | COMP. 141 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, CONSISTINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO | PINT - PINTURAS | M² | 80 | 80.68 | 31.6963 | 1.0534 | 67.7003 | 100.45 | 2535.701 | 84.2712 | 5416.0279 | 8036
4.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO | [11 empty] | 44056.132
4.2.1 | COMP. 121 | Próprio | P1 - PISO PORCELANATO 60 X 60 COLEÇÃO METROPOLITANA VILLAGRES - COR CONCRETO BRANCO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 130 | 83.11 | 14.9785 | 0.52373 | 87.9678 | 103.47 | 1947.2041 | 68.0843 | 11435.8116 | 13451.1
4.2.2 | COMP. 152 | Próprio | P2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PISO PORCELANATO CERÂMICO - COMPANHIA WHITE ACETINADO ELIANE - 45 X 45 CM | PISO - PISOS | m² | 5.4 | 76 | 14.9785 | 0.52373 | 79.1178 | 94.62 | 80.8839 | 2.8281 | 427.238 | 510.948
4.2.3 | COMP. 153 | Próprio | P4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO ECOLÓGICO - INVECCHIATO CHAMPAGNE LEPRI, 11,5 X 11,5 CM | PISO - PISOS | m² | 5.8 | 201.87 | 13.7338 | 0.52373 | 237.0725 | 251.33 | 79.6558 | 3.0376 | 1375.0166 | 1457.714
4.2.4 | COMP. 155 | Próprio | R03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO BAIXO BRILHO IDEA BIANCO BOLD 30 X 60 CM | PISO - PISOS | m² | 50 | 77.12 | 13.7338 | 0.52373 | 81.7525 | 96.01 | 686.6877 | 26.1863 | 4087.626 | 4800.5
4.2.5 | COMP. 156 | Próprio | R04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO TIJOLO APARENTE BRICK COM BORDAS RETAS, LINHA CLÁSSICA - 24,8 X 6,2 CM | PISO - PISOS | m² | 50 | 375.4 | 14.9785 | 0.52373 | 451.8678 | 467.37 | 748.9247 | 26.1863 | 22593.3891 | 23368.5
4.2.6 | COMP. 157 | Próprio | ELEVAÇÃO 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO PASTILHA CAMURÇA PORTOBELLO LINHA BLOCKS 30X30 CM | PISO - PISOS | m² | 1 | 375.4 | 14.9785 | 0.52373 | 451.8678 | 467.37 | 14.9785 | 0.52373 | 451.8678 | 467.37
4.3 |  |  | CERÂMICA, MÁRMORE E GRANITO | [11 empty] | 20566
4.3.1 | COMP. 168 | Próprio | PISO PORCELANATO 60 X 60 COLEÇÃO METROPOLITANA VILLAGRES - COR CONCRETO BRANCO | PISO - PISOS | M | 118 | 74.57 | 14.2299 | 0.47567 | 78.1344 | 92.84 | 1679.1271 | 56.1293 | 9219.8636 | 10955.12
4.3.2 | COMP. 177 | Próprio | P3 - SOLEIRA E PINGADEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | PISO - PISOS | M | 22 | 65.32 | 4.0337 | 0.13498 | 77.1514 | 81.32 | 88.7407 | 2.9696 | 1697.3297 | 1789.04
4.3.3 | 11736 | ORSE | BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, E = 2cm | Conversão InfoWOrca | m² | 4 | 302.46 | 30.8137 | 0.081224 | 345.665 | 376.56 | 123.255 | 0.3249 | 1382.6601 | 1506.24
4.3.4 | 95465 | SINAPI | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 40 | 126.82 | 32.9429 | 1.1446 | 123.8024 | 157.89 | 1317.7166 | 45.7855 | 4952.098 | 6315.6
4.4 |  |  | FORROS E DIVISÓRIAS | [11 empty] | 12587.86
4.4.1 | 11492 | ORSE | Forro de gesso acartonado fixo, cor branco, placa 1243 x 618mm,ref.: FGE, da gypsum ou similar - fornecimento e aplicação, incluso junta perimétrica | Forros | m² | 70 | 71.79 | 0 | 0 | 89.38 | 89.38 | 0 | 0 | 6256.6 | 6256.6
4.4.2 | 3754 | ORSE | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte | Forros | m² | 39 | 111.01 | 40.0629 | 0.25592 | 97.8912 | 138.21 | 1562.4521 | 9.981 | 3817.7569 | 5390.19
4.4.3 | 55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | COBE - COBERTURA | m² | 39 | 4.68 | 2.6758 | 0.10798 | 3.0462 | 5.83 | 104.3558 | 4.2114 | 118.8028 | 227.37
4.4.4 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 39 | 14.7 | 11.1668 | 0.37795 | 6.7552 | 18.3 | 435.5069 | 14.7399 | 263.4532 | 713.7
4.5 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [11 empty] | 9378.842
4.5.1 | C0348 | SEINFRA | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 2 | 490.29 | 68.9481 | 0 | 541.4619 | 610.41 | 137.8962 | 0 | 1082.9238 | 1220.82
4.5.2 | COMP. 175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL L.59.95 DECA OU SIMILAR, FIXADA EM BANCADA DE GRANITO, INCLUSIVE MASSA PLÁSTICA PARA COLAGEM E INSTALAÇÃO DE SIFÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | und | 1 | 349.4 | 49.4376 | 1.6198 | 383.9427 | 435 | 49.4376 | 1.6198 | 383.9427 | 435
4.5.3 | COMP. 176 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMI ENCAIXE BRANCA DECA OU SIMILAR E SIFÃO INOX CROMADO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 601.11 | 22.8717 | 0.74023 | 724.7681 | 748.38 | 22.8717 | 0.74023 | 724.7681 | 748.38
4.5.4 | COMP. 178 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DECA OU SIMILAR, REDONDA EM INOX 30 CM COM SIFÃO E VÁLVULA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 | 599.64 | 138.4071 | 4.5354 | 603.6075 | 746.55 | 138.4071 | 4.5354 | 603.6075 | 746.55
4.5.6 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 65.31 | 12.4759 | 0.40494 | 68.4292 | 81.31 | 12.4759 | 0.40494 | 68.4292 | 81.31
4.5.6 | 4807 | ORSE | Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 2 | 407.82 | 9.1383 | 0.014174 | 498.5875 | 507.74 | 18.2766 | 0.028349 | 997.1751 | 1015.48
4.5.7 | COMP. 184 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC OU EQUIVALENTE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 2 | 552.28 | 3.4488 | 0.10798 | 684.0333 | 687.59 | 6.8975 | 0.21597 | 1368.0665 | 1375.18
4.5.8 | COMP. 185 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA FAST DECA 1167.C59 OU EQUIVALENTE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 | 303.82 | 3.4488 | 0.10798 | 374.7033 | 378.26 | 3.4488 | 0.10798 | 374.7033 | 378.26
4.5.9 | COMP. 187 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TOALHA EM BARRA SLIM 2040.C.SLM MARCA DECA OU EQUIVALENTE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 | 545.84 | 16.7341 | 0.55612 | 662.2798 | 679.57 | 16.7341 | 0.55612 | 662.2798 | 679.57
4.5.11 | COMP. 189 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE CHUVEIRO MONOCOMANDO DE BAIXA E ALTA PRESSÃO, CROMADO MARCA DECA 4993.C.CHU | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 | 177.4 | 9.2744 | 0.26996 | 211.3157 | 220.86 | 9.2744 | 0.26996 | 211.3157 | 220.86
4.5.11 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 29.55 | 3.3236 | 0.099778 | 33.3666 | 36.79 | 6.6472 | 0.19956 | 66.7333 | 73.58
4.5.12 | COMP. 96 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO 8 MM | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M² | 3 | 193.77 | 29.8408 | 201.1015 | 10.2977 | 241.24 | 89.5223 | 603.3046 | 30.8931 | 723.72
4.5.12 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 3 | 47.97 | 20.4179 | 0.052795 | 39.2493 | 59.72 | 61.2536 | 0.15839 | 117.748 | 179.16
4.5.13 | 1700 | ORSE | Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco | Caixas de Inspeção | un | 3 | 20.84 | 15.7107 | 0.040612 | 10.1987 | 25.95 | 47.132 | 0.12184 | 30.5961 | 77.85
4.5.14 | 2017 | ORSE | Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares | Louças e Metais Sanitários | un | 1 | 271.14 | 94.234 | 0.24367 | 243.0923 | 337.57 | 94.234 | 0.24367 | 243.0923 | 337.57
4.5.15 | 241470 | SEDOP | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | SEDOP | m² | 3.4 | 256.45 | 192.179 | 0 | 127.101 | 319.28 | 653.4087 | 0 | 432.1413 | 1085.552
5 |  |  | SISTEMAS: ELÉTRICO, TELEFÔNICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PLUVIAL, PREVENÇÃO COMBATE A INCENDIO, PARA RAIO, RECEPÇÃO DE TV E PORTARIA ELETRÔNICA | [11 empty] | 42366.67
5.1 |  |  | ILUMINAÇÃO | [11 empty] | 10889.29
5.1.1 | COMP. 159 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL LED SLIM, DE EMBUTIR 30 X 120 CM, ACIMA DE 2500LM; TEMPERATURA DE COR NEUTRA OU BRANCA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 10 | 414.11 | 47.6781 | 1.5636 | 466.3283 | 515.57 | 476.7811 | 15.6362 | 4663.2827 | 5155.7
5.1.2 | COMP. 160 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LED, DE EMBUTIR 40 X 40 CM, ACIMA DE 2500LM; TEMPERATURA DE COR NEUTRA OU BRANCA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 4 | 262.45 | 47.6781 | 1.5636 | 277.5083 | 326.75 | 190.7124 | 6.2545 | 1110.0331 | 1307
5.1.3 | COMP. 169 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LED, DE EMBUTIR 60 x 60 cm; ACIMA DE 2500 LM; TEMPERATURA DE COR NEUTRA OU BRANCA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 2 | 385.5 | 42.2289 | 1.3822 | 436.3389 | 479.95 | 84.4578 | 2.7644 | 872.6778 | 959.9
5.1.4 | COMP. 161 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PENDENTE VINTAGE, LOFT RETRO DESIGN ALUMÍNIO COM LAMPADA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 4 | 431.7 | 47.6781 | 1.5636 | 488.2283 | 537.47 | 190.7124 | 6.2545 | 1952.9131 | 2149.88
5.1.5 | COMP. 190 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA TARTARUGA DE SOBREPOR EM PAREDE 1X20W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 11 | 96.15 | 30.0437 | 0.97726 | 88.6891 | 119.71 | 330.4805 | 10.7499 | 975.5796 | 1316.81
5.2 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [11 empty] | 6634.1
5.2.1 | COMP. 170 | Próprio | PONTO DE TOMADA PARA 1 (UM INTERRUPTOR) INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, MARCA THESI OU SIMILAR | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 8 | 129.98 | 66.4148 | 2.0956 | 93.3196 | 161.83 | 531.3182 | 16.765 | 746.5568 | 1294.64
5.2.2 | COMP. 171 | Próprio | PONTO DE TOMADA PARA 2 (DOIS INTERRUPTORES) INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, MARCA THESI OU SIMILAR | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 | 145 | 66.4148 | 2.0956 | 112.0196 | 180.53 | 66.4148 | 2.0956 | 112.0196 | 180.53
5.2.4 | COMP. 172 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO MARCA THESI OU SIMILAR | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 9 | 159.08 | 66.4148 | 2.0956 | 129.5396 | 198.05 | 597.7329 | 18.8606 | 1165.8564 | 1782.45
5.2.5 | COMP. 173 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (1 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO MARCA THESI OU SIMILAR | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 9 | 138.02 | 66.4148 | 2.0956 | 103.3196 | 171.83 | 597.7329 | 18.8606 | 929.8764 | 1546.47
5.2.6 | COMP. 192 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA E RJ45 (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO MARCA THESI OU SIMILAR | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 7 | 209.98 | 66.4148 | 2.0956 | 192.9196 | 261.43 | 464.9034 | 14.6694 | 1350.4372 | 1830.01
5.3 |  |  | ELÉTRICA | [11 empty] | 24843.28
5.3.1 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 38.42 | 3.1259 | 0.10259 | 44.6015 | 47.83 | 12.5037 | 0.41034 | 178.4059 | 191.32
5.3.2 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 41.91 | 6 | 0.19653 | 45.9835 | 52.18 | 12 | 0.39306 | 91.9669 | 104.36
5.3.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 9 | 8.05 | 1.5812 | 0.051833 | 8.387 | 10.02 | 14.2309 | 0.46649 | 75.4826 | 90.18
5.3.4 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 7.58 | 1.1569 | 0.037795 | 8.2453 | 9.44 | 3.4708 | 0.11338 | 24.7358 | 28.32
5.3.5 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 50 | 30.53 | 17.7414 | 0.5815 | 19.6871 | 38.01 | 887.0683 | 29.0749 | 984.3569 | 1900.5
5.3.6 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 150 | 2.93 | 0.98451 | 0.032395 | 2.6331 | 3.65 | 147.6758 | 4.8593 | 394.9649 | 547.5
5.3.7 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 50 | 1.62 | 0.7956 | 0.025916 | 1.1985 | 2.02 | 39.7802 | 1.2958 | 59.924 | 101
5.3.8 | COMP. 97 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DPS EM QUADRO GERAL SENDO 3F+N | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 4 | 219.29 | 16.4718 | 0.53992 | 256.0083 | 273.02 | 65.887 | 2.1597 | 1024.0333 | 1092.08
5.3.9 | 74130/006 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 243.46 | 13.1734 | 0.43194 | 289.5047 | 303.11 | 13.1734 | 0.43194 | 289.5047 | 303.11
5.3.10 | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 496.8 | 98.8305 | 3.2395 | 516.45 | 618.52 | 98.8305 | 3.2395 | 516.45 | 618.52
5.3.12 | 005S | Próprio | INSTALAÇÃO DE DRENO PARA AR CONDICIONADO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 15 | 24.31 | 19.062 | 0.59469 | 10.6133 | 30.27 | 285.9298 | 8.9204 | 159.1998 | 454.05
5.3.13 | 10369 | ORSE | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | un | 6 | 2490 | 0 | 0 | 3100.05 | 3100.05 | 0 | 0 | 18600.3 | 18600.3
5.3.14 | 250410 | SEDOP | Caixa p/ ar condicionado | SEDOP | UN | 6 | 108.71 | 16.8209 | 0 | 118.5191 | 135.34 | 100.9256 | 0 | 711.1144 | 812.04
6 |  |  | ESQUADRIAS | [11 empty] | 18835.15
6.1.1 | COMP. 194 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COM TONALIDADE DE MADEIRA CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UNID | 1 | 13762.5 | 0 | 0 | 17134.31 | 17134.31 | 0 | 0 | 17134.31 | 17134.31
6.2 | 90804 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2 | 212.24 | 104.8784 | 3.499 | 155.8626 | 264.24 | 209.7569 | 6.998 | 311.7251 | 528.48
6.3 | 90816 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 4 | 235.41 | 126.0305 | 4.2015 | 162.858 | 293.09 | 504.1219 | 16.806 | 651.4322 | 1172.36
7 |  |  | COBERTURA | [11 empty] | 39426.1652
7.1 | C1045 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | SEINFRA | m² | 180 | 7.27 | 9.05 | 0 | 0 | 9.05 | 1629 | 0 | -2.2737e-13 | 1629
7.2 | COMP. 193 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHA DE CIMENTO CONSISTINDO EM (RIPA, CAIBRO, LINHA) | COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO) | m² | 180 | 101.34 | 70.2688 | 0 | 55.9012 | 126.17 | 12648.3804 | 0 | 10062.2196 | 22710.6
7.3 | 94192 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA | m² | 180 | 28.85 | 4.5809 | 0.18534 | 31.1538 | 35.92 | 824.5551 | 33.3614 | 5607.6836 | 6465.6
7.4 | 92546 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | COBE - COBERTURA | UN | 2 | 630.3 | 321.9251 | 47.8865 | 414.9084 | 784.72 | 643.8502 | 95.7729 | 829.8169 | 1569.44
7.5 | 55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | COBE - COBERTURA | m² | 180 | 4.68 | 2.6758 | 0.10798 | 3.0462 | 5.83 | 481.6422 | 19.4372 | 548.3206 | 1049.4
7.6 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 180 | 14.7 | 11.1668 | 0.37795 | 6.7552 | 18.3 | 2010.0321 | 68.0303 | 1215.9376 | 3294
7.7 | 8265 | ORSE | Calha de piso em perfil metálico tipo "U" de 3" | Diversos | m | 29 | 20.67 | 2.9885 | 0.0086129 | 22.7329 | 25.73 | 86.6662 | 0.24977 | 659.254 | 746.17
7.8 | 250582 | SEDOP | Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) | SEDOP | m² | 1.68 | 274.21 | 82.1707 | 0 | 259.2193 | 341.39 | 138.0468 | 0 | 435.4932 | 573.5352
7.9 | 5048 | ORSE | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros | Reservatórios | un | 2 | 557.6 | 241.8664 | 0.62542 | 451.7182 | 694.21 | 483.7328 | 1.2508 | 903.4364 | 1388.42
8 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | [11 empty] | 2206.88
8.1 | 11358 | ORSE | Remoção de tapume | Demolições / Remoções | m² | 148 | 8.88 | 9.2491 | 0.059059 | 1.7518 | 11.06 | 1368.8705 | 8.7408 | 259.2687 | 1636.88
8.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 200 | 2.29 | 1.8681 | 0.075589 | 0.90636 | 2.85 | 373.6106 | 15.1178 | 181.2716 | 570
[11 empty] | Totais -> | 69.677,78 | 5.789,90 | 193.813,01 | 280142.5143
[12 empty] | Total sem BDI |  | 225014.0677
[12 empty] | Total do BDI |  | 55128.4466
[12 empty] | Total Geral |  | 280142.5143
_______________________________________________________________ Irineu Teódulo da Silva Neto Gerente de Infraestrutura Estância Ecológica Sesc Pantanal

## CRONOGRAMA
Descrição do Orçamento
ESCRITÓRIO SESC SERRA AZUL
Planilha Orçamentária Sintética | [16 empty] | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit |  |  |  | Valor Unit com BDI | Total Geral |  |  |  | QTD |  |  | QTD |  |  | QTD
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 47839.76 |  | 53.73% | 25704.41 | 1067.6667 | 21.61% | 10337.257 | 1067.6667 | 24.66% | 11798.09
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [11 empty] | 27886.71 |  | 33.33% | 9295.57 | 1067.6667 | 33.33% | 9295.557 | 1067.6667 | 33.33% | 9295.58
1.1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 3 | 3996.44 | 4226.6998 | 0.75152 | 748.1187 | 4975.57 | 4226.6998 | 0.75152 | 748.1187 | 14926.71 | 1 | 33.33% | 4975.57 | 1 | 33.33% | 4975.557 | 1 | 33.33% | 4975.58
1.1.2 | 16.06.082 | FDE | TRANSPORTE C/ VEICULO COMERCIAL LEVE ATE 1,2 T C/ MOTORISTA | Complementos externos/canteiro de obra/alambrado | KM | 3200 | 3.25 | 2.13 | 1.1692 | 0.75081 | 4.05 | 6815.9987 | 3741.3943 | 2402.607 | 12960 | 1066.6667 | 33.33% | 4320 | 1066.6667 | 33.33% | 4320 | 1066.6667 | 33.33% | 4320
1.2 |  |  | TAXA DE EMOLUMENTOS | [11 empty] | 4786.57 |  | 100% | 4786.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.2.2 | CREA/MT | Próprio | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | unid | 1 | 214.82 | 0 | 0 | 267.45 | 214.82 | 0 | 0 | 267.45 | 214.82 | 1 | 100% | 214.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.2.3 | COMP. 166 | Próprio | PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UNID | 1 | 800 | 0 | 0 | 996 | 800 | 0 | 0 | 996 | 800 | 1 | 100% | 800 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.2.4 | COMP. 167 | Próprio | PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UNID | 1 | 375 | 0 | 0 | 466.88 | 375 | 0 | 0 | 466.88 | 375 | 1 | 100% | 375 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.2.5 | ALX60 | Próprio | ALVARÁ | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID | 1 | 3396.75 | 0 | 0 | 4228.95 | 3396.75 | 0 | 0 | 4228.95 | 3396.75 | 1 | 100% | 3396.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
1.3 |  |  | INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA | [11 empty] | 15166.48 |  | 76.63% | 11622.27 |  | 6.868% | 1041.7 |  | 16.5% | 2502.51
1.3.1 | 01.09.01 | SUDECAP | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO | UN | 2 | 1173.34 | 0 | 0 | 1460.81 | 1460.81 | 0 | 0 | 2921.62 | 2921.62 | 1 | 50% | 1460.81 |  | 0% | 0 | 1 | 50% | 1460.81
1.3.2 | 02.02.120 | CPOS | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | Container | unxmês | 3 | 318.95 | 69.2581 | 0 | 327.8319 | 397.09 | 69.2581 | 0 | 327.8319 | 1191.27 | 1 | 33.33% | 397.09 | 1 | 33.33% | 397.09 | 1 | 33.33% | 397.09
1.3.3 | 02.02.140 | CPOS | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | Container | unxmês | 3 | 517.76 | 117.576 | 0 | 527.034 | 644.61 | 117.576 | 0 | 527.034 | 1933.83 | 1 | 33.33% | 644.61 | 1 | 33.33% | 644.61 | 1 | 33.33% | 644.61
1.3.4 | 74220/001 | SINAPI | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 148 | 49.49 | 32.3327 | 1.1068 | 28.1805 | 61.62 | 4785.2404 | 163.8126 | 4170.7069 | 9119.76 | 148 | 100% | 9119.76 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2 |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [11 empty] | 13320.5599 |  | 83.39% | 11107.411 |  | 16.61% | 2213.15 |  | 0% | 0
2.1 | COMP. 113 | Próprio | RETIRADA DE PORTAS, JANELAS INCLUSIVE BATENTES COM ALISARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 20 | 13.77 | 12.1262 | 0.47513 | 4.5386 | 17.14 | 242.5248 | 9.5026 | 90.7726 | 342.8 | 20 | 100% | 342.8 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.2 | 73899/002 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 3 | 86.06 | 75.784 | 2.9696 | 28.3864 | 107.14 | 227.352 | 8.9087 | 85.1593 | 321.42 | 3 | 100% | 321.42 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.3 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 80 | 6.8 | 6.199 | 0.21597 | 2.0551 | 8.47 | 495.9169 | 17.2775 | 164.4055 | 677.6 | 80 | 100% | 677.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.4 | COMP. 115 | Próprio | REMOÇÃO DE PISO E SUBSTRATO DE ADERÊNCIA EM ARGAMASSA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 124 | 43.03 | 37.897 | 1.4848 | 14.1882 | 53.57 | 4699.2275 | 184.1138 | 1759.3388 | 6642.68 | 124 | 100% | 6642.68 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.5 | 85411 | SINAPI | REMOCAO DE RODAPE CERAMICO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 54 | 3.22 | 2.8517 | 0.11068 | 1.0476 | 4.01 | 153.9903 | 5.9769 | 56.5727 | 216.54 | 54 | 100% | 216.54 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.8 | 85416 | SINAPI | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 25 | 12.46 | 11.5292 | 0.37795 | 3.6028 | 15.51 | 288.2306 | 9.4487 | 90.0707 | 387.75 | 25 | 100% | 387.75 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.9 | 85332 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 13 | 4.92 | 4.7062 | 0.13498 | 1.2888 | 6.13 | 61.1808 | 1.7547 | 16.7545 | 79.69 | 13 | 100% | 79.69 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.10 | 004B | Próprio | DEMOLIÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO OU MÁRMORE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M² | 0.554 | 2.29 | 2.1045 | 0.07019 | 0.67528 | 2.85 | 1.1659 | 0.038885 | 0.37521 | 1.5789 | 0.55 | 100.1% | 1.58 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.11 | 73899/001 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 1.1 | 68.84 | 60.6312 | 2.3757 | 22.7031 | 85.71 | 66.6943 | 2.6132 | 24.9725 | 94.281 | 1.1 | 100% | 94.281 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.12 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 4 | 17.38 | 15.9488 | 0.53992 | 5.1512 | 21.64 | 63.7954 | 2.1597 | 20.6049 | 86.56 | 4 | 100% | 86.56 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.13 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1 | 60.56 | 52.8501 | 2.1359 | 20.4139 | 75.4 | 52.8501 | 2.1359 | 20.4139 | 75.4 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 75.4 |  | 0% | 0
2.14 | COMP. 145 | Próprio | QUEBRA DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA BANHEIRO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 5 | 3.17 | 2.9884 | 0.090167 | 0.87147 | 3.95 | 14.9418 | 0.45084 | 4.3574 | 19.75 |  | 0% | 0 | 5 | 100% | 19.75 |  | 0% | 0
2.15 | COMP. 165 | Próprio | REMOÇÃO DE TANQUE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1 | 25.05 | 22.6333 | 0.80988 | 7.7468 | 31.19 | 22.6333 | 0.80988 | 7.7468 | 31.19 | 1 | 100% | 31.19 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.16 | 72228 | SINAPI | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 200 | 17.01 | 15.4874 | 0.53992 | 5.1527 | 21.18 | 3097.4808 | 107.9846 | 1030.5346 | 4236 | 100 | 50% | 2118 | 100 | 50% | 2118 |  | 0% | 0
2.17 | 96126 | SIURB | RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | SIURB | m² | 1 | 86.2 | 107.319 | 0 | 0.001 | 107.32 | 107.319 | 0 | 0.001 | 107.32 | 1 | 100% | 107.32 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3 |  |  | ALVENARIA, REBOCO, VERGA E CONTRAVERGA | [11 empty] | 14915.891 |  | 0% | 0 |  | 100% | 14915.891 |  | 0% | 0
3.1 |  |  | ALVENARIA E REBOCO | [11 empty] | 4324.72 |  | 0% | 0 |  | 100% | 4324.72 |  | 0% | 0
3.1.1 | 87519 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 23 | 60.43 | 38.9695 | 1.2779 | 34.9926 | 75.24 | 896.2988 | 29.3925 | 804.8287 | 1730.52 |  | 0% | 0 | 23 | 100% | 1730.52 |  | 0% | 0
3.1.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 68 | 6.15 | 4.7937 | 0.15667 | 2.7096 | 7.66 | 325.972 | 10.6537 | 184.2543 | 520.88 |  | 0% | 0 | 68 | 100% | 520.88 |  | 0% | 0
3.1.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 68 | 24.49 | 13.6082 | 0.43285 | 16.4489 | 30.49 | 925.3607 | 29.434 | 1118.5253 | 2073.32 |  | 0% | 0 | 68 | 100% | 2073.32 |  | 0% | 0
3.2 |  |  | VERGA, CONTRAVERGA E ESTRUTURA DE MADEIRA | [11 empty] | 10591.171 |  | 0% | 0 |  | 100% | 10591.171 |  | 0% | 0
3.2.1 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 20.35 | 25.78 | 8.2925 | 0.33036 | 23.4771 | 32.1 | 168.7525 | 6.7229 | 477.7645 | 653.235 |  | 0% | 0 | 20.35 | 100% | 653.235 |  | 0% | 0
3.2.2 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 4.2 | 23.16 | 7.6939 | 0.31167 | 20.8244 | 28.83 | 32.3145 | 1.309 | 87.4665 | 121.086 |  | 0% | 0 | 4.2 | 100% | 121.086 |  | 0% | 0
3.2.3 | 134 | ORSE | Pilar e vigas de madeira, seção 10x18cm a 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | Escoramento em Edificações | m³ | 2.5 | 3154.01 | 161.6621 | 1.1365 | 3763.9414 | 3926.74 | 404.1554 | 2.8412 | 9409.8534 | 9816.85 |  | 0% | 0 | 2.5 | 100% | 9816.85 |  | 0% | 0
4 |  |  | REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS, LOUÇAS E METAIS | [11 empty] | 101231.4382 |  | 2.525% | 2556.2442 |  | 78.73% | 79698.352 |  | 18.75% | 18976.842
4.1 |  |  | PINTURA | [11 empty] | 14642.6042 |  | 7.897% | 1156.2642 |  | 0% | 0 |  | 92.1% | 13486.34
4.1.1 | COMP. 140 | Próprio | RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DRASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA NA ÁREA EXTERNA | PINT - PINTURAS | m² | 45.63 | 20.35 | 16.7946 | 0.55612 | 7.9892 | 25.34 | 766.3396 | 25.3758 | 364.5446 | 1156.2642 | 45.63 | 100% | 1156.2642 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.1.2 | COMP. 163 | Próprio | R01 - PINTURA INTERNA EM PAREDE COM TINTA ACRÍLICA ESPUMA GELADA COM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE COM APLICAÇÃO LIXAMENTO E SELADOR EM PAREDES EXISTENTES | PINT - PINTURAS | M² | 110 | 12.95 | 2.4891 | 0.080449 | 13.5505 | 16.12 | 273.7966 | 8.8493 | 1490.5541 | 1773.2 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 110 | 100% | 1773.2
4.1.3 | COMP. 78 | Próprio | R01 - PINTURA INTERNA EM PAREDE COM TINTA ACRÍLICA ESPUMA GELADA COM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR, EMASSAMENTO E LIXAMENTO | PINT - PINTURAS | M² | 82 | 13.87 | 3.0135 | 0.097618 | 14.1589 | 17.27 | 247.1087 | 8.0047 | 1161.0266 | 1416.14 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 82 | 100% | 1416.14
4.1.4 | COMP. 164 | Próprio | R02 - APLICAÇÃO MANUAL DE TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDE, COR NÓ DE MARINHEIRO, UMA DEMÃO | PINT - PINTURAS | m² | 170 | 9.78 | 3.2115 | 0.10205 | 8.8665 | 12.18 | 545.9517 | 17.3477 | 1507.3006 | 2070.6 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 170 | 100% | 2070.6
4.1.7 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 80 | 1.91 | 1.1695 | 0.037795 | 1.1727 | 2.38 | 93.5592 | 3.0236 | 93.8172 | 190.4 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 80 | 100% | 190.4
4.1.8 | COMP. 141 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, CONSISTINDO EMASSAMENTO E LIXAMENTO | PINT - PINTURAS | M² | 80 | 80.68 | 31.6963 | 1.0534 | 67.7003 | 100.45 | 2535.701 | 84.2712 | 5416.0279 | 8036 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 80 | 100% | 8036
4.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISO | [11 empty] | 44056.132 |  | 0% | 0 |  | 100% | 44056.132 |  | 0% | 0
4.2.1 | COMP. 121 | Próprio | P1 - PISO PORCELANATO 60 X 60 COLEÇÃO METROPOLITANA VILLAGRES - COR CONCRETO BRANCO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 130 | 83.11 | 14.9785 | 0.52373 | 87.9678 | 103.47 | 1947.2041 | 68.0843 | 11435.8116 | 13451.1 |  | 0% | 0 | 130 | 100% | 13451.1 |  | 0% | 0
4.2.2 | COMP. 152 | Próprio | P2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PISO PORCELANATO CERÂMICO - COMPANHIA WHITE ACETINADO ELIANE - 45 X 45 CM | PISO - PISOS | m² | 5.4 | 76 | 14.9785 | 0.52373 | 79.1178 | 94.62 | 80.8839 | 2.8281 | 427.238 | 510.948 |  | 0% | 0 | 5.4 | 100% | 510.948 |  | 0% | 0
4.2.3 | COMP. 153 | Próprio | P4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO ECOLÓGICO - INVECCHIATO CHAMPAGNE LEPRI, 11,5 X 11,5 CM | PISO - PISOS | m² | 5.8 | 201.87 | 13.7338 | 0.52373 | 237.0725 | 251.33 | 79.6558 | 3.0376 | 1375.0166 | 1457.714 |  | 0% | 0 | 5.8 | 100% | 1457.714 |  | 0% | 0
4.2.4 | COMP. 155 | Próprio | R03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO BAIXO BRILHO IDEA BIANCO BOLD 30 X 60 CM | PISO - PISOS | m² | 50 | 77.12 | 13.7338 | 0.52373 | 81.7525 | 96.01 | 686.6877 | 26.1863 | 4087.626 | 4800.5 |  | 0% | 0 | 50 | 100% | 4800.5 |  | 0% | 0
4.2.5 | COMP. 156 | Próprio | R04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO TIJOLO APARENTE BRICK COM BORDAS RETAS, LINHA CLÁSSICA - 24,8 X 6,2 CM | PISO - PISOS | m² | 50 | 375.4 | 14.9785 | 0.52373 | 451.8678 | 467.37 | 748.9247 | 26.1863 | 22593.3891 | 23368.5 |  | 0% | 0 | 50 | 100% | 23368.5 |  | 0% | 0
4.2.6 | COMP. 157 | Próprio | ELEVAÇÃO 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO TIPO PASTILHA CAMURÇA PORTOBELLO LINHA BLOCKS 30X30 CM | PISO - PISOS | m² | 1 | 375.4 | 14.9785 | 0.52373 | 451.8678 | 467.37 | 14.9785 | 0.52373 | 451.8678 | 467.37 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 467.37 |  | 0% | 0
4.3 |  |  | CERÂMICA, MÁRMORE E GRANITO | [11 empty] | 20566 |  | 0% | 0 |  | 100% | 20566 |  | 0% | 0
4.3.1 | COMP. 168 | Próprio | PISO PORCELANATO 60 X 60 COLEÇÃO METROPOLITANA VILLAGRES - COR CONCRETO BRANCO | PISO - PISOS | M | 118 | 74.57 | 14.2299 | 0.47567 | 78.1344 | 92.84 | 1679.1271 | 56.1293 | 9219.8636 | 10955.12 |  | 0% | 0 | 118 | 100% | 10955.12 |  | 0% | 0
4.3.2 | COMP. 177 | Próprio | P3 - SOLEIRA E PINGADEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | PISO - PISOS | M | 22 | 65.32 | 4.0337 | 0.13498 | 77.1514 | 81.32 | 88.7407 | 2.9696 | 1697.3297 | 1789.04 |  | 0% | 0 | 22 | 100% | 1789.04 |  | 0% | 0
4.3.3 | 11736 | ORSE | BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, E = 2cm | Conversão InfoWOrca | m² | 4 | 302.46 | 30.8137 | 0.081224 | 345.665 | 376.56 | 123.255 | 0.3249 | 1382.6601 | 1506.24 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 1506.24 |  | 0% | 0
4.3.4 | 95465 | SINAPI | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 40 | 126.82 | 32.9429 | 1.1446 | 123.8024 | 157.89 | 1317.7166 | 45.7855 | 4952.098 | 6315.6 |  | 0% | 0 | 40 | 100% | 6315.6 |  | 0% | 0
4.4 |  |  | FORROS E DIVISÓRIAS | [11 empty] | 12587.86 |  | 0% | 0 |  | 100% | 12587.86 |  | 0% | 0
4.4.1 | 11492 | ORSE | Forro de gesso acartonado fixo, cor branco, placa 1243 x 618mm,ref.: FGE, da gypsum ou similar - fornecimento e aplicação, incluso junta perimétrica | Forros | m² | 70 | 71.79 | 0 | 0 | 89.38 | 89.38 | 0 | 0 | 6256.6 | 6256.6 |  | 0% | 0 | 70 | 100% | 6256.6 |  | 0% | 0
4.4.2 | 3754 | ORSE | Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, inclusive madeiramento de suporte | Forros | m² | 39 | 111.01 | 40.0629 | 0.25592 | 97.8912 | 138.21 | 1562.4521 | 9.981 | 3817.7569 | 5390.19 |  | 0% | 0 | 39 | 100% | 5390.19 |  | 0% | 0
4.4.3 | 55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | COBE - COBERTURA | m² | 39 | 4.68 | 2.6758 | 0.10798 | 3.0462 | 5.83 | 104.3558 | 4.2114 | 118.8028 | 227.37 |  | 0% | 0 | 39 | 100% | 227.37 |  | 0% | 0
4.4.4 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 39 | 14.7 | 11.1668 | 0.37795 | 6.7552 | 18.3 | 435.5069 | 14.7399 | 263.4532 | 713.7 |  | 0% | 0 | 39 | 100% | 713.7 |  | 0% | 0
4.5 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [11 empty] | 9378.842 |  | 14.93% | 1399.98 |  | 26.53% | 2488.36 |  | 58.54% | 5490.502
4.5.1 | C0348 | SEINFRA | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA | SEINFRA | UN | 2 | 490.29 | 68.9481 | 0 | 541.4619 | 610.41 | 137.8962 | 0 | 1082.9238 | 1220.82 | 2 | 100% | 1220.82 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.5.2 | COMP. 175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL L.59.95 DECA OU SIMILAR, FIXADA EM BANCADA DE GRANITO, INCLUSIVE MASSA PLÁSTICA PARA COLAGEM E INSTALAÇÃO DE SIFÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | und | 1 | 349.4 | 49.4376 | 1.6198 | 383.9427 | 435 | 49.4376 | 1.6198 | 383.9427 | 435 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 435 |  | 0% | 0
4.5.3 | COMP. 176 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE SEMI ENCAIXE BRANCA DECA OU SIMILAR E SIFÃO INOX CROMADO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 601.11 | 22.8717 | 0.74023 | 724.7681 | 748.38 | 22.8717 | 0.74023 | 724.7681 | 748.38 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 748.38 |  | 0% | 0
4.5.4 | COMP. 178 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DECA OU SIMILAR, REDONDA EM INOX 30 CM COM SIFÃO E VÁLVULA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 | 599.64 | 138.4071 | 4.5354 | 603.6075 | 746.55 | 138.4071 | 4.5354 | 603.6075 | 746.55 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 746.55 |  | 0% | 0
4.5.6 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 65.31 | 12.4759 | 0.40494 | 68.4292 | 81.31 | 12.4759 | 0.40494 | 68.4292 | 81.31 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 81.31
4.5.6 | 4807 | ORSE | Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar | Louças e Metais Sanitários | un | 2 | 407.82 | 9.1383 | 0.014174 | 498.5875 | 507.74 | 18.2766 | 0.028349 | 997.1751 | 1015.48 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 1015.48
4.5.7 | COMP. 184 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC OU EQUIVALENTE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 2 | 552.28 | 3.4488 | 0.10798 | 684.0333 | 687.59 | 6.8975 | 0.21597 | 1368.0665 | 1375.18 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 1375.18
4.5.8 | COMP. 185 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA FAST DECA 1167.C59 OU EQUIVALENTE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 | 303.82 | 3.4488 | 0.10798 | 374.7033 | 378.26 | 3.4488 | 0.10798 | 374.7033 | 378.26 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 378.26
4.5.9 | COMP. 187 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TOALHA EM BARRA SLIM 2040.C.SLM MARCA DECA OU EQUIVALENTE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 | 545.84 | 16.7341 | 0.55612 | 662.2798 | 679.57 | 16.7341 | 0.55612 | 662.2798 | 679.57 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 679.57
4.5.11 | COMP. 189 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE CHUVEIRO MONOCOMANDO DE BAIXA E ALTA PRESSÃO, CROMADO MARCA DECA 4993.C.CHU | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 | 177.4 | 9.2744 | 0.26996 | 211.3157 | 220.86 | 9.2744 | 0.26996 | 211.3157 | 220.86 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 220.86 | 0 | 0% | 0
4.5.11 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 29.55 | 3.3236 | 0.099778 | 33.3666 | 36.79 | 6.6472 | 0.19956 | 66.7333 | 73.58 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 73.58
4.5.12 | COMP. 96 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO 8 MM | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M² | 3 | 193.77 | 29.8408 | 201.1015 | 10.2977 | 241.24 | 89.5223 | 603.3046 | 30.8931 | 723.72 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 723.72
4.5.12 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto | un | 3 | 47.97 | 20.4179 | 0.052795 | 39.2493 | 59.72 | 61.2536 | 0.15839 | 117.748 | 179.16 | 3 | 100% | 179.16 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.5.13 | 1700 | ORSE | Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco | Caixas de Inspeção | un | 3 | 20.84 | 15.7107 | 0.040612 | 10.1987 | 25.95 | 47.132 | 0.12184 | 30.5961 | 77.85 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 77.85
4.5.14 | 2017 | ORSE | Tanque simples em mármore sintético c/ torneira cromada (deca linha c23 ref 1153) , c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares | Louças e Metais Sanitários | un | 1 | 271.14 | 94.234 | 0.24367 | 243.0923 | 337.57 | 94.234 | 0.24367 | 243.0923 | 337.57 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 337.57 |  | 0% | 0
4.5.15 | 241470 | SEDOP | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | SEDOP | m² | 3.4 | 256.45 | 192.179 | 0 | 127.101 | 319.28 | 653.4087 | 0 | 432.1413 | 1085.552 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3.4 | 100% | 1085.552
5 |  |  | SISTEMAS: ELÉTRICO, TELEFÔNICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PLUVIAL, PREVENÇÃO COMBATE A INCENDIO, PARA RAIO, RECEPÇÃO DE TV E PORTARIA ELETRÔNICA | [11 empty] | 42366.67 |  | 0% | 0 |  | 79.32% | 33604.975 |  | 20.68% | 8761.695
5.1 |  |  | ILUMINAÇÃO | [11 empty] | 10889.29 |  | 0% | 0 |  | 50% | 5444.645 |  | 50% | 5444.645
5.1.1 | COMP. 159 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL LED SLIM, DE EMBUTIR 30 X 120 CM, ACIMA DE 2500LM; TEMPERATURA DE COR NEUTRA OU BRANCA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 10 | 414.11 | 47.6781 | 1.5636 | 466.3283 | 515.57 | 476.7811 | 15.6362 | 4663.2827 | 5155.7 |  | 0% | 0 | 5 | 50% | 2577.85 | 5 | 50% | 2577.85
5.1.2 | COMP. 160 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LED, DE EMBUTIR 40 X 40 CM, ACIMA DE 2500LM; TEMPERATURA DE COR NEUTRA OU BRANCA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 4 | 262.45 | 47.6781 | 1.5636 | 277.5083 | 326.75 | 190.7124 | 6.2545 | 1110.0331 | 1307 |  | 0% | 0 | 2 | 50% | 653.5 | 2 | 50% | 653.5
5.1.3 | COMP. 169 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LED, DE EMBUTIR 60 x 60 cm; ACIMA DE 2500 LM; TEMPERATURA DE COR NEUTRA OU BRANCA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 2 | 385.5 | 42.2289 | 1.3822 | 436.3389 | 479.95 | 84.4578 | 2.7644 | 872.6778 | 959.9 |  | 0% | 0 | 1 | 50% | 479.95 | 1 | 50% | 479.95
5.1.4 | COMP. 161 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PENDENTE VINTAGE, LOFT RETRO DESIGN ALUMÍNIO COM LAMPADA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 4 | 431.7 | 47.6781 | 1.5636 | 488.2283 | 537.47 | 190.7124 | 6.2545 | 1952.9131 | 2149.88 |  | 0% | 0 | 2 | 50% | 1074.94 | 2 | 50% | 1074.94
5.1.5 | COMP. 190 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA TARTARUGA DE SOBREPOR EM PAREDE 1X20W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UNID | 11 | 96.15 | 30.0437 | 0.97726 | 88.6891 | 119.71 | 330.4805 | 10.7499 | 975.5796 | 1316.81 |  | 0% | 0 | 5.5 | 50% | 658.405 | 5.5 | 50% | 658.405
5.2 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [11 empty] | 6634.1 |  | 0% | 0 |  | 50% | 3317.05 |  | 50% | 3317.05
5.2.1 | COMP. 170 | Próprio | PONTO DE TOMADA PARA 1 (UM INTERRUPTOR) INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, MARCA THESI OU SIMILAR | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 8 | 129.98 | 66.4148 | 2.0956 | 93.3196 | 161.83 | 531.3182 | 16.765 | 746.5568 | 1294.64 |  | 0% | 0 | 4 | 50% | 647.32 | 4 | 50% | 647.32
5.2.2 | COMP. 171 | Próprio | PONTO DE TOMADA PARA 2 (DOIS INTERRUPTORES) INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, MARCA THESI OU SIMILAR | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 1 | 145 | 66.4148 | 2.0956 | 112.0196 | 180.53 | 66.4148 | 2.0956 | 112.0196 | 180.53 |  | 0% | 0 | 0.5 | 50% | 90.265 | 0.5 | 50% | 90.265
5.2.4 | COMP. 172 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO MARCA THESI OU SIMILAR | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 9 | 159.08 | 66.4148 | 2.0956 | 129.5396 | 198.05 | 597.7329 | 18.8606 | 1165.8564 | 1782.45 |  | 0% | 0 | 4.5 | 50% | 891.225 | 4.5 | 50% | 891.225
5.2.5 | COMP. 173 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (1 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO MARCA THESI OU SIMILAR | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 9 | 138.02 | 66.4148 | 2.0956 | 103.3196 | 171.83 | 597.7329 | 18.8606 | 929.8764 | 1546.47 |  | 0% | 0 | 4.5 | 50% | 773.235 | 4.5 | 50% | 773.235
5.2.6 | COMP. 192 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA E RJ45 (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO MARCA THESI OU SIMILAR | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UNID | 7 | 209.98 | 66.4148 | 2.0956 | 192.9196 | 261.43 | 464.9034 | 14.6694 | 1350.4372 | 1830.01 |  | 0% | 0 | 3.5 | 50% | 915.005 | 3.5 | 50% | 915.005
5.3 |  |  | ELÉTRICA | [11 empty] | 24843.28 |  | 0% | 0 |  | 100% | 24843.28 |  | 0% | 0
5.3.1 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 38.42 | 3.1259 | 0.10259 | 44.6015 | 47.83 | 12.5037 | 0.41034 | 178.4059 | 191.32 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 191.32 |  | 0% | 0
5.3.2 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2 | 41.91 | 6 | 0.19653 | 45.9835 | 52.18 | 12 | 0.39306 | 91.9669 | 104.36 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 104.36 |  | 0% | 0
5.3.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 9 | 8.05 | 1.5812 | 0.051833 | 8.387 | 10.02 | 14.2309 | 0.46649 | 75.4826 | 90.18 |  | 0% | 0 | 9 | 100% | 90.18 |  | 0% | 0
5.3.4 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 7.58 | 1.1569 | 0.037795 | 8.2453 | 9.44 | 3.4708 | 0.11338 | 24.7358 | 28.32 |  | 0% | 0 | 3 | 100% | 28.32 |  | 0% | 0
5.3.5 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 50 | 30.53 | 17.7414 | 0.5815 | 19.6871 | 38.01 | 887.0683 | 29.0749 | 984.3569 | 1900.5 |  | 0% | 0 | 50 | 100% | 1900.5 |  | 0% | 0
5.3.6 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 150 | 2.93 | 0.98451 | 0.032395 | 2.6331 | 3.65 | 147.6758 | 4.8593 | 394.9649 | 547.5 |  | 0% | 0 | 150 | 100% | 547.5 |  | 0% | 0
5.3.7 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 50 | 1.62 | 0.7956 | 0.025916 | 1.1985 | 2.02 | 39.7802 | 1.2958 | 59.924 | 101 |  | 0% | 0 | 50 | 100% | 101 |  | 0% | 0
5.3.8 | COMP. 97 | Próprio | INSTALAÇÃO DE DPS EM QUADRO GERAL SENDO 3F+N | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 4 | 219.29 | 16.4718 | 0.53992 | 256.0083 | 273.02 | 65.887 | 2.1597 | 1024.0333 | 1092.08 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 1092.08 |  | 0% | 0
5.3.9 | 74130/006 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 243.46 | 13.1734 | 0.43194 | 289.5047 | 303.11 | 13.1734 | 0.43194 | 289.5047 | 303.11 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 303.11 |  | 0% | 0
5.3.10 | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 496.8 | 98.8305 | 3.2395 | 516.45 | 618.52 | 98.8305 | 3.2395 | 516.45 | 618.52 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 618.52 |  | 0% | 0
5.3.12 | 005S | Próprio | INSTALAÇÃO DE DRENO PARA AR CONDICIONADO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 15 | 24.31 | 19.062 | 0.59469 | 10.6133 | 30.27 | 285.9298 | 8.9204 | 159.1998 | 454.05 |  | 0% | 0 | 15 | 100% | 454.05 |  | 0% | 0
5.3.13 | 10369 | ORSE | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado | un | 6 | 2490 | 0 | 0 | 3100.05 | 3100.05 | 0 | 0 | 18600.3 | 18600.3 |  | 0% | 0 | 6 | 100% | 18600.3 |  | 0% | 0
5.3.14 | 250410 | SEDOP | Caixa p/ ar condicionado | SEDOP | UN | 6 | 108.71 | 16.8209 | 0 | 118.5191 | 135.34 | 100.9256 | 0 | 711.1144 | 812.04 |  | 0% | 0 | 6 | 100% | 812.04 |  | 0% | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS | [11 empty] | 18835.15 |  | 0% | 0 |  | 100% | 18835.15 |  | 0% | 0
6.1.1 | COMP. 194 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COM TONALIDADE DE MADEIRA CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UNID | 1 | 13762.5 | 0 | 0 | 17134.31 | 17134.31 | 0 | 0 | 17134.31 | 17134.31 |  | 0% | 0 | 1 | 100% | 17134.31 |  | 0% | 0
6.2 | 90804 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2 | 212.24 | 104.8784 | 3.499 | 155.8626 | 264.24 | 209.7569 | 6.998 | 311.7251 | 528.48 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 528.48 |  | 0% | 0
6.3 | 90816 | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 4 | 235.41 | 126.0305 | 4.2015 | 162.858 | 293.09 | 504.1219 | 16.806 | 651.4322 | 1172.36 |  | 0% | 0 | 4 | 100% | 1172.36 |  | 0% | 0
7 |  |  | COBERTURA | [11 empty] | 39426.1652 |  | 4.132% | 1629 |  | 95.87% | 37797.17 |  | 0% | 0
7.1 | C1045 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS | SEINFRA | m² | 180 | 7.27 | 9.05 | 0 | 0 | 9.05 | 1629 | 0 | -2.2737e-13 | 1629 | 180 | 100% | 1629 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
7.2 | COMP. 193 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHA DE CIMENTO CONSISTINDO EM (RIPA, CAIBRO, LINHA) | COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO) | m² | 180 | 101.34 | 70.2688 | 0 | 55.9012 | 126.17 | 12648.3804 | 0 | 10062.2196 | 22710.6 |  | 0% | 0 | 180 | 100% | 22710.6 |  | 0% | 0
7.3 | 94192 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA | m² | 180 | 28.85 | 4.5809 | 0.18534 | 31.1538 | 35.92 | 824.5551 | 33.3614 | 5607.6836 | 6465.6 |  | 0% | 0 | 180 | 100% | 6465.6 |  | 0% | 0
7.4 | 92546 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | COBE - COBERTURA | UN | 2 | 630.3 | 321.9251 | 47.8865 | 414.9084 | 784.72 | 643.8502 | 95.7729 | 829.8169 | 1569.44 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 1569.44 |  | 0% | 0
7.5 | 55960 | SINAPI | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | COBE - COBERTURA | m² | 180 | 4.68 | 2.6758 | 0.10798 | 3.0462 | 5.83 | 481.6422 | 19.4372 | 548.3206 | 1049.4 |  | 0% | 0 | 180 | 100% | 1049.4 |  | 0% | 0
7.6 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | PINT - PINTURAS | m² | 180 | 14.7 | 11.1668 | 0.37795 | 6.7552 | 18.3 | 2010.0321 | 68.0303 | 1215.9376 | 3294 |  | 0% | 0 | 180 | 100% | 3294 |  | 0% | 0
7.7 | 8265 | ORSE | Calha de piso em perfil metálico tipo "U" de 3" | Diversos | m | 29 | 20.67 | 2.9885 | 0.0086129 | 22.7329 | 25.73 | 86.6662 | 0.24977 | 659.254 | 746.17 |  | 0% | 0 | 29 | 100% | 746.17 |  | 0% | 0
7.8 | 250582 | SEDOP | Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) | SEDOP | m² | 1.68 | 274.21 | 82.1707 | 0 | 259.2193 | 341.39 | 138.0468 | 0 | 435.4932 | 573.5352 |  | 0% | 0 | 1.68 | 100% | 573.54 |  | 0% | 0
7.9 | 5048 | ORSE | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros | Reservatórios | un | 2 | 557.6 | 241.8664 | 0.62542 | 451.7182 | 694.21 | 483.7328 | 1.2508 | 903.4364 | 1388.42 |  | 0% | 0 | 2 | 100% | 1388.42 |  | 0% | 0
8 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | [11 empty] | 2206.88 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 100% | 2206.88
8.1 | 11358 | ORSE | Remoção de tapume | Demolições / Remoções | m² | 148 | 8.88 | 9.2491 | 0.059059 | 1.7518 | 11.06 | 1368.8705 | 8.7408 | 259.2687 | 1636.88 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 148 |  | 1636.88
8.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 200 | 2.29 | 1.8681 | 0.075589 | 0.90636 | 2.85 | 373.6106 | 15.1178 | 181.2716 | 570 |  |  | 0 |  | 0% | 0 | 200 |  | 570
|  |  | PREÇO | [7 empty] | Totais -> | 69.677,78 | 5.789,90 | 193.813,01 | 280142.5143 |  | 40997.0652 |  | 1067.6667 | 197401.945 |  | 1067.6667 | 41743.507
|  |  | PREÇO SEM BDI | [8 empty] | Total sem BDI |  | 225014.0677
|  |  | 24,50 % DE BDI | [8 empty] | Total do BDI |  | 55128.4466
|  |  | PREÇO COM BDI | [8 empty] | Total Geral |  | 280142.5143
_______________________________________________________________ Irineu Teódulo da Silva Neto Gerente de Infraestrutura Estância Ecológica Sesc Pantanal