## Sheet1
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO BLOCO VII |  | SINAPI - 09/2017 - MT ORSE - 07/2017 - SE CPOS - 07/2017 - SP | 24,50% |  | 0,0% - Não Desonerada
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 7.932,06 | 34,00% 2.696,90 | 33,00% 2.617,58 | 33,00% 2.617,58
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 8.320,52 | 34,00% 2.828,98 | 33,00% 2.745,77 | 33,00% 2.745,77
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 113.633,95 | 34,00% 38.635,54 | 33,00% 37.499,20 | 33,00% 37.499,20
4 | DEMOLIÇÕES | 100,00% 37.028,58 | 100,00% 37.028,58
5 | ALVENARIA | 100,00% 5.350,00 | 100,00% 5.350,00
6 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 100,00% 67.341,10 | 20,00% 13.468,22 | 60,00% 40.404,66 | 20,00% 13.468,22
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 43.581,89 | 20,00% 8.716,38 | 60,00% 26.149,13 | 20,00% 8.716,38
8 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS,VIDROS E ESPELHOS | 100,00% 170.720,55 | 20,00% 34.144,11 | 60,00% 102.432,33 | 20,00% 34.144,11
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 1.836,00 | 10,00% 183,60 | 80,00% 1.468,80 | 10,00% 183,60
10 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 100,00% 7.906,80 | 50,00% 3.953,40 | 50,00% 3.953,40
11 | FORROS E DIVISÓRIAS E SOLEIRAS | 100,00% 15.572,20 | 20,00% 3.114,44 | 80,00% 12.457,76
12 | MARCENARIA | 100,00% 33.883,58 | 40,00% 13.553,43 | 60,00% 20.330,15
13 | PINTURA | 100,00% 44.844,99 | 10,00% 4.484,50 | 60,00% 26.906,99 | 30,00% 13.453,50
14 | INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO | 100,00% 7.726,06 | 100,00% 7.726,06
15 | LIMPEZA | 100,00% 420,48 | 34,00% 142,96 | 33,00% 138,76 | 33,00% 138,76
Porcentagem Mensal |  |  | 31,09% | 48,95% | 19,96%
Custo Mensal |  |  | 176.027,10 | 277.104,54 | 112.967,12
Porcentagem Acumulada |  |  | 31,09 | 80,04 | 100,00
Custo Acumulado |  |  | 176.027,10 | 453.131,64 | 566.098,76
| Total sem BDI |  | 454700.07
| Total do BDI |  | 111398.69
| Total Geral |  | 566098.76

## Sheet1 (2)
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO BLOCO VII |  | SINAPI - 09/2017 - MT ORSE - 07/2017 - SE CPOS - 07/2017 - SP | 24,50% |  | 0,0% - Não Desonerada
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% | 34,00% | 33,00% | 33,00%
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% | 34,00% | 33,00% | 33,00%
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% | 34,00% | 33,00% | 33,00%
4 | DEMOLIÇÕES | 100,00% | 100,00%
5 | ALVENARIA | 100,00% | 100,00%
6 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 100,00% | 20,00% | 60,00% | 20,00%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% | 20,00% | 60,00% | 20,00%
8 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS,VIDROS E ESPELHOS | 100,00% | 20,00% | 60,00% | 20,00%
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% | 10,00% | 80,00% | 10,00%
10 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 100,00% | 50,00% | 50,00%
11 | FORROS E DIVISÓRIAS E SOLEIRAS | 100,00% | 20,00% | 80,00%
12 | MARCENARIA | 100,00% | 40,00% | 60,00%
13 | PINTURA | 100,00% | 10,00% | 60,00% | 30,00%
14 | INFRAESTRUTURA AR CONDICIONADO | 100,00% | 100,00%
15 | LIMPEZA | 100,00% | 34,00% | 33,00% | 33,00%
Porcentagem Mensal
Custo Mensal
Porcentagem Acumulada
Custo Acumulado
| Total sem BDI |  | 0
| Total do BDI |  | 0
| Total Geral |  | 0