## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| HSPC - CERCA DE PROTEÇÃO | SINAPI - 10/2016 - Mato Grosso ORSE - 10/2016 - Sergipe SEDOP - 10/2016 - Pará SEINFRA - 024 - Ceará SICRO2 - 09/2016 - Mato Grosso SETOP - 06/2016 - Minas Gerais IOPES - 11/2016 - Espírito Santo SIURB - 07/2016 - São Paulo SUDECAP - 09/2016 - Minas Gerais FDE - 10/2016 - São Paulo CPOS - 03/2017 - São Paulo | 24,5% |  | 76,27% - Não Desonerada
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 70,00% 21.939,49 | 34,00% 7.459,43 | 3,00% 658,18 | 33,00% 7.240,03
2 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 100,00% 1.638,44 | 100,00% 1.638,44
3 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 28.556,71 | 38,00% 10.851,55 | 24,00% 6.853,61 | 38,00% 10.851,55
4 | REMOÇÃO | 100,00% 68.201,23 | 75,00% 51.150,92 | 25,00% 17.050,31
5 | CONSTRUÇÃO | 100,00% 657.576,30 |  | 50,00% 328.788,15 | 50,00% 328.788,15
Porcentagem |  |  | 9,14% | 45,42% | 44,59%
Custo |  |  | 71.100,34 | 353.350,25 | 346.879,73
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,14% | 54,56% | 99,15%
Custo Acumulado |  |  | 71.100,34 | 424.450,59 | 771.330,32
|  |  |  | Total sem BDI | R$ 624.821,24
|  |  |  | Total do BDI | R$ 153.090,93
|  |  |  | Total Geral | R$ 777.912,17