## Plan1
ITEM | ATIVIDADES | TOTAL (R$) | 5 DIAS | 10 DIAS | 15 DIAS | 20 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6386.25 | 1596.5625 | 1596.5625 | 1596.5625 | 1596.5625
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
2 | INFRAESTRUTURA | 19841.19 | 19841.19 | 0 | 0 | 0
100%
3 | SUPERESTRUTURA | 15670.3 | 4701.09 | 10969.21 | 0 | 0
|  |  | 30% | 70%
4 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 16931.16 | 0 | 8465.58 | 8465.58 | 0
|  |  |  | 50% | 50%
5 | INSTALAÇÕES E APARELHOS | 6452.71 | 0 | 0 | 6452.71 | 0
100%
6 | PISOS, RODAPÉS E ACABAMENTOS | 28974.81 | 0 | 0 | 0 | 28974.81
100%
7 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 695.17 | 0 | 0 | 0 | 695.17
100%
TOTAL GERAL |  | 94951.59 | 26138.8425 | 21031.3525 | 16514.8525 | 31266.5425
Total Simples (R$) |  |  | 26138.8425 | 21031.3525 | 16514.8525 | 31266.5425
|  |  | 27.53% | 22.15% | 17.39% | 32.93%
Total Acumulado (R$). |  |  | 26138.8425 | 47170.195 | 63685.0475 | 94951.59
|  |  | 27.53% | 49.68% | 67.07% | 100%