## CAPA
DADOS DA OBRA
OBRA: | Instalação sistema de ventilação no Bloco 5 do Hotel SESC Porto Cercado - MT
UNIDADE: | Hotel SESC Porto Cercado
MUNICÍPIO: | Poconé - MT
ENDEREÇO: | Rod. Poconé-Porto Cercado MT 370, km 43, s/n°, Porto Cercado - Poconé/MT
DADOS DO ORÇAMENTO
BDI: | 24.5% |  | DATA BASE DO ORÇAMENTO: | 2017-10-01
BDI DIFERENCIADO: | 15.2% |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 30 Dias
REF.: | SINAPI |  | ENCARGOS: | Não Desonerado
RESPONSAVEL TÉCNICO
_____________________________________
Gicelle Taques Calmon
ANEMUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP
Arquiteta
CAU: A63225-2

## PLANILHA RESUMO
OBRA: | Instalação sistema de ventilação no Bloco 5 do Hotel SESC Porto Cercado - MT
UNIDADE: | Hotel SESC Porto Cercado
MUNICÍPIO: | Poconé - MT
ENDEREÇO: | Rod. Poconé-Porto Cercado MT 370, km 43, s/n°, Porto Cercado - Poconé/MT
BDI: | 24.5% | PRAZO DE EXEC.: | 30 Dias
BDI DIF.: | 15.2% | DATA BASE: | 2017-10-01
ENCARGOS: | Não Desonerado
PLANILHA RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | P. TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 18.56% | 17145.54
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11.26% | 10400.45
3 | INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO | 34.09% | 31490.58
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS E DISJUNTORES | 19.58% | 18086.5
5 | EQUIPAMENTOS | 13.32% | 12304.2
6 | LIMPEZA | 3.187% | 2943.77
TOTAL GLOBAL |  |  | 92371.04

## PLANILHA SINTÉTICA
OBRA: | Instalação sistema de ventilação no Bloco 5 do Hotel SESC Porto Cercado - MT |  |  | BDI: | 24.5% |  | REF.: | SINAPI
UNIDADE: | Hotel SESC Porto Cercado |  |  | BDI DIFERENCIADO: | 15.2%
MUNICÍPIO: | Poconé - MT |  |  | DATA BASE DO ORÇAMENTO: | 01/10/2017
ENDEREÇO: | Rod. Poconé-Porto Cercado MT 370, km 43, s/n°, Porto Cercado - Poconé/MT |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 30 Dias |  | ENCARGOS: | Não Desonerado
PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA
ITEM | REF. | COD. | DESCRIÇÃO | UND | QNT. | P. UNT | P. UNT COM BDI | P. TOTAL
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | COMP. | C01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 1 | 13771.08 | 17145.54 | 17145.54
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 17145.54
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,00 X 1,50M) | M2 | 2 | 371.81 | 462.91 | 925.82
2.2 | COMP. | C02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) | UN | 1 | 2941.74 | 3662.58 | 3662.58
2.3 | SINAPI | 73847/1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (ADMINISTRAÇÃO) | MÊS | 0.5 | 396.48 | 493.63 | 246.81
2.4 | SINAPI | 73847/1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (ALMOXARIFADO) | MÊS | 0.5 | 396.48 | 493.63 | 246.81
2.5 | COMP. | C71 | REFEIÇÃO - ALMOÇO HSPC | UN | 90 | 15 | 18.67 | 1680.3
2.6 | COMP. | C72 | HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) PESSOAS | UN | 15 | 160 | 199.2 | 2988
2.7 | COMP. | C03 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | UND X MÊS | 0.5 | 634.37 | 789.81 | 394.9
2.8 | SINAPI | 41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M (1 UNIDADE POR 1 MES) | MÊS | 0.5 | 410 | 510.46 | 255.23
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 10400.45
3.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO
3.1 | COMP. | C20 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 225x125mm - REF. TROX VAT-AG | UN | 24 | 180.82 | 225.12 | 5402.88
3.2 | COMP. | C21 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE EXAUSTÃO, 325x125mm - REF. TROX AR-AG | UN | 24 | 187.39 | 233.3 | 5599.2
3.3 | COMP. | C22 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - MSG 24 (5,64 KG/M2), INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUPORTES | M2 | 15.1 | 74.736 | 93.04 | 1404.9
3.4 | SINAPI | 83636 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - MSG 26 (4,00 KG/M2), INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUPORTES | M2 | 256.5 | 59.76 | 74.4 | 19083.6
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 31490.58
5.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS E DISJUNTORES
5.1 | SINAPI | 95749 | Fornecimento e instalação de eletroduto Aço Galvanizado a fogo pesado de Ø 3/4" | m | 81 | 12.94 | 16.11 | 1304.91
5.2 | SINAPI | 95750 | Fornecimento e instalação de eletroduto Aço Galvanizado a fogo pesado de Ø 1" | m | 6 | 15.09 | 18.78 | 112.68
5.3 | SINAPI | 95752 | Fornecimento e instalação de eletroduto Aço Galvanizado a fogo pesado de Ø 1 1/2" | m | 14 | 23.4 | 29.13 | 407.82
5.4 | COMP. | C29 | KANAFLEX, Conduite flexível PVC Ø 2", para embutimento em piso externo | m | 51 | 16.927 | 21.07 | 1074.57
5.5 | COMP. | C30 | KANAFLEX, Conduite flexível PVC Ø 4", para embutimento em piso externo | m | 42 | 46.936 | 58.43 | 2454.06
5.6 | COMP. | C31 | Curva 90° p/eletroduto de aço galvanizado Ø 3/4" | unid | 6 | 8.086 | 10.06 | 60.36
5.7 | COMP. | C32 | Bucha e arruela de alumínio Ø3/4" | cj | 6 | 4.555 | 5.67 | 34.02
5.8 | COMP. | C33 | Bucha e arruela de alumínio Ø1" | cj | 2 | 4.795 | 5.96 | 11.92
5.9 | SINAPI | 95787 | Conduletes em Alumínio fundido com tampa Ø 3/4" | unid | 16 | 20.25 | 25.21 | 403.36
5.10 | SINAPI | 95796 | Conduletes em Alumínio fundido com tampa Ø 1" | unid | 2 | 29.06 | 36.18 | 72.36
5.11 | COMP. | C38 | Box reto de alumínio de Ø3/4" | unid | 4 | 11.815 | 14.71 | 58.84
5.12 | COMP. | C39 | Box reto de alumínio de Ø1" | unid | 2 | 16.988 | 21.15 | 42.3
5.13 | COMP. | C42 | Conduite flexível metálico Ø3/4" | m | 6 | 15.995 | 19.91 | 119.46
5.14 | SINAPI | 83449 | Caixa de passagem de alvenaria de tijolos maciços de 1/2 vez de 60x60x60Cm (livres), revestido com argamassa de cimento e areia 1:3 com adição de impermeabilizante, inclusive tampa de concreto armado, fck 25 mpa, h=7.0 cm. | m | 5 | 338.8 | 421.81 | 2109.05
5.15 | SINAPI | 83447 | Caixa de passagem de alvenaria de tijolos maciços de 1/2 vez de 40x40x50Cm (livres), revestido com argamassa de cimento e areia 1:3 com adição de impermeabilizante, inclusive tampa de concreto armado, fck 25 mpa, h=7.0 cm. | m | 1 | 158.9 | 197.83 | 197.83
5.16 | COMP. | C44 | Abraçadeira Tipo D para eletroduto metálico Ø3/4" | unid | 60 | 11.475 | 14.28 | 856.8
5.17 | COMP. | C45 | Abraçadeira Tipo D para eletroduto metálico Ø1" | unid | 6 | 15.728 | 19.58 | 117.48
5.18 | COMP. | C48 | Arame galvanizado # 14 AWG | kg | 5 | 18.905 | 23.53 | 117.65
5.19 | SINAPI | 91929 | Fornecimento e instalação de cabo flexível, isolamento em termoplástico 70ºC, classe 750V, # 4,0 mm² - com características de não propagação e auto-extinção de fogo, tipo Afumex de fabricação Prysmian, Nexan, Phelps Dodge, equivalente ou superior | m | 540 | 3.95 | 4.91 | 2651.4
5.20 | COMP. | C50 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor de Comando de 800x600X200mm, porta com fechadura tipo Yale, com trilhos para montagem dos disjuntores, dos bornes e Barra de Terra -Acessórios (canaletas, trilhos, isoladores, placa de acrílico de proteção do barramento e etc.) com montagem do quadro -TTA(totalmente testado), proteção IP 66 - de acordo com a NBR 60439-1 | unid | 1 | 602.449 | 750.07 | 750.07
5.21 | SINAPI | 93668 | Disjuntor 3x16A (curva "C")- Padrão DIN/IEC - 5 KA , de fab Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | unid | 2 | 48.59 | 60.49 | 120.98
5.22 | SINAPI | 93667 | Disjuntor 3x10A (curva "C")- Padrão DIN/IEC - 5 KA, de fab Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | unid | 4 | 47.24 | 58.81 | 235.24
5.23 | SINAPI | 93653 | Disjuntor 1x10A (curva "C")- Padrão DIN/IEC - 5 KA, de fab Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | unid | 4 | 7.71 | 9.59 | 38.36
5.24 | SINAPI | 93654 | Disjuntor 1x16A (curva "C")- Padrão DIN/IEC - 5 KA , de fab Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | unid | 4 | 8.18 | 10.18 | 40.72
5.25 | SINAPI | 72341 | Contatora tripolar, corrente nominal máxima de 12A em 220V, categoria AC-3, 60Hz, tensão de comando de 220V. Equipado com contato auxiliar NA + NF, de fab Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | unid | 1 | 206.01 | 256.49 | 256.49
5.26 | COMP. | C53 | Botão duplo, linha modular, 1NA+1NF, na cor verde (liga), na cor vermelha (desliga), de fab Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | unid | 1 | 152.05 | 189.3 | 189.3
5.27 | COMP. | C54 | Protetor de surtos 40 KA-275V-8/20 Classe C , de fab Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | unid | 4 | 73.322 | 91.28 | 365.12
5.28 | COMP. | C55 | Timer digital para instalação em trilho DIN com 8 programações ON OFF, acionamento manual e automático contatos (comum, 1NF, 1NA) com 15A tensão 220V, conexões em Borne. | unid | 1 | 291.475 | 362.89 | 362.89
5.29 | COMP. | C56 | Placas de identificação de acrílico de 180 x 90 mm - fundo preto e letras brancas | unid | 1 | 51.892 | 64.6 | 64.6
5.30 | COMP. | C57 | Placas de identificação de acrílico de 30 x 60 mm - fundo preto e letras brancas | unid | 1 | 22.946 | 28.56 | 28.56
5.31 | COMP. | C58 | Placas de identificação de acrílico de 10 x 40 mm - fundo preto e letras brancas | unid | 15 | 12.496 | 15.55 | 233.25
5.32 | COMP. | C60 | Acessórios (canaletas, trilhos, isoladores, placa de acrílico de proteção do barramento e etc.) e montagem do quadro de distribuição 800x600x200mm | unid | 1 | 135.29 | 168.44 | 168.44
5.33 | COMP. | C62 | Kit de barramento Trifásico retangular de cobre eletrolítico para fase de 150 Amperes + N e T | unid | 1 | 264.86 | 329.76 | 329.76
5.34 | COMP. | C63 | Parafuso e bucha S10 | cj | 6 | 4.155 | 5.17 | 31.02
5.35 | COMP. | C64 | Parafuso e bucha S8 | cj | 66 | 6.079 | 7.56 | 498.96
5.36 | COMP. | C65 | Fita de alta-fusão de fabricação 10m de comprimento 3M, equivalente ou superior | unid | 3 | 19.145 | 23.83 | 71.49
5.37 | COMP. | C66 | Fita isolante de fabricação 20m de comprimento 3M, equivalente ou superior | unid | 3 | 17.169 | 21.37 | 64.11
5.38 | COMP. | C67 | Solda eletrônica tipo estanho 75x25 | kg | 2 | 94.13 | 117.19 | 234.38
5.39 | COMP. | C68 | Anilha plástica colorida para identificação dos pontos nas duas extremidades dos cabos, junto as tomadas e dentro dos Quadros de distribuição; de fabricação Hellerman, equivalente ou superior | unid | 60 | 1.599 | 1.99 | 119.4
5.40 | COMP. | C69 | Chave reversora sem posição "0" - 1pólo / 2 posições / 16A. Ref.: WS1/16E de Fab. EFE-Semitran, Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | unid | 1 | 75.74 | 94.29 | 94.29
5.41 | COMP. | C70 | Abraçadeira de nylon T25LL Hellerman 330mm | unid | 10 | 4.535 | 5.64 | 56.4
5.42 | SINAPI | 90446 | Abertura e recomposição de rasgo para passagem de eletroduto e construção de caixa de passagem. | m² | 60 | 20.43 | 25.43 | 1525.8
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 18086.5
6.0 |  |  | EQUIPAMENTOS
6.1 | COMP. | C23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO SIROCCO E FILTRO G4 - REF. OTAM GVS-PF 7/7 POS.H-180 | UN | 2 | 3070.075 | 3536.6 | 7073.2
6.2 | COMP. | C24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR TIPO SIROCCO E SEM FILTRO - REF. OTAM GVS - 7/7 POS.H-180 | UN | 2 | 2270.48 | 2615.5 | 5231
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 12304.2
7.0 |  |  | LIMPEZA
7.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1132.22 | 2.09 | 2.6 | 2943.77
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 2943.77
|  |  | VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 92371.04

## CPU
CADERNO DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
| REFERÊNCIA: | 2017-10-01 |  |  | LOCALIDADE: | Cuiabá
| ABRANGÊNCIA: | Mato Grosso |  |  | ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: | Não Desonerado
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | 13771.08 | MÊS
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.25 | 17821.44 |  | 4455.36
Serviço | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 3981.16 |  | 3981.16
Serviço | SINAPI | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 30.31 |  | 5334.56
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 13771.08
Obs.: 1) Auxiliar técnico de engenharia: 8h diárias, 22 dias por mês, 1 funcionário;
2) Engenheiro: duas visitas semanais.
3) O prazo de obras será de 30 dias considerando 15 dias na obra e 15 dias para fabricação dos dutos.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) | [5 empty] | 2941.74 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 15.28 |  | 275.04
Serviço | SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 18 | 148.15 |  | 2666.7
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2941.74
Obs.: Composição montada para transporte, montagem e desmontagem de equipamentos e máquinas durante a execução da obra.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | MÊS
C03 | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | [5 empty] | 634.37 | UND X MÊS
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Material | SINAPI | 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 1 | 634.37 |  | 634.37
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 634.37
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017 - 73847/1.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C20 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE VENTILAÇÃO, 225x125mm - REF. TROX VAT-AG | [5 empty] | 180.82 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 15.28 |  | 53.48
Serviço | SINAPI | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 23.12 |  | 80.92
Material | MERCADO | M27 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, 225x125mm - REF. TROX VAT-AG | UN | 1 | 46.42 |  | 46.42
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 180.82
Obs.: Insumos SINAPI 08/2017 e cotação.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M27 | GRELHA DE VENTILAÇÃO, 225x125mm - REF. TROX VAT-AG | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
2017-10-17 | Catia | 67-3324 1054 | ARQUITETURA COM.E REP.LTDA-EPP | 03.793.340/0001-05 |  | UN |  | 46.42
2017-10-20 | Marcos | 61-3363-7172 | RETEC ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA | 00.706.432/0001-12 |  | UN |  | 90.88
2017-10-18 | Alexandre | 65-98115-9225 | Seimmei |  |  | UN |  | 31.42
MEDIANA: | [7 empty] | 46.42
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C21 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE EXAUSTÃO, 325x125mm - REF. TROX AR-AG | [5 empty] | 187.39 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 15.28 |  | 53.48
Serviço | SINAPI | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 23.12 |  | 80.92
Material | MERCADO | M28 | GRELHA DE EXAUSTÃO, 325x125mm - REF. TROX AR-AG | UN | 1 | 52.99 |  | 52.99
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 187.39
Obs.: Insumos SINAPI 08/2017 e cotação.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M28 | GRELHA DE EXAUSTÃO, 325x125mm - REF. TROX AR-AG | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
2017-10-17 | Catia | 67-3324 1054 | ARQUITETURA COM.E REP.LTDA-EPP | 03.793.340/0001-05 |  | UN |  | 52.99
2017-10-20 | Marcos | 61-3363-7172 | RETEC ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA | 00.706.432/0001-12 |  | UN |  | 106.94
2017-10-18 | Alexandre | 65-98115-9225 | Seimmei |  |  | UN |  | 35.63
MEDIANA: | [7 empty] | 52.99
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C22 | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - MSG 24 (5,64 KG/M2), INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E SUPORTES | [5 empty] | 74.736 | M2
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.12 |  | 12.896
Serviço | SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 25.02 |  | 12.51
Material | MERCADO | M29 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - MSG 24 (5,64 KG/M2) | KG | 7.33 | 6.73 |  | 49.33
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 74.736
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M29 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - MSG 24 (5,64 KG/M2) | [6 empty] | KG
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
2017-10-20 | HELTON | 65-3627-2777 | Açofer Indústria e Comércio Ltda | 03.989.217/0002-45 |  | KG |  | 8.66
2017-10-20 | Cristina | 65-3665-6107 | FERMAT | 03.658.692/0004-09 |  | KG |  | 5.8
2017-10-20 | REGIANE | 65-3634-3050 | PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO | 02.019.067/0001-01 |  | KG |  | 6.73
MEDIANA: | [7 empty] | 6.73
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO SIROCCO E FILTRO G4 - REF. OTAM GVS-PF 7/7 POS.H-180 | [5 empty] | 3070.075 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.89 |  | 15.89
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.65 |  | 19.65
Material | MERCADO | M30 | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO SIROCCO E FILTRO G4 - REF. OTAM GVS-PF 7/7 POS.H-180 | UN | 1 | 2936.08 |  | 2936.08
Material | MERCADO | M31 | FILTRO G4 | UN | 1 | 9.97 |  | 9.97
Material | MERCADO | M32 | CALÇO DE BORRACHA | UN | 4 | 17.07 |  | 68.28
Material | MERCADO | M33 | JUNTA FLEXÍVEL PARA LIGAÇÃO COM DUTOS | M | 0.9 | 22.45 |  | 20.205
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3070.075
Obs.: Insumos SINAPI 08/2017 e cotação. Para correta execução do serviço foi inserido o insumo CALÇO DE BORRACHA (4und/equipamento) e JUNTA FLEXÍVEL.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M30 | GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO SIROCCO E FILTRO G4 - REF. OTAM GVS-PF 7/7 POS.H-180 | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
2017-10-18 | Simone | 62-9241-0967 | S&P Brasil Ventilação LTDA | 92.659.507/0001-70 |  | UN |  | 3137.88
2017-10-18 | Catia | 67-3324 1054 | ARQUITETURA COM.E REP.LTDA-EPP | 03.793.340/0001-05 |  | UN |  | 2936.08
2017-10-18 | Alexandre | 65-98115-9225 | PROJELMEC |  |  | UN |  | 1497
MEDIANA: | [7 empty] | 2936.08
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M31 | FILTRO G4 | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
2017-10-20 | Marcos | 61-3363-7172 | RETEC ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA | 00.706.432/0001-12 |  | UN |  | 9.97
2017-10-18 | Simone | 62-9241-0967 | S&P Brasil Ventilação LTDA | 92.659.507/0001-70 |  | UN |  | 10.5
2017-10-18 | Catia | 67-3324 1054 | ARQUITETURA COM.E REP.LTDA-EPP | 03.793.340/0001-05 |  | UN |  | 9.2
MEDIANA: | [7 empty] | 9.97
M32 | CALÇO DE BORRACHA | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
2017-10-21 | CIDA | 65-3055-5051 | TOTALINE | 05.492.088/0003-91 |  | UN |  | 3.25
2017-10-21 | Adriano | 65-3363-9816 | Estrela da Borracha |  |  | UN |  | 20
2017-10-21 | Osni | 65-3648-1600 | Loja da Borracha |  |  | UN |  | 17.07
MEDIANA: | [7 empty] | 17.07
M33 | JUNTA FLEXÍVEL PARA LIGAÇÃO COM DUTOS | [6 empty] | M
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
2017-10-20 | Marcos | 61-3363-7172 | RETEC ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA | 00.706.432/0001-12 |  | M |  | 22.45
2017-10-18 | Catia | 67-3324 1054 | ARQUITETURA COM.E REP.LTDA-EPP | 03.793.340/0001-05 |  | M |  | 21.2
2017-10-18 | Alexandre | 65-98115-9225 | SICFLUX |  |  | M |  | 25.8
MEDIANA: | [7 empty] | 22.45
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR TIPO SIROCCO E SEM FILTRO - REF. OTAM GVS - 7/7 POS.H-180 | [5 empty] | 2270.48 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.89 |  | 15.89
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.65 |  | 19.65
Material | MERCADO | M34 | GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR TIPO SIROCCO E SEM FILTRO - REF. OTAM GVS - 7/7 POS.H-180 | UN | 1 | 2163.58 |  | 2163.58
Material | MERCADO | M35 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA | UN | 1 | 15.5 |  | 15.5
Material | MERCADO | M36 | CALÇO DE BORRACHA | UN | 4 | 7.23 |  | 28.92
Material | MERCADO | M33 | JUNTA FLEXÍVEL PARA LIGAÇÃO COM DUTOS | M | 1.2 | 22.45 |  | 26.94
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2270.48
Obs.: Insumos SINAPI 08/2017 e cotação. Para correta execução do serviço foi inserido o insumo CALÇO DE BORRACHA (4und/equipamento) e JUNTA FLEXÍVEL.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M34 | GABINETE DE EXAUSTÃO COM VENTILADOR TIPO SIROCCO E SEM FILTRO - REF. OTAM GVS - 7/7 POS.H-180 | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
2017-10-18 | Simone | 62-9241-0967 | S&P Brasil Ventilação LTDA | 92.659.507/0001-70 |  | UN |  | 2919.74
2017-10-18 | Catia | 67-3324 1054 | ARQUITETURA COM.E REP.LTDA-EPP | 03.793.340/0001-05 |  | UN |  | 2163.58
2017-10-18 | Alexandre | 65-98115-9225 | PROJELMEC |  |  | UN |  | 1664
MEDIANA: | [7 empty] | 2163.58
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M35 | SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
2017-10-21 | CIDA | 65-3055-5051 | TOTALINE | 05.492.088/0003-91 |  | UN |  | 14
2017-10-21 |  | 65-3648-3000 | Macro Distribuidora | 01.426.365/0001-45 |  | UN |  | 15.5
2017-10-23 | BRUNO | 65-3051-9200 | DUFRIO | 01.754.239/0023-25 |  | UN |  | 16.2
MEDIANA: | [7 empty] | 15.5
M36 | CALÇO DE BORRACHA | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
2017-10-21 | CIDA | 65-3055-5051 | TOTALINE | 05.492.088/0003-91 |  | UN |  | 3.25
2017-10-21 | Adriano | 65-3363-9816 | Estrela da Borracha |  |  | UN |  | 7.23
2017-10-21 | Osni | 65-3648-1600 | Loja da Borracha |  |  | UN |  | 14
MEDIANA: | [7 empty] | 7.23
M33 | JUNTA FLEXÍVEL PARA LIGAÇÃO COM DUTOS | [6 empty] | M
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
2017-10-20 | Marcos | 61-3363-7172 | RETEC ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA | 00.706.432/0001-12 |  | M |  | 22.45
2017-10-18 | Catia | 67-3324 1054 | ARQUITETURA COM.E REP.LTDA-EPP | 03.793.340/0001-05 |  | M |  | 21.2
2017-10-18 | Alexandre | 65-98115-9225 | SICFLUX |  |  | M |  | 25.8
MEDIANA: | [7 empty] | 22.45
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C29 | Fornecimento e instalação de KANAFLEX, Conduite flexível PVC Ø 2", para embutimento em piso externo | [5 empty] | 16.927 | M
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.89 |  | 3.972
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 19.65 |  | 4.912
Material | SINAPI | 2446 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.05 | 7.66 |  | 8.043
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 16.927
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C30 | Fornecimento e instalação de KANAFLEX, Conduite flexível PVC Ø 4", para embutimento em piso externo | [5 empty] | 46.936 | M
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 15.89 |  | 14.301
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 19.65 |  | 17.685
Material | SINAPI | 39248 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1 | 14.95 |  | 14.95
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 46.936
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C31 | Curva 90° p/eletroduto de aço galvanizado Ø 3/4" | [5 empty] | 8.086 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 15.89 |  | 2.542
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 19.65 |  | 3.144
Material | SINAPI | 2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UND | 1 | 2.4 |  | 2.4
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 8.086
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C32 | Bucha e arruela de alumínio Ø3/4" | [5 empty] | 4.555 | CJ
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0227 | 15.89 |  | 0.36
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 | 19.65 |  | 3.185
Material | SINAPI | 39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UND | 1 | 0.34 |  | 0.34
Material | SINAPI | 39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UND | 1 | 0.67 |  | 0.67
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.555
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C33 | Bucha e arruela de alumínio Ø1" | [5 empty] | 4.795 | CJ
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0227 | 15.89 |  | 0.36
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 | 19.65 |  | 3.185
Material | SINAPI | 39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UND | 1 | 0.53 |  | 0.53
Material | SINAPI | 39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UND | 1 | 0.72 |  | 0.72
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.795
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C38 | Box reto de alumínio de Ø3/4" | [5 empty] | 11.815 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 15.89 |  | 4.719
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 19.65 |  | 5.836
Material | SINAPI | 2488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UND | 1 | 1.26 |  | 1.26
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 11.815
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C39 | Box reto de alumínio de Ø1" | [5 empty] | 16.988 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.415 | 15.89 |  | 6.594
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.415 | 19.65 |  | 8.154
Material | SINAPI | 2483 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UND | 1 | 2.24 |  | 2.24
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 16.988
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C42 | Conduite flexível metálico Ø3/4" | [5 empty] | 15.995 | M
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 15.89 |  | 4.719
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 19.65 |  | 5.836
Material | SINAPI | 2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 1 | 5.44 |  | 5.44
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 15.995
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C44 | Abraçadeira Tipo D para eletroduto metálico Ø3/4" | [5 empty] | 11.475 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 15.89 |  | 4.719
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 19.65 |  | 5.836
Material | SINAPI | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UND | 1 | 0.92 |  | 0.92
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 11.475
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C45 | Abraçadeira Tipo D para eletroduto metálico Ø1" | [5 empty] | 15.728 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.415 | 15.89 |  | 6.594
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.415 | 19.65 |  | 8.154
Material | SINAPI | 39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UND | 1 | 0.98 |  | 0.98
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 15.728
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C48 | Arame galvanizado # 14 AWG | [5 empty] | 18.905 | KG
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.671 | 15.89 |  | 10.662
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.335 | 19.65 |  | 6.582
Material | SINAPI | 333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.131 | 12.68 |  | 1.661
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 18.905
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C50 | Quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor de Comando de 800x600X200mm, porta com fechadura tipo Yale, com trilhos para montagem dos disjuntores, dos bornes e Barra de Terra -Acessórios (canaletas, trilhos, isoladores, placa de acrílico de proteção do barramento e etc.) com montagem do quadro -TTA(totalmente testado), proteção IP 66 - de acordo com a NBR 60439-1 | [5 empty] | 602.449 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.6 | 15.89 |  | 88.984
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.6 | 19.65 |  | 110.04
Material | MERCADO | M45 |  | UN | 1 | 403.425 |  | 403.425
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 602.449
Obs.: Insumos SINAPI 08/2017 e cotação.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M45 | 0 | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
|  |  | ELETROFIOS |  |  | UN |  | 549.9
|  |  | PETEL |  |  | UN |  | 376,35
|  |  | PIZZATO |  |  | UN |  | 256.95
MEDIANA: | [7 empty] | 403.425
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C53 | Botão duplo, linha modular, 1NA+1NF, na cor verde (liga), na cor vermelha (desliga), de fab Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | [5 empty] | 152.05 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.89 |  | 31.78
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.65 |  | 39.3
Material | MERCADO | M47 | Botão duplo, linha modular, 1NA+1NF, na cor verde (liga), na cor vermelha (desliga), de fab Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | UN | 1 | 80.97 |  | 80.97
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 152.05
Obs.: Insumos SINAPI 08/2017 e cotação.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M47 | Botão duplo, linha modular, 1NA+1NF, na cor verde (liga), na cor vermelha (desliga), de fab Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
|  |  | ELETROFIOS |  |  | UN |  | 59.9
|  |  | PETEL |  |  | UN |  | 80.97
|  |  | PIZZATO |  |  | UN |  | 99.94
MEDIANA: | [7 empty] | 80.97
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C54 | Protetor de surtos 40 KA-275V-8/20 Classe C , de fab Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | [5 empty] | 73.322 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 15.89 |  | 1.986
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 19.65 |  | 2.456
Material | SINAPI | 39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 68.88 |  | 68.88
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 73.322
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C55 | Timer digital para instalação em trilho DIN com 8 programações ON OFF, acionamento manual e automático contatos (comum, 1NF, 1NA) com 15A tensão 220V, conexões em Borne. | [5 empty] | 291.475 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.89 |  | 31.78
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.65 |  | 39.3
Material | MERCADO | M48 | Timer digital para instalação em trilho DIN com 8 programações ON OFF, acionamento manual e automático contatos (comum, 1NF, 1NA) com 15A tensão 220V, conexões em Borne. | UN | 1 | 220.395 |  | 220.395
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 291.475
Obs.: Insumos SINAPI 08/2017 e cotação.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M48 | Timer digital para instalação em trilho DIN com 8 programações ON OFF, acionamento manual e automático contatos (comum, 1NF, 1NA) com 15A tensão 220V, conexões em Borne. | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
|  |  | ELETROFIOS |  |  | UN |  | 289.98
|  |  | PIZZATO |  |  | UN |  | 150.81
UN
MEDIANA: | [7 empty] | 220.395
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C56 | Placas de identificação de acrílico de 180 x 90 mm - fundo preto e letras brancas | [5 empty] | 51.892 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.616 | 15.89 |  | 9.788
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.616 | 19.65 |  | 12.104
Material | MERCADO | M49 | Placas de identificação de acrílico de 180 x 90 mm - fundo preto e letras brancas | UN | 1 | 30 |  | 30
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 51.892
Obs.: Insumos SINAPI 08/2017 e cotação.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M49 | Placas de identificação de acrílico de 180 x 90 mm - fundo preto e letras brancas | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
[6 empty] | UN |  | 30
UN
UN
MEDIANA: | [7 empty] | 30
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C57 | Placas de identificação de acrílico de 30 x 60 mm - fundo preto e letras brancas | [5 empty] | 22.946 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.308 | 15.89 |  | 4.894
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.308 | 19.65 |  | 6.052
Material | MERCADO | M50 | Placas de identificação de acrílico de 30 x 60 mm - fundo preto e letras brancas | UN | 1 | 12 |  | 12
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 22.946
Obs.: Insumos SINAPI 08/2017 e cotação.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M50 | Placas de identificação de acrílico de 30 x 60 mm - fundo preto e letras brancas | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
[6 empty] | UN |  | 12
UN
UN
MEDIANA: | [7 empty] | 12
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C58 | Placas de identificação de acrílico de 10 x 40 mm - fundo preto e letras brancas | [5 empty] | 12.496 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 15.89 |  | 3.575
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 19.65 |  | 4.421
Material | MERCADO | M51 | Placas de identificação de acrílico de 10 x 40 mm - fundo preto e letras brancas | UN | 1 | 4.5 |  | 4.5
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 12.496
Obs.: Insumos SINAPI 08/2017 e cotação.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M51 | Placas de identificação de acrílico de 10 x 40 mm - fundo preto e letras brancas | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
[6 empty] | UN |  | 4.5
UN
UN
MEDIANA: | [7 empty] | 4.5
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C60 | Acessórios (canaletas, trilhos, isoladores, placa de acrílico de proteção do barramento e etc.) e montagem do quadro de distribuição 800x600x200mm | [5 empty] | 135.29 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.89 |  | 31.78
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.65 |  | 39.3
Material | MERCADO | M53 | Acessórios (canaletas, trilhos, isoladores, placa de acrílico de proteção do barramento e etc.) e montagem do quadro de distribuição 800x600x200mm | UN | 1 | 64.21 |  | 64.21
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 135.29
Obs.: Insumos SINAPI 08/2017 e cotação.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M53 | Acessórios (canaletas, trilhos, isoladores, placa de acrílico de proteção do barramento e etc.) e montagem do quadro de distribuição 800x600x200mm | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
[6 empty] | UN |  | 64.21
UN
UN
MEDIANA: | [7 empty] | 64.21
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C62 | Kit de barramento Trifásico retangular de cobre eletrolítico para fase de 150 Amperes + N e T | [5 empty] | 264.86 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.89 |  | 15.89
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.65 |  | 19.65
Material | MERCADO | M55 | Kit de barramento Trifásico retangular de cobre eletrolítico para fase de 150 Amperes + N e T | UN | 1 | 229.32 |  | 229.32
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 264.86
Obs.: Insumos SINAPI 08/2017 e cotação.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M55 | Kit de barramento Trifásico retangular de cobre eletrolítico para fase de 150 Amperes + N e T | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
[6 empty] | UN |  | 229.32
UN
UN
MEDIANA: | [7 empty] | 229.32
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C63 | Parafuso e bucha S10 | [5 empty] | 4.155 | CJ
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0227 | 15.89 |  | 0.36
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 | 19.65 |  | 3.185
Material | SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1 | 0.61 |  | 0.61
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.155
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C64 | Parafuso e bucha S8 | [5 empty] | 6.079 | CJ
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0327 | 15.89 |  | 0.519
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2621 | 19.65 |  | 5.15
Material | SINAPI | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1 | 0.41 |  | 0.41
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6.079
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C65 | Fita de alta-fusão de fabricação 10m de comprimento 3M, equivalente ou superior | [5 empty] | 19.145 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0227 | 15.89 |  | 0.36
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 | 19.65 |  | 3.185
Material | SINAPI | 404 | Fita de alta-fusão de fabricação 10m de comprimento 3M, equivalente ou superior | UN | 1 | 15.6 |  | 15.6
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 19.145
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C66 | Fita isolante de fabricação 20m de comprimento 3M, equivalente ou superior | [5 empty] | 17.169 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0327 | 15.89 |  | 0.519
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2621 | 19.65 |  | 5.15
Material | SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 1 | 11.5 |  | 11.5
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 17.169
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C67 | Solda eletrônica tipo estanho 75x25 | [5 empty] | 94.13 | KG
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.89 |  | 15.89
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.65 |  | 19.65
Material | SINAPI | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 1 | 58.59 |  | 58.59
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 94.13
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C68 | Anilha plástica colorida para identificação dos pontos nas duas extremidades dos cabos, junto as tomadas e dentro dos Quadros de distribuição; de fabricação Hellerman, equivalente ou superior | [5 empty] | 1.599 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0227 | 15.89 |  | 0.36
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0427 | 19.65 |  | 0.839
Material | MERCADO | M57 | Anilha plástica colorida para identificação dos pontos nas duas extremidades dos cabos, junto as tomadas e dentro dos Quadros de distribuição; de fabricação Hellerman, equivalente ou superior | UN | 1 | 0.4 |  | 0.4
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1.599
Obs.: Insumos SINAPI 08/2017 e cotação.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M57 | Anilha plástica colorida para identificação dos pontos nas duas extremidades dos cabos, junto as tomadas e dentro dos Quadros de distribuição; de fabricação Hellerman, equivalente ou superior | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
[6 empty] | UN |  | 0.4
UN
UN
MEDIANA: | [7 empty] | 0.4
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C69 | Chave reversora sem posição "0" - 1pólo / 2 posições / 16A. Ref.: WS1/16E de Fab. EFE-Semitran, Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | [5 empty] | 75.74 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.89 |  | 15.89
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.65 |  | 19.65
Material | MERCADO | M58 | Chave reversora sem posição "0" - 1pólo / 2 posições / 16A. Ref.: WS1/16E de Fab. EFE-Semitran, Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | UN | 1 | 40.2 |  | 40.2
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 75.74
Obs.: Insumos SINAPI 08/2017 e cotação.
| RESUMO DE COTAÇÃO | [6 empty] | Und
M58 | Chave reversora sem posição "0" - 1pólo / 2 posições / 16A. Ref.: WS1/16E de Fab. EFE-Semitran, Siemens, Schneider, ABB, equivalente ou superior | [6 empty] | UN
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ |  | UND |  | PREÇO
|  |  | PIZZATO |  |  | UN |  | 40.2
UN
UN
MEDIANA: | [7 empty] | 40.2
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C70 | Abraçadeira de nylon T25LL Hellerman 330mm | [5 empty] | 4.535 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0227 | 15.89 |  | 0.36
Serviço | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 | 19.65 |  | 3.185
Material | SINAPI | 408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 1 | 0.99 |  | 0.99
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.535
Obs.: Composição referenciada na base SINAPI 08/2017.
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C71 | REFEIÇÃO - ALMOÇO HSPC | [5 empty] | 15 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | PRÓPRIO |  | REFEIÇÃO - ALMOÇO HSPC | UN | 1 | 15 |  | 15
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 15
Obs.: Composição referenciada em consulta
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND
C72 | HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) PESSOAS | [5 empty] | 160 | UND
TIPO DO ÍTEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEFICIENTE | CUSTO UNT. |  | CUSTO TOTAL
Serviço | PRÓPRIO |  | HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) PESSOAS | UN | 1 | 160 |  | 160
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 160
Obs.: Composição referenciada em consulta

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | Instalação sistema de ventilação no Bloco 5 do Hotel SESC Porto Cercado - MT | BDI: | 24.5% | REF.: | SINAPI
UNIDADE: | Hotel SESC Porto Cercado | BDI DIFERENCIADO: | 15.2%
MUNICÍPIO: | Poconé - MT | DATA BASE DO ORÇAMENTO: | 01/10/2017
ENDEREÇO: | Rod. Poconé-Porto Cercado MT 370, km 43, s/n°, Porto Cercado - Poconé/MT | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 30 Dias | ENCARGOS: | Não Desonerado
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | P. TOTAL | MÊS 01 |  | TOTAL (%)
|  |  |  | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 18.56% | 17145.54 | 100% | 17145.54 | 18.56%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11.26% | 10400.45 | 100% | 10400.45 | 11.26%
3 | INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO | 34.09% | 31490.58 | 100% | 31490.58 | 34.09%
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS E DISJUNTORES | 19.58% | 18086.5 | 100% | 18086.5 | 19.58%
5 | EQUIPAMENTOS | 13.32% | 12304.2 | 100% | 12304.2 | 13.32%
6 | LIMPEZA | 3.187% | 2943.77 | 100% | 2943.77 | 3.187%
| VALOR TOTAL | 100% | 92371.04 | 100% | 92371.04 | 100%
| VALOR ACUMULADO |  |  | 100% | 92371.04

## BDI - Aliquota ISSQN - 5,0%
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV
AC - Administração Central |  | 3%
DF - Custos Financeiros |  | 1.22%
R - Riscos |  | 1.17%
SG - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.5%
L - Lucro Bruto |  | 5%
| Sub-total | 10.89%
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV
F - PIS |  | 0.65%
G - COFINS |  | 3%
H - ISSQN |  | 2.5%
CPRB -Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5%
| Sub-total | 10.65%
BDI COM IMPOSTOS |  | 24.5%
Fórmula do BDI utilizada:
Localidade / alíquota ISSQN | Para Mão de Obra
Alíquota do Município = 5,0% | 50% sobre alíquota
𝐵𝐷𝐼=((((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/(1−𝐼))−1)∗100

## BDI DIF - Aliquota ISSQN - 5,0%
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI DIFERENCIADO EQUIPAMENTO
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | % SOBRE PV
AC - Administração Central |  | 1%
DF - Custos Financeiros |  | 0.85%
R - Riscos |  | 0.56%
SG - Seguros e Garantias Contratuais |  | 0.3%
L - Lucro Bruto |  | 3%
| Sub-total | 5.71%
TAXAS E IMPOSTOS |  | % SOBRE PV
F - PIS |  | 0.65%
G - COFINS |  | 3%
H - ISSQN |  | 0%
CPRB -Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 |  | 4.5%
| Sub-total | 8.15%
BDI COM IMPOSTOS |  | 15.2%
Fórmula do BDI utilizada:
Localidade / alíquota ISSQN | Para Mão de Obra
Alíquota do Município = 5,0% | 0% sobre alíquota
𝐵𝐷𝐼=((((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/(1−𝐼))−1)∗100

## COTAÇÕES
DATA DA COTAÇÃO | CONTATO | TELEFONE | EMPRESA | CNPJ
2017-10-20 | HELTON | 65-3627-2777 | Açofer Indústria e Comércio Ltda | 03.989.217/0002-45
2017-10-03 | Bruno | 11-2123-2610 | MIDEA CARRIER | 10.948.651/0001-61
2017-10-03 | Marcelo | 61-99870-2556 | DAIKIN | 02.172.568/0001-15
2017-10-20 | Cristina | 65-3665-6107 | FERMAT | 03.658.692/0004-09
2017-10-18 | Simone | 62-9241-0967 | S&P Brasil Ventilação LTDA | 92.659.507/0001-70
2017-10-20 | REGIANE | 65-3634-3050 | PERFILADOS MULTIAÇO | 02.019.067/0001-01
2017-10-21 |  | 21-2506-5650 | Polipartes | 39.118.153/0001-73
2017-10-18 | Alexandre | 65-98115-9225 | PROJELMEC
2017-10-20 | Marcos | 61-3363-7172 | RETEC ISOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA | 00.706.432/0001-12
2017-10-18 | Alexandre | 65-98115-9225 | Seimmei
2017-10-17 | Catia | 67-3324 1054 | ARQUITETURA COM.E REP.LTDA-EPP | 03.793.340/0001-05
2017-10-21 | Adriano | 65-3363-9816 | Estrela da Borracha
2017-10-21 | Osni | 65-3648-1600 | Loja da Borracha
2017-10-21 | CIDA | 65-3055-5051 | TOTALINE | 05.492.088/0003-91
2017-10-23 | Nilson | 65-3661-9501 | OXIMAR | 02.036.816/0001-09
2017-10-23 | Ana | 65-3614-3000 | OXIGENIO CUIABA | 01.390.442/0001-54
2017-10-23 |  | 51-4007-1174 | WebContinental | 08.584.116/0001-27
2017-10-23 | Taganini | 11-3858-6755 | Neotérmica Isolantes Térmicos e Revest. | 51.760.270/0003-01
2017-10-21 |  | 65-3648-3000 | Macro Distribuidora | 01.426.365/0001-45
2017-10-09 | Carene Silva | 61-3533-8353 | TRANE | 42.184.366/0001-08
2017-10-20 | Renato | 11-5562-9362 | Vibra-Stop | 07.397.352/0001-71
2017-10-23 | Wesley | 11-3660-3100 | DISPARCON | 46.529.434/0001-84
2017-10-23 | BRUNO | 65-3051-9200 | DUFRIO | 01.754.239/0023-25