## res
| Unidade SESC POCONÉ | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL II
Quadro resumo do orçamento
Item | Descrição | Valor | %
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 400173.28 | 7.905%
2. | INFRAESTRUTURA | 212537.33 | 4.198%
3. | SUPRAESTRUTURA | 1673539.53 | 33.06%
4. | FECHAMENTOS: PAINÉIS, ESQUADRIAS E VIDROS | 530176.68 | 10.47%
5. | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 568504.99 | 11.23%
6. | PAREDE: REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS, PINTURA | 79755.61 | 1.575%
7. | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS | 675448.13 | 13.34%
8. | =Orçamento!C119 | 679620.28 | 13.43%
9. | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 242512.01 | 4.791%
| TOTAL GERAL | 5062267.84 | 100%

## Orçamento
|  | Unidade Sesc Poconé |  | Construção da Escola de Ensino Fundamental II
Orçamento Sintético
Item | CÓDIGO | Descrição | Unid | QUANTIDADE | [9 empty] | QTDE | Preço Unitario | Preço Total
|  |  |  | MOD 1 | MOD 2 | MOD 3 | MOD 4 | MOD 5 | MOD 6 | MOD 7 | MOD 8 | MOD 9 | IMPLANTAÇÃO
1. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | Instalações Provisórias
1.1.1 | EMOP 02.015.0001-0 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 4692.7287 | 4692.72 | OK
1.1.2 | SINAPI 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AÉREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE MADEIRA | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 1664.7393 | 1664.73 | COMP OK
1.1.3 | SINAPI 74209 | PLACA DE OBRA MODELO SESC EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | m² | [9 empty] | 6 | 6 | 597.6996 | 3586.19 | COMP OK
1.1.4 | TCPO 3R 02 57 27 00 00 00 01 06 | TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO #0,43MM EM ESTRUTUTA DE MADEIRA | m² | [9 empty] | 198 | 198 | 70.4047 | 13940.14 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 1.1 | [13 empty] | 23883.78
1.2 |  | Despesas e Encargos Mensais
1.2.1 | SINAPI 73847/001 | Aluguel container para escritorio ,medindo 2,20m largura c/wc,medindo 2,20m largura,6,20m comprimento e 2,50m altura,chapas aco c/nervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico forro,chassis reforcado e piso compensado (Sala Fiscalização) | mês | [9 empty] | 4 | 4 | 628.725 | 2514.9 | COMP OK
1.2.2 | SINAPI 73847/001 | Aluguel container para escritorio ,medindo 2,20m largura c/wc,medindo 2,20m largura,6,20m comprimento e 2,50m altura,chapas aco c/nervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico forro,chassis reforcado e piso compensado (2 para Ferramentaria) | mês | [9 empty] | 8 | 8 | 628.725 | 5029.8 | COMP OK
1.2.3 | SINAPI 73847/001 | Aluguel container para escritorio ,medindo 2,20m largura c/wc,medindo 2,20m largura,6,20m comprimento e 2,50m altura,chapas aco c/nervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico forro,chassis reforcado e piso compensado (bw/vestiário) | mês | [9 empty] | 4 | 4 | 628.725 | 2514.9 | COMP OK
1.2.4 | SINAPI 73847/001 | Aluguel container para escritorio ,medindo 2,20m largura c/wc,medindo 2,20m largura,6,20m comprimento e 2,50m altura,chapas aco c/nervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico forro,chassis reforcado e piso compensado (Refeitório) | mês | [9 empty] | 4 | 4 | 628.725 | 2514.9 | COMP OK
1.2.5 | SINAPI 73847/001 | Aluguel container para escritorio ,medindo 2,20m largura c/wc,medindo 2,20m largura,6,20m comprimento e 2,50m altura,chapas aco c/nervuras trapezoidais,isolamento termo-acustico forro,chassis reforcado e piso compensado (Administração) | mês | [9 empty] | 4 | 4 | 628.725 | 2514.9 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 1.2 | [13 empty] | 15089.4
1.3 |  | Administração da Obra
1.3.1 | PRÓPRIA | Alvarás entre outras - Ex.: CREA, INSS, Prefeitura Municipal, etc. fornecendo todos os comprovantes para o SESC | CJ | [9 empty] | 1 | 1 | 8055.36 | 8055.36
1.3.2 | PRÓPRIA | PCMAT / PCMSO / PPRA | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 4500 | 4500
1.3.3 | PRÓPRIA | EQUIPE ADMINISTRATIVA | MÊS | [9 empty] | 4 | 4 | 34767.2594 | 139069.03
1.3.4 | PRÓPRIA | ALIMENTAÇÃO | MÊS | [9 empty] | 4 | 4 | 6512.9 | 26051.6
1.3.5 | PRÓPRIA | ALOJAMENTO | VB | [9 empty] | 4 | 4 | 5644 | 22576
1.3.6 | PRÓPRIA | TRANSPORTES E CAMINHÃO MUNK | MÊS | [9 empty] | 4 | 4 | 33182.73 | 132730.92
|  | SUB-TOTAL ITEM 1.3 | [13 empty] | 332982.91
1.4 |  | Demolições e Retiradas
1.4.1 | SINAPI 97622 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (mureta do muro, caixa de drenagem e piscina) | M3 | [9 empty] | 13.6 | 13.6 | 50.7587 | 690.31 | COMP OK
1.4.2 | CDHU 404018 | RETIRADA E TRANSPORTE DE GRADIL METÁLICO | M | [9 empty] | 171 | 171 | 46.7871 | 8000.59 | COMP OK
1.4.3 | TCPO 3R 03 42 00 00 00 00 06 15 | DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO | M2 | [9 empty] | 154 | 154 | 28.4856 | 4386.78 | COMP OK
1.4.4 | SEINFRA C1073 | DEMOLIÇÃO PISO DE PEDRA | M2 | [9 empty] | 225 | 225 | 63.0593 | 14188.33 | COMP OK
1.4.5 | 176050 SIURB EDIF | RETIRADA DE BRINQUEDOS COM REAPROVEITAMENTO | UND | [9 empty] | 20 | 20 | 47.559 | 951.18 | COMP OK
1.4.2 | CDHU SP 401226 | REMOCAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE BATENTES | M² | [10 empty] | 0 | #REF! | #REF! | COMP OK
1.4.3 | 97645 SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M² | [10 empty] | 0 |  | 0 | FAZER COMP
1.4.4 | 15.003.0361-A EMOP RJ | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATORIO, INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UND | [10 empty] | 0 | #REF! | #REF! | COMP OK
1.4.5 | 97633 SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | [10 empty] | 0 | #REF! | #REF! | COMP OK
1.4.6 | 3R 03 42 00 00 00 00 06 13 TCPO | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM ESPESSURA DE ATÉ 3CM | M² | [10 empty] | 0 | #REF! | #REF! | COMP OK
1.4.7 | 97647 SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M² | [10 empty] | 0 | #REF! | #REF! | COMP OK
1.4.8 | 97650 SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | [10 empty] | 0 | #REF! | #REF! | COMP OK
1.4.9 | 97651 SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS VÃO MAIOR OU IGUAL A 8,00M | UND | [10 empty] | 0 |  | 0 | FAZER COMP
1.4.10 | 97652 SINAPI | REMOÇÃO DE TESOURAS VÃO MENOR QUE 8,00M | UND | [10 empty] | 0 |  | 0 | FAZER COMP
|  | SUB-TOTAL ITEM 1.4 | [13 empty] | 28217.19
|  | Total item: 1 | [13 empty] | 400173.28
2. |  | INFRAESTRUTURA
2.1 |  | Locação
2.1.1 | COMP. 15 | LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS | m² | [9 empty] | 6315 | 6315 | 9.9351 | 62740.15 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 2.1 | [13 empty] | 62740.15
2.2 |  | Trabalhos em Terra
2.2.1 | SINAPI 79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | m³ | [9 empty] | 1600 | 1600 | 6.4989 | 10398.24 | OK
2.2.2 | SINAPI 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA | m³ | QUANTIDADE MOD 1: 127.82; QUANTIDADE MOD 4: 40.66; QUANTIDADE MOD 6: 7.13; QUANTIDADE MOD 7: 12.47; QUANTIDADE MOD 9: 9.8 |  | 197.88 | 88.3577 | 17484.21 | COMP OK
2.2.3 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 - BOTA-FORA, empolamento 30% | m³ | QUANTIDADE MOD 1: 166.1; QUANTIDADE MOD 4: 52.85; QUANTIDADE MOD 6: 9.27; QUANTIDADE MOD 7: 16.22; QUANTIDADE MOD 9: 12.74 |  | 257.18 | 23.0947 | 5939.5 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 2.2 | [13 empty] | 33821.95
2.3 |  | Fundações
2.3.1 | SINAPI 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. (sapatas) | M3 | QUANTIDADE MOD 1: 1.06; QUANTIDADE MOD 4: 3.7; QUANTIDADE MOD 6: 0.65; QUANTIDADE MOD 7: 1.13; QUANTIDADE MOD 9: 0.89 |  | 7.43 | 354.825 | 2636.34 | COMP OK
2.3.2 | SINAPI 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. (sapatas) | KG | QUANTIDADE MOD 1: 226.26; QUANTIDADE MOD 4: 811.24; QUANTIDADE MOD 6: 161.54; QUANTIDADE MOD 7: 282.69; QUANTIDADE MOD 9: 222.12 |  | 1703.85 | 11.3668 | 19367.4 | COMP OK
2.3.3 | SINAPI 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. (sapatas) | KG | QUANTIDADE MOD 1: 397.25; QUANTIDADE MOD 4: 1426.5; QUANTIDADE MOD 6: 291.42; QUANTIDADE MOD 7: 509.99; QUANTIDADE MOD 9: 400.7 |  | 3025.86 | 9.1757 | 27764.23 | COMP OK
2.3.4 | SINAPI 94965 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (sapatas) | m³ | 10.56 |  |  | 36.96 | 11.6 | 6.48 | 11.34 |  | 8.91 |  | 85.85 | 393.6316 | 33793.27 | COMP OK
2.3.5 | SINAPI 74157/004 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO (sapatas) | m³ | 10.56 |  |  | 36.96 | 11.6 | 6.48 | 11.34 |  | 8.91 |  | 85.85 | 128.1603 | 11002.56 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 2.3 | [13 empty] | 94563.8
2.4 |  | Drenagem
2.4.1 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | [9 empty] | 25.788 | 25.788 | 77.1153 | 1988.64 | COMP OK
2.4.2 | SINAPI 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,50M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | m³ | [9 empty] | 3.684 | 3.684 | 250.6558 | 923.41 | COMP OK
2.4.3 | SINAPI 83665 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 14 | m² | [9 empty] | 164 | 164 | 9.4122 | 1543.6 | COMP OK
2.4.4 | SINAPI 83671 | TUBO PVC DN 150MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | [9 empty] | 81.6 | 81.6 | 73.318 | 5982.75 | COMP OK
2.4.5 | SINAPI 75029/001 | TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | [9 empty] | 164 | 164 | 51.8916 | 8510.22 | COMP OK
2.4.6 | SINAPI 73902/001 | CAMADA DRENANTE COM SEIXO ROLADO NUM 4 | M³ | [9 empty] | 11.8634 | 11.8634 | 136.0661 | 1614.19 | COMP OK
2.4.7 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. (sapatas) | M³ | [9 empty] | 4.4474 | 4.4474 | 46.7497 | 207.91 | COMP OK
2.4.8 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 - BOTA-FORA, empolamento 30% | M³ | [9 empty] | 27.7428 | 27.7428 | 23.0947 | 640.71 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 2.4 | [13 empty] | 21411.43
|  | Total item: 2 | [13 empty] | 212537.33
3. |  | SUPRAESTRUTURA |  | QUANTIDADE MOD 1: 79100KG
3.1 | 73970/001 SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | kg | 89969 |  |  | 28486.3333 | 4132 | 2713 | 5273 | 2104 | 3514 |  | 136191.3333 | 12.2882 | 1673539.53 | COMP OK | 11.016.0003-A |  | 106.62
|  | Total item: 3 | [13 empty] | 1673539.53
4. |  | FECHAMENTOS: PAINÉIS, ESQUADRIAS E VIDROS
4.1 |  | Painéis
4.1.1 | COMP 01 | PAREDES EM PAINEL WALL | m² | QUANTIDADE MOD 1: 190.37; QUANTIDADE MOD 4: 49.53 |  | 239.9 | 291.2428 | 69869.15 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 4.1 | [13 empty] | 69869.15
4.2 |  | Esquadrias |  | QUANTIDADE MOD 6: 1.68; QUANTIDADE MOD 8: 518.6907
4.2.1 | EMOP 14.03.0061-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, TIPO PIVOTANTE, COM PAINEL PIVOTANTE VERTICAL, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | QUANTIDADE MOD 1: 335.5; QUANTIDADE MOD 3: 25.6; QUANTIDADE MOD 4: 16.61 |  | 377.71 | 456.6784 | 172492.01 | COMP OK
4.2.2 | SINAPI 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | QUANTIDADE MOD 4: 3 |  | 3 | 871.4004 | 2614.2 | OK
4.2.3 | SINAPI 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | QUANTIDADE MOD 1: 20; QUANTIDADE MOD 3: 4; QUANTIDADE MOD 4: 5 |  | 29 | 1114.9404 | 32333.27 | OK | 1.89 | 732.71 | 912.224 | 482.6582 | 2.31 | 1114.9404
4.2.4 | SINAPI 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X200CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | QUANTIDADE MOD 1: 2 |  | 2 | 871.4004 | 1742.8 | OK
4.2.5 | SINAPI 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X200CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | uni | QUANTIDADE MOD 1: 14 |  | 14 | 778.4487 | 10898.28 | OK
4.2.6 | 408976 CDHU | BRISE DE MADEIRA DE LEI APARELHADA | m3 | QUANTIDADE MOD 1: 4.41; QUANTIDADE MOD 3: 0.4; QUANTIDADE MOD 4: 0.4 |  | 5.21 | 4334.206 | 22581.21 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 4.2 | [13 empty] | 242661.77
4.3 |  | Vidros
4.3.1 | COMP 12 | VIDRO LAMINADO 6MM | m² | QUANTIDADE MOD 1: 225.35; QUANTIDADE MOD 3: 16.24; QUANTIDADE MOD 4: 8.12 |  | 249.71 | 579.4479 | 144693.93 | COMP OK
4.3.2 | COMP 13 | VIDRO COMUM 8MM | m² | QUANTIDADE MOD 1: 183.2; QUANTIDADE MOD 3: 17.26; QUANTIDADE MOD 4: 17.28 |  | 217.74 | 313.1922 | 68194.46 | COMP OK
4.3.3 | COMP 14 | VIDRO LAMINADO 8MM (cobertura circulação cozinha/refeitório) | m² | QUANTIDADE MOD 4: 7.2 |  | 7.2 | 660.7464 | 4757.37 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 4.3 | [13 empty] | 217645.76
|  | Total item: 4 | [13 empty] | 530176.68
5. |  | COBERTURAS E PROTEÇÕES
5.1 | COMP 17 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TIPO SANDUICHE, COM PREENCHIMENTO EM LÃ DE PET, CALANDRADA, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | QUANTIDADE MOD 1: 2323.2; QUANTIDADE MOD 4: 737 |  | 3060.2 | 142.5027 | 436086.76 | COMP OK
5.2 | SINAPI 75220 | CUMEEIRA EM TELHA ONDULADA | M | QUANTIDADE MOD 1: 176; QUANTIDADE MOD 4: 55 |  | 231 | 41.4958 | 9585.54 | COMP OK
5.3 | COMP 02 | BAMBU Ø30MM (cobertura de proteção) | M2 | QUANTIDADE MOD 1: 2168.1; QUANTIDADE MOD 3: 394.2; QUANTIDADE MOD 4: 295.65 |  | 2857.95 | 26.6554 | 76179.94 | COMP OK
5.4 | COMP 03 | Cabo de aço 1/8" | m | QUANTIDADE MOD 1: 1156.32; QUANTIDADE MOD 3: 183.96; QUANTIDADE MOD 4: 144.54 |  | 1484.82 | 7.968 | 11831.04 | COMP OK
5.5 | COMP 04 | Esticador para cabo de aço | und | QUANTIDADE MOD 1: 176; QUANTIDADE MOD 3: 28; QUANTIDADE MOD 4: 22 |  | 226 | 25.1365 | 5680.86 | COMP OK
5.6 | COMP 10 | TELHA TRANSLÚCIDA ONDULADA (cobertura das passarelas) | M2 | QUANTIDADE MOD 6: 100.7598; QUANTIDADE MOD 7: 116.205; QUANTIDADE MOD 9: 116.2782 |  | 333.243 | 61.1295 | 20370.97 | COMP OK
5.7 | COMP 11 | PERGOLADO DE BAMBU | M | QUANTIDADE MOD 6: 441; QUANTIDADE MOD 7: 441; QUANTIDADE MOD 9: 567 |  | 1449 | 5.6398 | 8172.14 | COMP OK
5.8 | SINAPI 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | QUANTIDADE MOD 3: 2.7; QUANTIDADE MOD 4: 2.7 |  | 5.4 | 110.693 | 597.74 | COMP OK
|  | Total item: 5 | [13 empty] | 568504.99
6. |  | PAREDE: REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS, PINTURA
6.1 |  | Revestimento Cerâmico
6.1.1 | 3R 10 31 00 00 00 00 03 05 TCPO | AZULEJO ASSENTADO COM COLA ESPECIAL A BASE DE PVA, JUNTAS A PRUMO | m2 | QUANTIDADE MOD 1: 256.51; QUANTIDADE MOD 4: 81.05 |  | 337.56 | 80.925 | 27317.04 | ok
6.1.2 | C2103 SEINFRA | REJUNTAMENTO EPOXI P/CERÂMICA | m2 | QUANTIDADE MOD 1: 256.51; QUANTIDADE MOD 4: 81.05 |  | 337.56 | 45.8533 | 15478.25 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 6.1 | [13 empty] | 42795.29
6.2 |  | Pinturas
6.2.1 | CDHU 406783 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESTRUTURA METALICA COM 1 DEMAO DE PRIMER | m2 | QUANTIDADE MOD 1: 792; QUANTIDADE MOD 3: 135; QUANTIDADE MOD 4: 171 |  | 1098 | 26.0952 | 28652.52 | comp ok
6.2.2 | SINAPI 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (painel e portas wall) | m² | QUANTIDADE MOD 1: 175.64; QUANTIDADE MOD 3: 18.48; QUANTIDADE MOD 4: 39.69 |  | 233.81 | 35.5323 | 8307.8 | ok
|  | SUB-TOTAL ITEM 6.2 | [13 empty] | 36960.32
|  | Total item: 6 | [13 empty] | 79755.61
7. |  | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS
7.1 | COMP 09 | PAINEL WALL PARA PISO 2500 x 1200 X 40 | M2 | QUANTIDADE MOD 1: 1188; QUANTIDADE MOD 3: 216; QUANTIDADE MOD 4: 162 |  | 1566 | 190.3107 | 298026.55 | COMP OK
7.2 | SINAPI 74190/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA. | M2 | QUANTIDADE MOD 1: 115.5; QUANTIDADE MOD 4: 174 |  | 289.5 | 121.7859 | 35257.01 | ok
7.3 | SINAPI 84656 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2 | QUANTIDADE MOD 1: 1188; QUANTIDADE MOD 3: 216; QUANTIDADE MOD 4: 162 |  | 1566 | 37.4123 | 58587.58 | ok
7.4 | SINAPI 84647 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 | QUANTIDADE MOD 1: 90; QUANTIDADE MOD 3: 198; QUANTIDADE MOD 4: 144 |  | 432 | 148.1924 | 64019.09
7.5 | SINAPI 72186 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA (salas de aula, sala professores, administração) | M2 | QUANTIDADE MOD 1: 810 |  | 810 | 151.1928 | 122466.16 | ok
7.6 | SINAPI 72187 | TAMPA PROTETORA DE BORRACHA 13x13cm e=5cm | M2 | QUANTIDADE MOD 1: 2.9744; QUANTIDADE MOD 3: 0.4732; QUANTIDADE MOD 4: 0.3718 |  | 3.8194 | 209.16 | 798.86 | ok
7.7 | CDHU 409499 | DECK DE MADEIRA APARELHADA CONFORME PROJETO e=4,5cm | M2 | 198 |  | 28.8 | 34.8 |  | 74.0075 | 117.74 |  | 62.02 |  | 515.3675 | 86.8885 | 44779.53 | COMP OK
7.8 | SINAPI 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. | M2 | [9 empty] | 779.8 | 779.8 | 66.0597 | 51513.35 | COMP OK |  | ATÉ AQUI
|  | Total item: 7 | [13 empty] | 675448.13
8. |  | INSTALAÇÕES E APARELHOS
8.1 |  | Instalações Elétricas
8.1.1 | SINAPI 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | pt | QUANTIDADE MOD 1: 48; QUANTIDADE MOD 4: 5 |  | 53 | 167.3405 | 8869.04 | COMP OK
8.1.2 | SINAPI 93141 | PONTO DE TOMADA 10A/250V (1 MÓDULO), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | pt | QUANTIDADE MOD 1: 97; QUANTIDADE MOD 3: 11; QUANTIDADE MOD 4: 2 |  | 110 | 150.7197 | 16579.16 | COMP OK
8.1.3 | SINAPI 93143 | PONTO DE TOMADA 20A/250V (1 MÓDULO), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | pt | QUANTIDADE MOD 1: 14; QUANTIDADE MOD 4: 3 |  | 17 | 152.2884 | 2588.9 | COMP OK
8.1.4 | SINAPI 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | pt | QUANTIDADE MOD 1: 12; QUANTIDADE MOD 4: 3 |  | 15 | 131.8206 | 1977.3 | COMP OK
8.1.5 | SINAPI 91959 | INTERRUPTOR 2 TECLAS | pt | QUANTIDADE MOD 1: 10; QUANTIDADE MOD 4: 1 |  | 11 | 33.4905 | 368.39 | OK
8.1.6 | SINAPI 91967 | INTERRUPTOR 3 TECLAS | pt | QUANTIDADE MOD 4: 2 |  | 2 | 45.7662 | 91.53 | OK
8.1.7 | SINAPI 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (chuveiro, ar condicionado, coifa) | pt | QUANTIDADE MOD 1: 22; QUANTIDADE MOD 4: 3 |  | 25 | 189.5886 | 4739.71 | OK
8.1.8 | SINAPI 72337 | TOMADA DE LÓGICA | pt | QUANTIDADE MOD 1: 14 |  | 14 | 22.9205 | 320.88 | OK
8.1.9 | SINAPI 83367 | CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO | und | QUANTIDADE MOD 1: 17 |  | 17 | 554.4857 | 9426.25 | OK
8.1.11 | SINAPI 93141 | PONTO PARA CAIXAS DE SOM | und | QUANTIDADE MOD 1: 42 |  | 42 | 150.7197 | 6330.22 | COMP OK
8.1.12 |  | VENTILADOR DE TETO HLVS INDUSTRIAL COM PÁS DE ALUMÍNIO POLIDO Ø2,50M | UND | QUANTIDADE MOD 1: 20 |  | 20 | 740.277 | 14805.54 | COTAÇÃO
8.1.13 | SINAPI 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (embutir no piso) | UND | QUANTIDADE MOD 1: 20 |  | 20 | 77.1651 | 1543.3 | COMP OK
8.1.14 | SINAPI 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | QUANTIDADE MOD 1: 218; QUANTIDADE MOD 3: 24; QUANTIDADE MOD 4: 29 |  | 271 | 116.42 | 31549.8 | COMP OK
8.1.15 | SINAPI 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | QUANTIDADE MOD 1: 7 |  | 7 | 388.6517 | 2720.56 | OK
8.1.16 | SINAPI 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | QUANTIDADE MOD 1: 4 | 2 | 6 | 529.8471 | 3179.08 | OK
8.1.17 | SINAPI 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | [10 empty] | 1 | 89.777 | 89.77 | OK | bar: QUANTIDADE MOD 3
8.1.18 | SINAPI 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | [10 empty] | 1 | 614.3079 | 614.3 | OK | bar: QUANTIDADE MOD 4
8.1.19 | SINAPI 83369 | QUADRO DE LÓGICA QL | UND | QUANTIDADE MOD 1: 7 |  | 7 | 357.0785 | 2499.54 | OK
8.1.20 | SINAPI 74130/005 | DISJUNTOR 3X63A | UND | QUANTIDADE MOD 1: 8 | 3 | 11 | 118.4618 | 1303.07 | OK
8.1.21 | SINAPI 74130/005 | DISJUNTOR 3X80A | UND | [10 empty] | 1 | 118.4618 | 118.46 | OK | bar: QUANTIDADE MOD 4
8.1.22 | SINAPI 74130/005 | DISJUNTOR 3X100A | UND | QUANTIDADE MOD 1: 4 | 4 | 8 | 118.4618 | 947.69 | OK
8.1.23 | SINAPI 74130/007 | DISJUNTOR 3X125A | UND | [9 empty] | 1 | 2 | 857.2323 | 1714.46 | OK | bar: QUANTIDADE MOD 4
8.1.24 | SINAPI 93654 | DISJUNTOR 1X16A | UND | QUANTIDADE MOD 1: 67; QUANTIDADE MOD 4: 11 | 2 | 80 | 10.9809 | 878.47 | OK
8.1.25 | SINAPI 93657 | DISJUNTOR 1X32A | UND | QUANTIDADE MOD 1: 37; QUANTIDADE MOD 4: 4 |  | 41 | 13.2468 | 543.11 | OK
8.1.26 | SINAPI 93661 | DISJUNTOR 2X16A | UND | QUANTIDADE MOD 1: 10; QUANTIDADE MOD 4: 1 |  | 11 | 52.6137 | 578.75 | OK
8.1.27 | SINAPI 93671 | DISJUNTOR 3X30A | UND | QUANTIDADE MOD 1: 11 |  | 11 | 72.8449 | 801.29 | OK
8.1.28 | SINAPI 93664 | DISJUNTOR 2X32A | UND | QUANTIDADE MOD 1: 3; QUANTIDADE MOD 4: 2 |  | 5 | 57.1829 | 285.91 | OK
8.1.29 | SINAPI 93665 | DISJUNTOR 2X40A | UND | QUANTIDADE MOD 1: 2 | 2 | 4 | 60.5568 | 242.22 | OK
8.1.30 | SINAPI 74052/005 | CAIXA DE MEDIÇÃO COM ATERRAMENTO | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 1576.9419 | 1576.94 | OK
8.1.31 | SINAPI 73783/006 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 807.4946 | 807.49 | OK
8.1.32 | SINAPI 73857/004 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | [10 empty] | 1 | 17254.3679 | 17254.36 | OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 8.1 | [13 empty] | 135345.49
8.2 |  | Instalações de Água Fria
8.2.1 | SINAPI 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UND | QUANTIDADE MOD 1: 42; QUANTIDADE MOD 4: 13 |  | 55 | 119.8437 | 6591.4 | COMP OK
8.2.2 | EMOP 15.004.0010-A | Alça para barrilete de distribuição do tipo concentrado, sobalça para barrilete de distribuição do tipo concentrado, sobreservatorio duplo, inclusive ramais para extravasor e limpeza | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 644.4867 | 644.48 | COMP OK
8.2.3 | EMOP 18.021.0105-0 | Reservatório Metálico Ø1,50M 87.600L | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 58899.93 | 58899.93 | OK
8.2.4 | SINAPI 89985 | KIT REGISTRO DE PRESSÃO 25MM | UND | QUANTIDADE MOD 1: 2; QUANTIDADE MOD 4: 2 |  | 4 | 41.9565 | 167.82 | OK
8.2.5 | SINAPI 89987 | KIT REGISTRO DE GAVETA 3/4" | UND | QUANTIDADE MOD 1: 19; QUANTIDADE MOD 4: 27 |  | 46 | 43.7617 | 2013.04 | OK
8.2.6 | SINAPI 94792 | KIT REGISTRO DE GAVETA 32MM | UND | [10 empty] | 1 | 73.0691 | 73.06 | OK | bar: QUANTIDADE MOD 4
8.2.7 | SINAPI 94501 | KIT REGISTRO DE GAVETA 85MM | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 295.2767 | 295.27 | OK
8.2.8 | SINAPI 94501 | KIT REGISTRO DE GAVETA 110MM | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 295.2767 | 295.27 | OK
8.2.9 | SINAPI 40729 | PONTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UND | QUANTIDADE MOD 1: 14 |  | 14 | 224.1374 | 3137.92 | OK
8.2.10 | SINAPI 94655 | TUBO PVC SOLDAVEL 110MM | M | [9 empty] | 8 | 8 | 84.3986 | 675.18 | OK
8.2.11 | SINAPI 89452 | TUBO PVC SOLDAVEL 85MM | M | [9 empty] | 48.15 | 48.15 | 42.579 | 2050.17 | OK
8.2.12 | SINAPI 89450 | TUBO PVC SOLDAVEL 60MM | M | [9 empty] | 55.85 | 55.85 | 15.9485 | 890.72 | OK
8.2.13 | SINAPI 89448 | TUBO PVC SOLDAVEL 40MM | M | [9 empty] | 22.85 | 22.85 | 12.8982 | 294.72 | OK
8.2.14 | SINAPI 89357 | TUBO PVC SOLDAVEL 32MM | M | [9 empty] | 8.7 | 8.7 | 27.8133 | 241.97 | OK
8.2.15 | SINAPI 89356 | TUBO PVC SOLDAVEL 25MM | M | [9 empty] | 225.8 | 225.8 | 20.2935 | 4582.27 | OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 8.2 | [13 empty] | 80853.22
8.3 |  | Instalações de Água Quente
8.3.1 | EMOP 15.014.0145-0 | Fornecimento e instalação de sistema de aquecimento solar, para 2000l incluindo 8coletor com 1,6 m², sem o fornecimento de reservatório | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 22467.9797 | 22467.97 | COMP OK
8.3.2 | EMOP 18.210.0030-0 | RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO, PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, COM 1000L, EXCLUSIVE INSTALACOES E PLACAS COLETORAS | UND | [9 empty] | 2 | 2 | 9138.15 | 18276.3 | OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 8.3 | [13 empty] | 40744.27
8.4 |  | Instalações de Esgoto Sanitário
8.4.1 | TCPO 3R 23 14 00 00 39 10 01 05 | Ponto de esgoto primário com tubo PVC e conexões Ø 100 mm | UND | QUANTIDADE MOD 1: 14; QUANTIDADE MOD 4: 2 |  | 16 | 384.6801 | 6154.88 | COMP OK
8.4.2 | TCPO 3R 23 14 00 00 39 10 01 06 | Ponto de esgoto secundário com tubo PVC e conexões Ø 50 mm | UND | QUANTIDADE MOD 1: 32; QUANTIDADE MOD 4: 11 |  | 43 | 216.0075 | 9288.32 | COMP OK
8.4.3 | SINAPI 89708 | CAIXA SIFONADA 150x150x75MM | UND | QUANTIDADE MOD 1: 4; QUANTIDADE MOD 4: 2 |  | 6 | 59.5982 | 357.58 | OK
8.4.4 | 89709 SINAPI | RALO 100X40MM | UND | QUANTIDADE MOD 4: 2 |  | 2 | 10.0596 | 20.11 | OK
8.4.5 | EMOP 15.002.0080-0 | Caixa de gordura especial em alvenaria de tijolos maciços (7x10x20cm), em paredes de uma vez (0,20m), medindo 0,80x0,80x0,90m, inclusive revestimento interno em argamassa de cimento e areia no traço, construído conforme projeto | UND | [10 empty] | 1 | 1373.2226 | 1373.22 | OK | bar: QUANTIDADE MOD 4
8.4.6 | SINAPI 97900 | Caixa de inspeção de esgoto 30x30x30cm, conforme projeto. | UND | [9 empty] | 4 | 4 | 167.0292 | 668.11 | OK
8.4.7 | SINAPI 97901 | Caixa de inspeção de esgoto 30x30x40cm, conforme projeto. | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 265.0854 | 265.08 | OK
8.4.8 | SINAPI 97901 | Caixa de inspeção de esgoto 30x30x70cm, conforme projeto. | UND | [9 empty] | 2 | 2 | 265.0854 | 530.17 | OK
8.4.9 | SINAPI 97904 | Caixa de inspeção de esgoto 150x150x41cm, conforme projeto. | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 849.3515 | 849.35 | OK
8.4.10 | SINAPI 97901 | Caixa de inspeção de esgoto 40x40x22cm, conforme projeto. | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 265.0854 | 265.08 | OK
8.4.11 | SINAPI 97901 | Caixa de inspeção de esgoto 40x40x36cm, conforme projeto. | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 265.0854 | 265.08 | OK
8.4.12 | SINAPI 97904 | Caixa de inspeção de esgoto 100x70x90cm, conforme projeto. | UND | [9 empty] | 1 | 2 | 849.3515 | 1698.7 | OK | bar: QUANTIDADE MOD 4
8.4.13 | SINAPI 97902 | Caixa de inspeção de esgoto 60x60x50cm, conforme projeto. | UND | [9 empty] | 2 | 2 | 522.153 | 1044.3 | OK
8.4.14 | SINAPI 97902 | Caixa de inspeção de esgoto 60x60x100cm, conforme projeto. | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 522.153 | 522.15 | OK
8.4.15 | SINAPI 97903 | Caixa de inspeção de esgoto 70x30x85cm, conforme projeto. | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 720.606 | 720.6 | OK
8.4.16 | SINAPI 97904 | Caixa de inspeção de esgoto 150x150x80cm, conforme projeto. | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 849.3515 | 849.35 | OK
8.4.17 | SINAPI 89849 | TUBO PVC ESGOTO 150MM | M | [9 empty] | 70.06 | 70.06 | 42.33 | 2965.63 | OK
8.4.18 | SINAPI 89714 | TUBO PVC ESGOTO 100MM | M | [9 empty] | 93.33 | 93.33 | 48.3309 | 4510.72 | OK
8.4.19 | SINAPI 89713 | TUBO PVC ESGOTO 75MM | M | [9 empty] | 8.15 | 8.15 | 37.2504 | 303.59 | OK
8.4.20 | SINAPI 89711 | TUBO PVC ESGOTO 40MM | M | [9 empty] | 99.1 | 99.1 | 17.1188 | 1696.46 | OK
8.4.21 | SINAPI 89712 | TUBO PVC ESGOTO 50MM | M | [9 empty] | 12.7 | 12.7 | 24.8876 | 316.07 | OK
8.4.22 | SINAPI 98081 | SUMIDOURO DN 3,00M PROF 3,00M | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 12492.218 | 12492.21 | OK
8.4.23 | SINAPI 98057 | FOSSA SÉPTICA DN 3,00M PROF 2,70M | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 5236.2833 | 5236.28 | OK
8.4.24 | SINAPI 98077 | FOSSA BANANEIRA 2,30 X 15,00 X 3,25 | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 15621.015 | 15621.01 | OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 8.4 | [13 empty] | 68014.05
8.5 |  | Instalações de Ar Condicionado
8.5.1 | SINAPI 39841 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H | UND | QUANTIDADE MOD 4: 2 |  | 2 | 6387.4476 | 12774.89 | OK
8.5.2 | SINAPI 39842 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 48000 BTU/H | UND | QUANTIDADE MOD 1: 20; QUANTIDADE MOD 3: 4 |  | 24 | 8114.4494 | 194746.78 | OK
8.5.3 | SINAPI 89357 | TUBO PVC 32MM PARA DRENO (descida) | M | QUANTIDADE MOD 1: 70.4; QUANTIDADE MOD 4: 23.4 |  | 93.8 | 27.8133 | 2608.88 | OK
8.5.4 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | QUANTIDADE MOD 1: 9.0486; QUANTIDADE MOD 4: 3.321 |  | 12.3696 | 77.1153 | 953.88 | COMP OK
8.5.5 | SINAPI 94102 | LASTRO DE AREIA | M3 | QUANTIDADE MOD 1: 1.5081; QUANTIDADE MOD 4: 0.5535 |  | 2.0616 | 190.4477 | 392.62 | OK
8.5.6 | SINAPI 89357 | ASSENTAMENTO DE TUBO 32mm (piso) | M | QUANTIDADE MOD 1: 100.54; QUANTIDADE MOD 4: 36.9 |  | 137.44 | 27.8133 | 3822.65 | OK
8.5.7 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. (sapatas) | M3 | QUANTIDADE MOD 1: 7.4597; QUANTIDADE MOD 4: 2.7378 |  | 10.1975 | 46.7497 | 476.73 | COMP OK
8.5.8 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (bota fora) | M3 | QUANTIDADE MOD 1: 2.0656; QUANTIDADE MOD 4: 0.75811 |  | 2.8237 | 23.0947 | 65.21 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 8.5 | [13 empty] | 215841.64
8.6 |  | Louças e Metais
8.6.1 | SINAPI 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | QUANTIDADE MOD 1: 6 |  | 6 | 211.1893 | 1267.13 | COMP OK
8.6.2 | SINAPI 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | QUANTIDADE MOD 1: 2 |  | 2 | 756.5367 | 1513.07 | COMP OK
8.6.3 | SINAPI 72739 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | QUANTIDADE MOD 1: 6 |  | 6 | 391.2537 | 2347.52 | COMP OK
8.6.4 | SINAPI 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (banheiro funcionários) | UND | QUANTIDADE MOD 4: 2 |  | 2 | 478.5033 | 957 | COMP OK
8.6.5 | COMP 18 | ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | QUANTIDADE MOD 1: 2 |  | 2 | 604.3479 | 1208.69 | COMP OK
8.6.6 | COMP 19 | ASSENTO SANITARIO PLASTICO, TIPO POPULAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND | QUANTIDADE MOD 1: 6; QUANTIDADE MOD 4: 2 |  | 8 | 57.0459 | 456.36 | COMP OK
8.6.7 | SINAPI 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | QUANTIDADE MOD 1: 6 |  | 6 | 541.4435 | 3248.66 | OK
8.6.8 | COMP 05 | BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,50 X 0,60 M COM ESCOAMENTO OCULTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (banheiros) | uni | QUANTIDADE MOD 1: 4 |  | 4 | 3624.1577 | 14496.63 | COMP OK
8.6.9 | TCPO 3R 23 42 17 00 00 00 05 42 | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | UND | QUANTIDADE MOD 1: 7 |  | 7 | 742.2566 | 5195.79 | COMP OK
8.6.10 | 405615 CDHU | BALCAO DE MADEIRA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO E=25CM (2,38 x 0,40cm) | M2 | QUANTIDADE MOD 1: 26.656 |  | 26.656 | 115.2372 | 3071.76 | COMP OK
8.6.11 | COMP 06 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SEMI-ENCAIXE 36 X 32 CM | UND | QUANTIDADE MOD 1: 11 |  | 11 | 786.8027 | 8654.82 | COMP OK
8.6.12 | SINAPI 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | QUANTIDADE MOD 1: 2 |  | 2 | 816.969 | 1633.93 | OK
8.6.13 | SINAPI 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (banheiro PNE) | UND | QUANTIDADE MOD 1: 2 |  | 2 | 221.9462 | 443.89 | OK
8.6.14 | SINAPI 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (banheiro funcionários) | UND | QUANTIDADE MOD 4: 2 |  | 2 | 676.2965 | 1352.59 | OK
8.6.15 | SINAPI 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | QUANTIDADE MOD 1: 12 |  | 12 | 224.1374 | 2689.64 | OK
8.6.16 | COMP 07 | VÁLVULA DE DESCARGA COM SENSOR ELETRÔNICO (banheiro PNE) | UND | QUANTIDADE MOD 1: 2 |  | 2 | 4386.6828 | 8773.36 | OK
8.6.17 | SINAPI 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, TEMPORIZADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | QUANTIDADE MOD 1: 19 |  | 19 | 194.3943 | 3693.49 | COMP OK |  | padovani.com.br
8.6.18 | SINAPI 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (torneira com sensor de presença - PNE) | UND | QUANTIDADE MOD 1: 2 |  | 2 | 758.2548 | 1516.5 | COMP OK
8.6.19 | SINAPI 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | QUANTIDADE MOD 1: 7 |  | 7 | 46.6502 | 326.55 | OK
8.6.20 | SINAPI 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | QUANTIDADE MOD 4: 7 |  | 7 | 115.5609 | 808.92 | OK
8.6.21 | SINAPI 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | QUANTIDADE MOD 1: 7; QUANTIDADE MOD 4: 7 |  | 14 | 171.7477 | 2404.46 | OK
8.6.22 | SINAPI 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | QUANTIDADE MOD 4: 7 |  | 7 | 61.0548 | 427.38 | OK
8.6.23 | SINAPI 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (banheiro funcionários) | UND | QUANTIDADE MOD 4: 2 |  | 2 | 85.0335 | 170.06 | OK
8.6.24 | COMP 08 | CHUVEIRO COM VÁLVULA TERMOSTÁTICA (banheiro PNE) | UND | QUANTIDADE MOD 1: 2 |  | 2 | 2674.6584 | 5349.31 | COMP OK
8.6.25 | TCPO 3R 23 42 40 00 00 00 05 29 | DUCHA MANUAL (banheiro PNE) | und | QUANTIDADE MOD 1: 2 |  | 2 | 524.6554 | 1049.31 | COMP OK
8.6.26 | SINAPI 89973 | KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (banheiro PNE) | und | QUANTIDADE MOD 1: 2 |  | 2 | 356.8548 | 713.7 | COMP OK
8.6.27 | SINAPI 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | und | QUANTIDADE MOD 1: 4 |  | 4 | 70.7036 | 282.81 | OK
8.6.28 | SINAPI 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | und | QUANTIDADE MOD 1: 14 |  | 14 | 44.0481 | 616.67 | OK
8.6.29 | SIURB 101466 | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | uni | QUANTIDADE MOD 1: 4 |  | 4 | 72.8076 | 291.23 | COMP OK
8.6.30 | SINAPI 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. (banheiros funcionários) | UND | QUANTIDADE MOD 4: 2 |  | 2 | 128.484 | 256.96 | OK
8.6.31 | SINAPI 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (banheiros fem/masc/funcionários) | m² | QUANTIDADE MOD 1: 9; QUANTIDADE MOD 4: 0.9 |  | 9.9 | 443.606 | 4391.69 | OK
8.6.32 | 18.016.0106-0 EMOP | BARRA DE APOIO 80CM EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (chuveiro e vaso - banheiro PNE) | und | QUANTIDADE MOD 1: 5 |  | 5 | 301.4643 | 1507.32 | COMP OK
8.6.33 | 18.016.0108-0 EMOP | BARRA DE APOIO 70CM EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (mictório) | und | QUANTIDADE MOD 1: 2 |  | 2 | 285.4536 | 570.9 | COMP OK
8.6.34 | 18.016.0105-0 EMOP | BARRA DE APOIO 50CM EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO (lavatório - banheiro PNE) | und | QUANTIDADE MOD 1: 2 |  | 2 | 261.3878 | 522.77 | COMP OK
8.6.35 | 18.016.0140-0 EMOP | BANCO ARTICULADO,COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE ANTIDE RRAPANTE IMPERMEAVEL,DIMENSOES MINIMAS 0,45X0,70M,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",PARA PESSOAS COM NECESSIDADE S ESPECIFICAS.FORNCIMENTO E COLOCACAO (chuveiro -banheiro PNE) | und | QUANTIDADE MOD 1: 2 |  | 2 | 1159.7299 | 2319.45 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 8.6 | [13 empty] | 84530.32
8.7 |  | SPDA
8.7.1 | SINAPI 72254 | Fornecimento e instalação de malha de aterramento em cabo de cobre nú ø 50 mm² | m | QUANTIDADE MOD 1: 56.86 |  | 56.86 | 44.0979 | 2507.4 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 8.7 | [13 empty] | 2507.4
8.8 |  | Incêndio
8.8.1 | SINAPI 72283 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | [9 empty] | 4 | 4 | 1131.7299 | 4526.91 | OK
8.8.2 | SINAPI 83633 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 2266.9334 | 2266.93 | OK
8.8.3 | SINAPI 72288 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | [9 empty] | 2 | 2 | 342.014 | 684.02 | OK
8.8.4 | 72553 SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | [9 empty] | 11 | 11 | 175.2835 | 1928.11 | OK
8.8.5 | SINAPI 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | [9 empty] | 21 | 21 | 173.1297 | 3635.72 | OK
8.8.6 | SINAPI 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | [9 empty] | 39 | 39 | 44.2847 | 1727.1 | OK
8.8.7 | 73775/002 SINAPI | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UND | [9 empty] | 11 | 11 | 188.9412 | 2078.35 | OK
8.8.8 | 84665 SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | [9 empty] | 62.5 | 62.5 | 21.9618 | 1372.61 | COMP OK
8.8.9 | SINAPI 83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 562.1424 | 562.14 | OK
8.8.10 | SINAPI 92362 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | [9 empty] | 200 | 200 | 104.4182 | 20883.63 | OK
8.8.11 | COMP 16 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (1") - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [9 empty] | 150 | 150 | 27.141 | 4071.15 | COMP OK
8.8.12 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | [9 empty] | 21 | 21 | 77.1153 | 1619.42 | COMP OK
8.8.13 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3 | [9 empty] | 17.1692 | 17.1692 | 46.7497 | 802.65 | COMP OK
8.8.14 | TCPO 3R 29 32 34 00 00 00 02 01 | Kit Central Alarme De Incêndio 24 Setores Completa E Bateria | UND | [9 empty] | 3 | 3 | 816.7698 | 2450.3 | OK
8.8.15 | SEINFRA C0389 | Bloco autônomo | UND | [9 empty] | 4 | 4 | 280.9841 | 1123.93 | OK
8.8.16 | SEINFRAC2275 | Sinalizador Acustico Visual | UND | [9 empty] | 5 | 5 | 242.4762 | 1212.38 | OK
8.8.17 | TCPO 3R 29 32 34 00 00 00 02 02 | Acionador Manual | UND | [9 empty] | 11 | 11 | 76.2314 | 838.54 | OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 8.8 | [13 empty] | 51783.89
|  | Total item: 8 | [13 empty] | 679620.28
9. |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
9.1 |  | Equipamentos para Cozinha
9.1.1 | TCPO 3R 23 42 24 00 00 00 05 05 | BANCADA EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPELHO, ESTRADO E CUBA ESQUERDA 1850X700X900MM | M2 | QUANTIDADE MOD 4: 11.84 |  | 11.84 | 1265.6047 | 14984.76 | ok
9.1.2 | SIURB EDIF 10-14-86 | BANCADA EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPELHO, ESTRADO RIPADO E BURACO PARA LIXEIRA 2200X700X900MM | M2 | QUANTIDADE MOD 4: 3.52 |  | 3.52 | 1035.0308 | 3643.3 | ok
9.1.3 | SIURB EDIF 10-14-86 | BANCADA EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPELHO E ESTRADO RIPADO 1850X700X900MM | M2 | QUANTIDADE MOD 4: 2.96 |  | 2.96 | 1035.0308 | 3063.69 | ok
9.1.4 | TCPO 3R 23 42 24 00 00 00 05 05 | BANCADA EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPELHO, ESTRADO E CUBA DIREITA 1850X700X900MM | M2 | QUANTIDADE MOD 4: 2.96 |  | 2.96 | 1265.6047 | 3746.19 | ok
9.1.5 | SIURB EDIF 10-14-86 | BANCADA EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPELHO, ESTRADO RIPADO 2200X700X900MM | M2 | QUANTIDADE MOD 4: 7.04 |  | 7.04 | 1035.0308 | 7286.61 | ok
9.1.6 | TCPO 3R 23 42 24 00 00 00 05 05 | BANCADA EM AÇO INOX ESCOVADO COM ESPELHO, ESTRADO E 2 CUBAS 1850X700X900MM | M2 | QUANTIDADE MOD 4: 2.96 |  | 2.96 | 1265.6047 | 3746.19 | ok
9.1.7 | SIURB EDIF 10-14-86 | BALCÃO EM AÇO INOX ESCOVADO 1110X700X900 | M2 | QUANTIDADE MOD 4: 1.776 |  | 1.776 | 1035.0308 | 1838.21 | ok
9.1.8 | TCPO 3R 23 42 24 00 00 00 05 05 | PIA DE ASSEPSIA EM AÇO INOX ESCOVADO 450X450X450MM | M2 | QUANTIDADE MOD 4: 0.405 |  | 0.405 | 1265.6047 | 512.56 | ok
9.1.9 | EMOP 18.016.0010-0 | COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX ESCOVADO 4200X1400MM | UND | QUANTIDADE MOD 4: 8 |  | 8 | 4799.2011 | 38393.6 | ok
| EMOP 18.034.0100-0 | SISTEMA DE EXAUSTÃO DE FOGÕES | UND | [10 empty] | 1 | 41350.683 | 41350.68 | ok | bar: QUANTIDADE MOD 4
9.1.11 | EMOP 15.005.0280-0 | DUTO DE EXAUSTÃO (0,60 x 0,875 x 6,75)M | kg | QUANTIDADE MOD 4: 187.5757 |  | 187.5757 | 68.2135 | 12795.2 | ok
9.1.12 | EMOP 15.005.0280-0 | DUTO COIFA (0,40 x 0,75 x 6,75)M | kg | QUANTIDADE MOD 4: 146.2455 |  | 146.2455 | 68.2135 | 9975.92 | ok
|  | SUB-TOTAL ITEM 9.1 | [13 empty] | 141336.91
9.2 |  | Abrigo Container de Lixo
9.2.1 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M³ | [9 empty] | 1.74 | 1.74 | 77.1153 | 134.18 | COMP OK
9.2.2 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (bota fora) | M³ | [9 empty] | 2.262 | 2.262 | 23.0947 | 52.24 | COMP OK
9.2.3 | SINAPI 94107 | LASTRO DE BRITA, COM PREPARO DE FUNDO, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | M³ | [9 empty] | 0.435 | 0.435 | 228.0716 | 99.21 | COMP OK
9.2.4 | SINAPI 68053 | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M² | [9 empty] | 8.7 | 8.7 | 6.3122 | 54.91 | COMP OK
9.2.5 | SINAPI 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. (laje) | M² | [9 empty] | 0.6304 | 0.6304 | 101.0318 | 63.69 | COMP OK
9.2.6 | SINAPI 73994/001 | ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138 (laje e piso) | KG | [9 empty] | 27.6672 | 27.6672 | 7.7688 | 214.94 | COMP OK
9.2.7 | SINAPI 94965 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | [9 empty] | 1.6151 | 1.6151 | 393.6316 | 635.74 | COMP OK
9.2.8 | SINAPI 74157/004 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO (laje e piso) | M³ | [9 empty] | 1.6151 | 1.6151 | 128.1603 | 206.98 | COMP OK
9.2.9 | SINAPI 73872/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRÃO, UMA DEMÃO. (laje) | M³ | [9 empty] | 3.876 | 3.876 | 35.9307 | 139.26 | COMP OK
9.2.10 | SINAPI 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | [9 empty] | 7.9352 | 7.9352 | 65.9352 | 523.2 | COMP OK
9.2.11 | SINAPI 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M² | [9 empty] | 15.8704 | 15.8704 | 4.0214 | 63.82 | COMP OK
9.2.12 | SINAPI 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE ESPESSURA DE 20MM | M² | [9 empty] | 7.9352 | 7.9352 | 34.2126 | 271.48 | COMP OK
9.2.13 | SINAPI 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM | M² | [9 empty] | 7.9352 | 7.9352 | 30.7515 | 244.01 | COMP OK
9.2.14 | SINAPI 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS | M² | [9 empty] | 7.9352 | 7.9352 | 12.4625 | 98.89 | COMP OK
9.2.15 | SINAPI 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | M² | [9 empty] | 7.9352 | 7.9352 | 12.6866 | 100.67 | COMP OK
9.2.16 | SINAPI 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 | M² | [9 empty] | 3.23 | 3.23 | 52.1904 | 168.57 | ok
9.2.17 | SINAPI 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M² | [9 empty] | 7.9352 | 7.9352 | 65.9601 | 523.4 | ok
9.2.18 | SINAPI 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (1,70 x 2,14m) | M² | [9 empty] | 4.28 | 4.28 | 1102.7339 | 4719.7 | COMP OK
9.2.19 | SINAPI 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (1,70 x 2,22m) | M² | [9 empty] | 4.44 | 4.44 | 1102.7339 | 4896.13 | COMP OK
9.2.20 | SINAPI 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M² | [9 empty] | 8.72 | 8.72 | 21.6381 | 188.68 | COMP OK
9.2.21 | SINAPI 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | [9 empty] | 8.72 | 8.72 | 28.8466 | 251.54 | COMP OK
9.2.22 | SINAPI 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 25.3109 | 25.31 | COMP OK
9.2.23 | SINAPI 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 119.8437 | 119.84 | COMP OK
9.2.24 | SINAPI 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 46.6377 | 46.63 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 9.2 | [13 empty] | 13843.02
9.3 |  | Abrigo de Gás
9.3.1 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M³ | [9 empty] | 3.036 | 3.036 | 77.1153 | 234.12 | COMP OK
9.3.2 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (bota fora) | M³ | [9 empty] | 3.9468 | 3.9468 | 23.0947 | 91.15 | COMP OK
9.3.3 | SINAPI 94107 | LASTRO DE BRITA, COM PREPARO DE FUNDO, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. | M³ | [9 empty] | 0.759 | 0.759 | 228.0716 | 173.1 | COMP OK
9.3.4 | SINAPI 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M² | [9 empty] | 15.18 | 15.18 | 6.3122 | 95.81 | COMP OK
9.3.5 | SINAPI 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. (laje) | M² | [9 empty] | 1.1824 | 1.1824 | 101.0318 | 119.45 | COMP OK
9.3.6 | SINAPI 73994/001 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138 (laje e piso) | KG | [9 empty] | 52.7362 | 52.7362 | 7.7688 | 409.69 | COMP OK
9.3.7 | SINAPI 94965 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | [9 empty] | 2.9803 | 2.9803 | 393.6316 | 1173.13 | COMP OK
9.3.8 | SINAPI 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO (laje e piso) | M³ | [9 empty] | 2.9803 | 2.9803 | 128.1603 | 381.95 | COMP OK
9.3.9 | SINAPI 73872/001 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO. (laje) | M² | [9 empty] | 8.791 | 8.791 | 35.9307 | 315.86 | COMP OK
9.3.10 | SINAPI 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | [9 empty] | 18.92 | 18.92 | 65.9352 | 1247.49 | COMP OK
9.3.11 | SINAPI 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M² | [9 empty] | 37.84 | 37.84 | 4.0214 | 152.16 | COMP OK
9.3.12 | SINAPI 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM | M² | [9 empty] | 37.84 | 37.84 | 30.7515 | 1163.63 | COMP OK
9.3.13 | SINAPI 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES | M² | [9 empty] | 37.84 | 37.84 | 12.4625 | 471.57 | COMP OK
9.3.14 | SINAPI 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | M² | [9 empty] | 37.84 | 37.84 | 12.6866 | 480.05 | COMP OK
9.3.15 | SINAPI 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (1,70 x 2,14m) | M² | [9 empty] | 11.984 | 11.984 | 1102.7339 | 13215.16 | COMP OK
9.3.16 | SINAPI 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M² | [9 empty] | 11.984 | 11.984 | 21.6381 | 259.31 | COMP OK
9.3.17 | SINAPI 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | [9 empty] | 11.984 | 11.984 | 28.8466 | 345.69 | COMP OK
9.3.18 | SINAPI 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | [9 empty] | 26.5 | 26.5 | 29.0085 | 768.72 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 9.3 | [13 empty] | 21098.04
9.4 |  | Gradil e Portões de Acesso
9.4.1 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL (blocos e baldrames) | M3 | [9 empty] | 1.05 | 1.05 | 77.1153 | 80.97 | COMP OK
9.4.2 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (bota fora) | M3 | [9 empty] | 1.36 | 1.36 | 23.0947 | 31.4 | COMP OK
9.4.3 | SINAPI 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. (blocos e baldrame) | M3 | [9 empty] | 0.31 | 0.31 | 354.825 | 109.99 | COMP OK
9.4.4 | SINAPI 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. (blocos e baldrame) | KG | [9 empty] | 142.16 | 142.16 | 11.3668 | 1615.91 | COMP OK
9.4.5 | SINAPI 94965 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | [9 empty] | 1.78 | 1.78 | 393.6316 | 700.66 | COMP OK
9.4.6 | SINAPI 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO (blocos e baldrame) | M3 | [9 empty] | 1.78 | 1.78 | 128.1603 | 228.12 | COMP OK
9.4.7 | SINAPI 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | [9 empty] | 52.5 | 52.5 | 138.1079 | 7250.66 | COMP OK
9.4.8 | SINAPI 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (5,00 x 2,10m - Docas) 2unid | M2 | [9 empty] | 21 | 21 | 1102.7339 | 23157.41 | COMP OK
9.4.9 | TCPO 3R 09 15 00 00 00 01 25 94 | PORTAO PIVOTANTE COM CONTRAPESO (2,50 X 2,10m - Pedestres) | UND | [9 empty] | 1 | 1 | 10685.7728 | 10685.77 | OK
9.4.10 |  | ARREMATE SUPERIOR EM AROEIRA 100 X 100MM (gradil) | M | [10 empty] | 0 | 97.857 | 0 | COTAÇÃO
9.4.10 | SINAPI 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M² | [9 empty] | 78.75 | 78.75 | 21.6381 | 1704 | COMP OK
9.4.11 | SINAPI 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | [9 empty] | 78.75 | 78.75 | 28.8466 | 2271.67 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 9.4 | [13 empty] | 47836.56
9.5 |  | Limpeza
9.5.1 | SINAPI 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | [9 empty] | 6315 | 6315 | 2.9133 | 18397.48 | COMP OK
|  | SUB-TOTAL ITEM 9.5 | [13 empty] | 18397.48
|  | Total item: 9 | [13 empty] | 242512.01
|  | TOTAL DA PLANILHA (BDI = 24,50 %): | [13 empty] | 5062267.84
|  | Várzea Grande, julho de 2018 | [12 empty] | Base Sinapi 05/2018
6386.25
[16 empty] | 210.7 | 7.21 | 1519.147
[16 empty] | 3.73 | 384.62 | 1434.6326
[16 empty] | 5.3 | 142.83 | 756.999
[16 empty] | 5.3 | 266.93 | 1414.729
[16 empty] | 0.41 | 382.02 | 156.6282
[16 empty] | 397.44 | 7.2 | 2861.568
[16 empty] | 233.05 | 7.47 | 1740.8835
[16 empty] | 15.56 | 378.81
[16 empty] | 15.56 | 125.47
Note on P9: PREÇO EMOP 01/2018 (SEM TAXAS+LS)XBDI
Note on C295: 9,42KG/M2

## COMPOSIÇÕES
| COMPOSIÇÕES DE PREÇO | LEIS SOCIAIS 118,57% BDI 24,5%
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 3R 02 57 27 00 00 00 01 06 TCPO
Descrição: | TAPUME DE PROTEÇÃO COM TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO #0,43MM EM ESTRUTUTA DE MADEIRA | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.4 | 14.81 | 5.92
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.82
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.4 | 11.1 | 4.44
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.82
4509 | PEÇA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA (SARRAFO 1" X 4") | MAT | m | 1.65 | 2.22 | 3.66
5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT | kg | 0.05 | 9.15 | 0.45
4433 | PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PONTALETE) | MAT | m | 1.6 | 6.18 | 9.88
7243 | TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | MAT | m² | 1.05 | 27.2 | 28.56
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.36
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 46.19
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 56.55
Sem taxas: | 56.55
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 13.8547
Com taxas: | 70.4047 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 74209 SINAPI
Descrição: | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M²
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4517 | PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT | m | 1 | 1.17 | 1.17
4433 | PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT | m | 4 | 6.18 | 24.72
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, DE *2,0 X 1,125* M | MAT | m2 | 1 | 400 | 400
5075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT | kg | 0.11 | 9.15 | 1
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 14.81 | 14.81
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.56
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 2 | 11.1 | 22.2
|  | MAT |  |  | 4.56 | 9.12
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | MOD | m3 | 0.01 | 43.58 | 0.43
|  | MAT |  |  | 207.62 | 2.07
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 37.44
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 442.64
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 480.08
Sem taxas: | 480.08
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 117.6196
Com taxas: | 597.6996 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 73847/001 SINAPI
Descrição: | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERM/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA |  |  | MÊS
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | EQUIP | MÊS | 1 | 505 | 505
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 505
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 505
Sem taxas: | 505
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 123.725
Com taxas: | 628.725 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 41598 SINAPI
Descrição: | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | MAT | UN | 0.13333 | 50.94 | 6.79
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | MAT | UN | 2 | 19.38 | 38.76
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | MAT | M | 3 | 8.04 | 24.12
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | MAT | M | 27 | 4.51 | 121.77
1062 | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | MAT | UN | 1 | 149.5 | 149.5
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | MAT | UN | 2 | 64.3 | 128.6
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | MAT | UN | 8 | 4 | 32
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | MAT | UN | 4 | 1.16 | 4.64
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | MAT | UN | 1 | 57.39 | 57.39
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | MAT | M | 8 | 3.23 | 25.84
2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | MAT | M | 7.96 | 50.23 | 399.83
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | MAT | UN | 1 | 30.88 | 30.88
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | MAT | UN | 2 | 5.38 | 10.76
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | MAT | UN | 2 | 5.26 | 10.52
12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT | UN | 2 | 3.3 | 6.6
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | MAT | UN | 2 | 0.65 | 1.3
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | MAT | UN | 2 | 0.48 | 0.96
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 8 | 15.64 | 125.12
|  | MAT |  |  | 4.56 | 36.48
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 8 | 11.1 | 88.8
|  | MAT |  |  | 4.56 | 36.48
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 213.92
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1123.22
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 1337.14
Sem taxas: | 1337.14
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 327.5993
Com taxas: | 1664.7393 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 408971 CDHU
Descrição: | BRISE DE MADEIRA | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas |  |  | 998PÇ | 49.9
PRÓPRIA | CAVILHA DE MADEIRA 20UNID | MAT | UND | 49.9 | 1.8 | 89.82 |  | COTAÇÃO MARCENAL 3616.8888
3997 | MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT | M3 | 1.1 | 1531.01 | 1684.11
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT | kg | 4.8 | 9 | 43.2
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 48 | 14.81 | 710.88
|  | MAT |  |  | 4.56 | 218.88
88241 | AJUDANTE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 48 | 10.74 | 515.52
|  | MAT |  |  | 4.56 | 218.88
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1226.4
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 2254.89
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 3481.29
Sem taxas: | 3481.29
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 852.916
Com taxas: | 4334.206 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 97622 SINAPI
Descrição: | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.225 | 14.93 | 3.35
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.02
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 2.3248 | 11.1 | 25.8
|  | MAT |  |  | 4.56 | 10.6
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 29.15
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 11.62
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 40.77
Sem taxas: | 40.77
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 9.9886
Com taxas: | 50.7587 | [6 empty] | ok
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 3R 03 42 00 00 00 00 06 15 TCPO
Descrição: | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.13 | 14.93 | 1.94
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.59
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1.3 | 11.1 | 14.43
|  | MAT |  |  | 4.56 | 5.92
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 16.37
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 6.51
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 22.88
Sem taxas: | 22.88
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 5.6056
Com taxas: | 28.4856 | [6 empty] | ok
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: C1073 SEINFRA
Descrição: | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM PEDRAS NATURAIS | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.39 | 14.93 | 5.82
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 2.75 | 11.1 | 30.52
|  | MAT |  |  | 4.56 | 12.54
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 36.34
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 14.31
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 50.65
Sem taxas: | 50.65
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 12.4093
Com taxas: | 63.0593 | [6 empty] | ok
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 404018 CDHU
Descrição: | RETIRADA E TRANSPORTE DE GRADIL METÁLICO | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 2.4 | 11.1 | 26.64
|  | MAT |  |  | 4.56 | 10.94
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 26.64
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 10.94
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 37.58
Sem taxas: | 37.58
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 9.2071
Com taxas: | 46.7871 | [6 empty] | ok
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 176050 SIURB EDIF
Descrição: | RETIRADA DE BRINQUEDOS | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 2.44 | 11.1 | 27.08
|  | MAT |  |  | 4.56 | 11.12
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 27.08
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 11.12
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 38.2
Sem taxas: | 38.2
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 9.359
Com taxas: | 47.559 | [6 empty] | ok
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: COMP. 15
Descrição: | LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS | M2 | [6 empty] | Código: 73686 SINAPI
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) | MAT | KG |  | 15.14 | 0
4433 | PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT | M |  | 6.18 | 0
5074 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | MAT | KG |  | 10.25 | 0
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | MAT | M |  | 5.38 | 0
7247 | LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISÃO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | MAT | H | 0.1 | 2.27 | 0.22 |  |  | 84 | 73 | 6132
7252 | LOCAÇÃO DE NIVEL ÓPTICO, COM PRECISÃO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | MAT | H | 0.1 | 2.27 | 0.22 |  |  | 198
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.6 | 6.02 | 3.61
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.73
88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1 | 7.59 | 0.75
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.45
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H |  | 14.81 | 0
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H |  | 11.1 | 0
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 4.36
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 3.62
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 7.98
Sem taxas: | 7.98
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 1.9551
Com taxas: | 9.9351 | [6 empty] | ok
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 93358 SINAPI
Descrição: | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 3.956 | 11.1 | 43.91
|  | MAT |  |  | 4.56 | 18.03
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 43.91
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 18.03
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 61.94
Sem taxas: | 61.94
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 15.1753
Com taxas: | 77.1153 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 96523 SINAPI
Descrição: | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1.189 | 14.93 | 17.75
|  | MAT |  |  | 4.56 | 5.42
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 3.053 | 11.1 | 33.88
|  | MAT |  |  | 4.56 | 13.92
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 51.63
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 19.34
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 70.97
Sem taxas: | 70.97
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 17.3877
Com taxas: | 88.3577 | [6 empty] | ok
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 96995 SINAPI
Descrição: | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 2.3986 | 11.1 | 26.62
|  | MAT |  |  | 4.56 | 10.93
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 26.62
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 10.93
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 37.55
Sem taxas: | 37.55
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 9.1997
Com taxas: | 46.7497 | [6 empty] | ok
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 72897 SINAPI
Descrição: | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO | MOD | CHI | 0.25 | 11.42 | 2.85
|  | MAT |  |  | 18.98 | 4.74
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.7 | 11.1 | 7.77
|  | MAT |  |  | 4.56 | 3.19
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.62
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 7.93
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 18.55
Sem taxas: | 18.55
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 4.5447
Com taxas: | 23.0947 | [6 empty] | ok
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 94103 SINAPI
Descrição: | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA |  |  | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | M3 | 1.1 | 81.42 | 89.56
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 2.546 | 14.93 | 38.01
|  | MAT |  |  | 4.56 | 11.6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 3.819 | 11.1 | 42.39
|  | MAT |  |  | 4.56 | 17.41
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. | MOD | CHP | 0.069 | 11.29 | 0.77
|  | EQUIP |  |  | 8.23 | 0.56
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. | MOD | CHI | 0.064 | 11.29 | 0.72
|  | EQUIP |  |  | 4.92 | 0.31
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 81.89
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 119.44
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 201.33
Sem taxas: | 201.33
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 49.3258
Com taxas: | 250.6558 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 94107 SINAPI
Descrição: | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. |  |  | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | M3 | 1.1 | 81.42 | 89.56
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 2.154 | 14.93 | 32.15
|  | MAT |  |  | 4.56 | 9.82
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 3.23 | 11.1 | 35.85
|  | MAT |  |  | 4.56 | 14.72
91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. | MOD | CHP | 0.032 | 11.29 | 0.36
|  | EQUIP |  |  | 8.23 | 0.26
91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. | MOD | CHI | 0.03 | 11.29 | 0.33
|  | EQUIP |  |  | 4.92 | 0.14
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 68.69
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 114.5
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 183.19
Sem taxas: | 183.19
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 44.8815
Com taxas: | 228.0716
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 96619 SINAPI
Descrição: | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA 5CM | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.3106 | 14.93 | 4.63
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.41
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.0847 | 11.1 | 0.94
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.38
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | MOD | M3 | 1.13 | 37.49 | 42.36
|  | MAT |  |  | 208.22 | 235.28
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 47.93
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 237.07
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 285
Sem taxas: | 285
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 69.825
Com taxas: | 354.825 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 68053 SINAPI
Descrição: | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | MAT | M2 | 1.1 | 0.91 | 1
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.2 | 15.82 | 3.16
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.91
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3.16
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1.91
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 5.07
Sem taxas: | 5.07
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 1.2422
Com taxas: | 6.3122
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 83665 SINAPI
Descrição: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 14 | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4021 | GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRAÇÃO = 14 KN/M | MAT | M2 | 1.08 | 6.58 | 7.1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.03 | 11.1 | 0.33
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.33
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 7.23
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 7.56
Sem taxas: | 7.56
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 1.8522
Com taxas: | 9.4122 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 83671 SINAPI
Descrição: | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT | M | 1 | 17.76 | 17.76
88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.06 | 11.4 | 0.68
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.27
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 2.5658 | 11.1 | 28.48
|  | MAT |  |  | 4.56 | 11.7
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 29.16
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 29.73
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 58.89
Sem taxas: | 58.89
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 14.4281
Com taxas: | 73.318 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 75029/001 SINAPI
Descrição: | TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
9834 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGAÇÃO | MAT | M | 1 | 25.17 | 25.17
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.2 | 15.41 | 3.08
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.91
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.8 | 11.1 | 8.88
|  | MAT |  |  | 4.56 | 3.64
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.96
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 29.72
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 41.68
Sem taxas: | 41.68
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 10.2116
Com taxas: | 51.8916 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 73902/001 SINAPI
Descrição: | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | M3 | 1.1 | 63.77 | 70.14
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 2.5 | 11.1 | 27.75
|  | MAT |  |  | 4.56 | 11.4
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 27.75
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 81.54
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 109.29
Sem taxas: | 109.29
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 26.7761
Com taxas: | 136.0661 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 73994/001 SINAPI
Descrição: | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT | KG | 0.0103 | 8.62 | 0.08
7154 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | MAT | UN | 1.03 | 5.01 | 5.16
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.02 | 14.81 | 0.29
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.09
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.04 | 11.1 | 0.44
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.18
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.73
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 5.51
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 6.24
Sem taxas: | 6.24
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 1.5288
Com taxas: | 7.7688
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 96545 SINAPI
Descrição: | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT | KG | 0.025 | 8.62 | 0.21
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT | UN | 0.724 | 0.14 | 0.1
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.0375 | 10.31 | 0.38
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.17
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1155 | 14.81 | 1.71
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.52
92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES | MOD | KG | 1 | 0.36 | 0.36
|  | MAT |  |  | 5.68 | 5.68
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2.45
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 6.68
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 9.13
Sem taxas: | 9.13
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 2.2368
Com taxas: | 11.3668 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 96546 SINAPI
Descrição: | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT | KG | 0.025 | 8.62 | 0.21
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT | UN | 0.4655 | 0.14 | 0.06
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.029 | 10.31 | 0.29
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.13
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.089 | 14.81 | 1.31
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.4
92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES | MOD | KG | 1 | 0.19 | 0.19
|  | MAT |  |  | 4.78 | 4.78
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1.79
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 5.58
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 7.37
Sem taxas: | 7.37
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 1.8056
Com taxas: | 9.1757 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 97086 SINAPI MT
Descrição: | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. |  |  | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS , INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MOD | H | 2.769 | 14.81 | 41
|  | MAT |  |  | 4.56 | 12.62
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1.086 | 13.9 | 15.09
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.95
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT | L | 0.017 | 5.55 | 0.09
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT | M | 0.37 | 4.33 | 1.6
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT | M | 0.44 | 1.17 | 0.51
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT | KG | 0.039 | 9.15 | 0.35
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | MAT | M | 1.38 | 3.58 | 4.94
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 56.09
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 25.06
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 81.15
Sem taxas: | 81.15
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 19.8818
Com taxas: | 101.0318
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 94965 SINAPI MT
Descrição: | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 2.31 | 11.1 | 25.64
|  | MAT |  |  | 4.56 | 10.53
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1.46 | 10.58 | 15.44
|  | MAT |  |  | 4.12 | 6.01
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | EQUIP | CHP | 0.75 | 1.04 | 0.78
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. | EQUIP | CHI | 0.71 | 0.04 | 0.02
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | M3 | 0.751 | 56.25 | 42.24
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | KG | 362.66 | 0.49 | 177.7
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | M3 | 0.593 | 63.77 | 37.81
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 41.08
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 275.09
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 316.17
Sem taxas: | 316.17
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 77.4616
Com taxas: | 393.6316 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 74157/004 SINAPI MT
Descrição: | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 4.5 | 11.1 | 49.95
|  | MAT |  |  | 4.56 | 20.52
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1.65 | 14.93 | 24.63
|  | MAT |  |  | 4.56 | 7.52
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2CV - CHP DIURNO. | EQUIP | CHP | 0.3 | 1.07 | 0.32
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 74.58
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 28.36
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 102.94
Sem taxas: | 102.94
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 25.2203
Com taxas: | 128.1603 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 73970/001 SINAPI
Descrição: | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I  12 X 5 1/4" |  | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.12 | 11.1 | 1.33
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.54
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.12 | 14.81 | 1.77
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.54
4774 | PERFIL "I" DE AÇO LAMINADO, "W" 410 X 67 | MAT | KG | 1.05 | 4.71 | 4.94
6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO COM CONVERSOR DIESEL. | MOD | M | 0.006 | 66.64 | 0.39
|  | MAT |  |  | 61.19 | 0.36
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3.49
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 6.38
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 9.87
Sem taxas: | 9.87
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 2.4182
Com taxas: | 12.2882 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: COMP 17
Descrição: | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | [6 empty] | 94216sinapi
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.062 | 11.1 | 0.68
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.28
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.056 | 16.16 | 0.9
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.25
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO | MAT | CJ | 4.15 | 1.11 | 4.6
39522 | TELHA ISOLANTE COM NÚCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 50 MM, REVESTIDA EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO *0,5* MM COM PRÉ-PINTURA NAS DUAS FACES (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) | MAT | M2 | 1.146 | 94.02 | 107.74
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. | MOD | CHP | 0.0009 | 10.68 | 0
|  | MAT |  |  | 6.7 | 0
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. | MOD | CHI | 0.0012 | 10.68 | 0.01
|  | MAT |  |  | 4.45 | 0
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1.59
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 112.87
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 114.46
Sem taxas: | 114.46
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 28.0427
Com taxas: | 142.5027 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: COMP 10
Descrição: | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA PVC RÍGIDA TRANSLÚCIDA ONDULADA | M2 | [5 empty] | 060230 SIURB
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1 | 11.1 | 1.11
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.45
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1 | 14.93 | 1.49
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.45
PRÓPRIA | TELHA DE PVC RÍGIDO TRANSLÚCIDA PERFIL ONDULADO 366 X 110MM | MAT | UND | 0.248 | 180 | 44.64 |  |  |  | VERDÃO 3314.1000 MOREIRA
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | MAT | UND | 1.42 | 0.15 | 0.21 |  |  |  | 366X110 | 180 | PÇ
4300 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | MAT | UND | 1.42 | 0.53 | 0.75
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2.6
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 46.5 |  |  |  |  | 2.7
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 49.1 |  |  | 0.24839 |  | 4.026 | 44.7094
Sem taxas: | 49.1
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 12.0295
Com taxas: | 61.1295 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: COMP 11 | [7 empty] | 407742 | CDHU
Descrição: | PERGOLADO DE BAMBU | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88241 | AJUDANTE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.0942 | 10.74 | 1.01
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.42
88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.0942 | 14.81 | 1.39
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.42
5061 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT | KG | 0.0094 | 9 | 0.08
PRÓPRIA | BAMBU Ø3CM | MAT | M | 1.05 | 1.16 | 1.21
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2.4
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 2.13
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 4.53
Sem taxas: | 4.53
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 1.1098
Com taxas: | 5.6398 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: COMP.02
Descrição: | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LINHAS DE BAMBU Ø3CM | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1 | 11.1 | 1.11
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.45
88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1 | 14.81 | 1.48
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.45
PRÓPRIA | PEÇA DE BAMBU Ø3CM | MAT | M2 | 1.05 | 18.05 | 18.95
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1.56
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 19.85
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 21.41
Sem taxas: | 21.41
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 5.2454
Com taxas: | 26.6554 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: COMP.03
Descrição: | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CABO DE AÇO 1/8" | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.14 | 11.1 | 1.55
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.63
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.14 | 14.81 | 2.07 |  |  |  |  | CABO DE AÇO
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.63 |  |  |  |  | R$/m
PRÓPRIA | CABO DE AÇO 1/8" | MAT | M | 1.05 | 1.45 | 1.52 |  |  | Fermat | 3634.4165 | 1.35
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3.62 |  |  | Com Ferr Silva | 3322.5311 | 1.4
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 2.78 |  |  | Perfilados | 3634.3050 | 1.6
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 6.4
Sem taxas: | 6.4
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 1.568
Com taxas: | 7.968 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: COMP.04
Descrição: | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ESTICADORES PARA CABO DE AÇO | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.46 | 11.1 | 5.1
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.09
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.46 | 14.81 | 6.81
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.09 |  |  |  |  | É O MENOR DISPONÍVEL
PRÓPRIA | ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/16" | MAT | UND | 1 | 4.1 | 4.1 |  |  |  |  | ESTICADOR 3/16'
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.91 |  |  |  |  | R$/m
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 8.28 |  |  | Fermat | 3634.4165 | 3.8
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 20.19 |  |  | Com Ferr Silva | 3322.5311 | 3.3
Sem taxas: | 20.19 | [7 empty] | Perfilados | 3634.3050 | 5.2
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 4.9465
Com taxas: | 25.1365 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 94229 SINAPI
Descrição: | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT | 310ML | 0.161 | 28.24 | 4.54
5061 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT | KG | 0.025 | 9 | 0.22
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | MAT | KG | 0.0049 | 35.71 | 0.17
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT | KG | 0.18 | 58.39 | 10.51
40871 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA) | MAT | M | 1.05 | 49.45 | 51.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.633 | 11.1 | 7.02
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.88
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.539 | 16.16 | 8.71
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.45
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. | MOD | CHP | 0.0132 | 10.68 | 0.14
|  | MAT |  |  | 6.7 | 0.08
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. | MOD | CHI | 0.0183 | 10.68 | 0.19
|  | MAT |  |  | 4.45 | 0.08
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 16.06
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 72.85
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 88.91
Sem taxas: | 88.91
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 21.783
Com taxas: | 110.693 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 75220 SINAPI
Descrição: | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
7241 | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM | MAT | M2 | 0.825 | 35.14 | 28.99
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.12 | 11.1 | 1.33
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.54
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.12 | 16.16 | 1.93
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.54
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3.26
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 30.07
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 33.33
Sem taxas: | 33.33
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 8.1658
Com taxas: | 41.4958 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: COMP 01
Descrição: | PAINEL WALL PARA PAREDE | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1.4 | 11.1 | 15.54
|  | MAT |  |  | 4.56 | 6.38
88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1.4 | 14.81 | 20.73
|  | MAT |  |  | 4.56 | 6.38
PRÓPRIA | PAINEL WALL 1,20 X 2,50 M E=40MM | MAT | M² | 0.334 | 405.9 | 135.57 |  |  |  | 3 | 405.9
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MAT | UND | 0.334 | 5.16 | 1.72 |  |  |  | 1 | 135.3
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MAT | UND | 0.334 | 4.55 | 1.51
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADIÇÃO DE ÁGUA) | MAT | KG | 10 | 3.83 | 38.3
39438 | PARAFUSO CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM AÇO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METÁLICO MÁXIMO 0,7 MM | MAT | UND | 34 | 0.13 | 4.42
20247 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT | KG | 0.334 | 10.13 | 3.38
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 36.27
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 197.66
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 233.93
Sem taxas: | 233.93
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 57.3128
Com taxas: | 291.2428 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: COMP 09
Descrição: | PAINEL WALL PARA PISO | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.3 | 11.1 | 3.33
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.36
88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.3 | 14.81 | 4.44
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.36
PRÓPRIA | PAINEL WALL 1,20 X 2,50 M E=40MM | MAT | M² | 0.334 | 405.9 | 135.57
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT | UND | 34 | 0.2 | 6.8
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 7.77
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 145.09
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 152.86
Sem taxas: | 152.86
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 37.4507
Com taxas: | 190.3107
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 14.03.0061-0 EMOP
Descrição: | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, TIPO PIVOTANTE, COM PAINEL PIVOTANTE VERTICAL, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 4 | 11.1 | 44.4
|  | MAT |  |  | 4.56 | 18.24
88262 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 4 | 14.81 | 59.24
|  | MAT |  |  | 4.56 | 18.24
583 | ALUMINIO ANODIZADO | MAT | KG | 10.5 | 21.59 | 226.69
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 103.64
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 263.17
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 366.81
Sem taxas: | 366.81
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 89.8684
Com taxas: | 456.6784
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: COMP 12
Descrição: | VIDRO LAMINADO 6MM | M2 | [6 empty] | 72118
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.5 | 11.1 | 5.55
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.28
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.5 | 14.21 | 7.1
|  | MAT |  |  | 3.16 | 1.58
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT | KG | 1.5 | 6.69 | 10.03
10496 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | MAT | M2 | 1 | 438.88 | 438.88
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 12.65
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 452.77
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 465.42
Sem taxas: | 465.42
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 114.0279
Com taxas: | 579.4479
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: COMP 13
Descrição: | VIDRO COMUM 8MM | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.2 | 11.1 | 2.22
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.91
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 14.21 | 14.21
|  | MAT |  |  | 3.16 | 3.16
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT | KG | 2 | 6.69 | 13.38
34385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | MAT | M2 | 1 | 217.68 | 217.68
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 16.43
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 235.13
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 251.56
Sem taxas: | 251.56
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 61.6322
Com taxas: | 313.1922
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: COMP 14
Descrição: | VIDRO LAMINADO 8MM | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.5 | 11.1 | 5.55
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.28
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.5 | 14.21 | 7.1
|  | MAT |  |  | 3.16 | 1.58
10498 | MASSA PARA VIDRO | MAT | KG | 1.5 | 6.69 | 10.03
34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | MAT | M2 | 1 | 504.18 | 504.18
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 12.65
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 518.07
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 530.72
Sem taxas: | 530.72
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 130.0264
Com taxas: | 660.7464
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 94992 SINAPI MT
Descrição: | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. |  |  | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.357 | 11.1 | 3.96
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.62
88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1354 | 14.81 | 2
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.61
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.2217 | 14.93 | 3.3
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.01
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | MAT | M² | 1.128 | 0.91 | 1.02
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | MAT | M² | 0.45 | 1.17 | 0.52
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | MAT | M² | 1.1224 | 15.07 | 16.91
94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | MOD | M³ | 0.0728 | 45 | 3.27
|  | MAT |  |  | 258.85 | 18.84
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 12.53
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 40.53
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 53.06
Sem taxas: | 53.06
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 12.9997
Com taxas: | 66.0597 | [6 empty] | ok
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 409499 CDHU SP
Descrição: | DECK DE MADEIRA COM TABUAS 15X5CM APARELHADAS EXCETO VIGAS/BARROTES PARA APOIO | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 1 | 10.74 | 10.74
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.56
88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 14.81 | 14.81
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.56
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | MAT | M | 11 | 2.22 | 24.42
4358 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | MAT | M | 10 | 1.07 | 10.7
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 25.55
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 44.24
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 69.79
Sem taxas: | 69.79
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 17.0985
Com taxas: | 86.8885 | [6 empty] | ok
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 73872/001 SINAPI
Descrição: | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO. | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.6 | 15.82 | 9.49
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.3 | 11.1 | 3.33
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.36
154 | TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | MAT | L | 0.24 | 38.05 | 9.13
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT | L | 0.1 | 28.24 | 2.82
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 12.82
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 16.04
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 28.86
Sem taxas: | 28.86
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 7.0707
Com taxas: | 35.9307
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 74190/001 SINAPI
Descrição: | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA. | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.33 | 15.82 | 5.22
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.5
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT | 310ML | 3.226 | 28.24 | 91.1
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 5.22
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 92.6
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 97.82
Sem taxas: | 97.82
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 23.9659
Com taxas: | 121.7859
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 87473 SINAPI MT
Descrição: | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. |  |  | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.43 | 11.1 | 4.77
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.96
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.86 | 14.93 | 12.83
|  | MAT |  |  | 4.56 | 3.92
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | MAT | M | 0.785 | 1.97 | 1.54
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT | CENTO | 0.0189 | 43.29 | 0.81
37593 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | MAT | UN | 13.35 | 1.73 | 23.09
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | MOD | M3 | 0.0118 | 50.25 | 0.59
|  | MAT |  |  | 292.84 | 3.45
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 18.19
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 34.77
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 52.96
Sem taxas: | 52.96
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 12.9752
Com taxas: | 65.9352
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 87878 SINAPI MT
Descrição: | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. |  | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.007 | 11.1 | 0.07
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.03
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.07 | 14.93 | 1.04
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.31
87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. | MOD | M3 | 0.0042 | 120.87 | 0.5
|  | MAT |  |  | 305.24 | 1.28
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1.61
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1.62
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 3.23
Sem taxas: | 3.23
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 0.79135
Com taxas: | 4.0214
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 87527 SINAPI MT
Descrição: | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. |  |  | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.211 | 11.1 | 2.34
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.96
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.58 | 14.93 | 8.65
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.64
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | MOD | M3 | 0.0376 | 50.25 | 1.88
|  | MAT |  |  | 292.84 | 11.01
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 12.87
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 14.61
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 27.48
Sem taxas: | 27.48
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 6.7326
Com taxas: | 34.2126
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 87529 SINAPI MT
Descrição: | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. |  |  | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.171 | 11.1 | 1.89
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.77
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.47 | 14.93 | 7.01
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.14
87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | MOD | M3 | 0.0376 | 50.25 | 1.88
|  | MAT |  |  | 292.84 | 11.01
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.78
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 13.92
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 24.7
Sem taxas: | 24.7
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 6.0515
Com taxas: | 30.7515
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 88415 SINAPI MT
Descrição: | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. |  |  | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.014 | 11.1 | 0.15
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.06
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.47 | 14.85 | 6.97
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.14
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MAT | L | 0.16 | 4.35 | 0.69
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 7.12
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 2.89
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 10.01
Sem taxas: | 10.01
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 2.4524
Com taxas: | 12.4625
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 95305 SINAPI MT
Descrição: | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. |  | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.069 | 11.1 | 0.76
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.31
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.18 | 14.85 | 2.67
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.82
38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | MAT | L | 1.14 | 4.94 | 5.63
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3.43
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 6.76
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 10.19
Sem taxas: | 10.19
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 2.4966
Com taxas: | 12.6866
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 74064/001 SINAPI MT
Descrição: | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.3 | 11.1 | 3.33
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.36
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.4 | 14.85 | 5.94
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.82
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT | L | 0.24 | 20.55 | 4.93
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 9.27
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 8.11
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 17.38
Sem taxas: | 17.38
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 4.2581
Com taxas: | 21.6381
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 73924/003 SINAPI MT
Descrição: | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.5 | 11.1 | 5.55
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.28
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.5 | 14.85 | 7.42
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.28
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT | UN | 0.6 | 2.16 | 1.29
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT | L | 0.07 | 11 | 0.77
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | MAT | L | 0.16 | 22.43 | 3.58
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 12.97
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 10.2
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 23.17
Sem taxas: | 23.17
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 5.6766
Com taxas: | 28.8466
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 84665 SINAPI MT
Descrição: | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.33 | 11.1 | 3.66
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.5
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.5 | 14.85 | 7.42
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.28
7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | MAT | L | 0.35 | 7.95 | 2.78
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.08
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 6.56
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 17.64
Sem taxas: | 17.64
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 4.3218
Com taxas: | 21.9618
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 406783 CDHU
Descrição: | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESTRUTURA METALICA COM 1 DEMAO DE PRIMER | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.3 | 10.74 | 3.22
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.36
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.5 | 14.85 | 7.42
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.28
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT | L | 0.03 | 11 | 0.33
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT | Un | 0.25 | 2.16 | 0.54
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | MAT | L | 0.15 | 22.43 | 3.36
11174 | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | MAT | L | 0.1 | 24.5461 | 2.45
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.64
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 10.32
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 20.96
Sem taxas: | 20.96
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 5.1352
Com taxas: | 26.0952 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 3R 10 31 00 00 00 00 03 05 TCPO
Descrição: | AZULEJO ASSENTADO COM COLA ESPECIAL A BASE DE PVA, JUNTAS A PRUMO |  | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.12 | 11.1 | 1.33
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.54
88310 | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.35 | 14.85 | 5.19
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.59
10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | MAT | M2 | 1.1 | 43.37 | 47.7
11849 | COLA BRANCA BASE PVA | MAT | L | 0.9 | 9.62 | 8.65
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 6.52
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 58.48
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 65
Sem taxas: | 65
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 15.925
Com taxas: | 80.925 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: C2103 SEINFRA
Descrição: | REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO) | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.23 | 11.1 | 2.55
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.04
88310 | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.23 | 14.85 | 3.41
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.04
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT | KG | 0.65 | 44.3 | 28.79
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 5.96
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 30.87
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 36.83
Sem taxas: | 36.83
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 9.0233
Com taxas: | 45.8533 | [6 empty] | OK
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 74238/002 SINAPI MT
Descrição: | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS |  | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 11.5 | 11.1 | 127.65
|  | MAT |  |  | 4.56 | 52.44
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 7 | 14.81 | 103.67
|  | MAT |  |  | 4.56 | 31.92
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 4.5 | 14.81 | 66.64
|  | MAT |  |  | 4.56 | 20.52
83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. | MOD | CHP | 3.82 | 14.81 | 56.57
|  | MAT |  |  | 51.93 | 198.37
83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. | MOD | CHI | 0.67 | 14.81 | 9.92
|  | MAT |  |  | 12.7 | 8.5
7167 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | MAT | M2 | 1.1 | 17.09 | 18.79
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | MAT | M | 1.4318 | 26.78 | 38.34
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT | KG | 3.37 | 12 | 40.44
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | MAT | M | 6.7407 | 16.61 | 111.96
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 364.45
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 521.28
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 885.73
Sem taxas: | 885.73
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 217.0038
Com taxas: | 1102.7339
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 74244/001 SINAPI MT
Descrição: | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM |  |  | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 11.1 | 11.1
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.56
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.5 | 14.81 | 7.4
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.28
7167 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | MAT | M2 | 1.05 | 17.09 | 17.94
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | MAT | M | 1.68 | 38.61 | 64.86
333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | MAT | KG | 0.07 | 14 | 0.98
335 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) | MAT | M | 0.15 | 12.1 | 1.81
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 18.5
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 92.43
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 110.93
Sem taxas: | 110.93
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 27.1779
Com taxas: | 138.1079
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 9537 SINAPI MT
Descrição: | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.14 | 11.1 | 1.55
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.63
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT | L | 0.05 | 3.26 | 0.16
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1.55
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.79
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 2.34
Sem taxas: | 2.34
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 0.5733
Com taxas: | 2.9133
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: COMP 16
Descrição: | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (1") - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  |  | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1044 | 10.98 | 1.14
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.47
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1044 | 15.64 | 1.63
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.47
95754 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | UND | 0.3333 | 3.59 | 1.19
|  | MAT |  |  | 3.59 | 1.19
21136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM, INCLUSO CONEXÕES | MAT | M | 1.1 | 14.29 | 15.71
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3.96
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 17.84
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 21.8
Sem taxas: | 21.8
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 5.341
Com taxas: | 27.141
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 95754 SINAPI
Descrição: | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1354 | 10.98 | 1.48
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.61
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1354 | 15.64 | 2.11
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.61
2638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | MAT | UND | 1 | 2.37 | 2.37
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3.59
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 3.59
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 7.18
Sem taxas: | 7.18
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 1.7591
Com taxas: | 8.9391
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 93142 SINAPI
Descrição: | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | MOD | m | 2.2 | 3.74 | 8.22
|  | MAT |  |  | 1.13 | 2.48
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | MOD | un | 1 | 2.5 | 2.5
|  | MAT |  |  | 0.75 | 0.75
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | MOD | m | 2.2 | 6.89 | 15.15
|  | MAT |  |  | 2.98 | 6.55
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | m | 2 | 1.91 | 3.82
|  | MAT |  |  | 1.75 | 3.5
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | m | 2.2 | 3.42 | 7.52
|  | MAT |  |  | 2.17 | 4.77
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | m | 12.6 | 0.78 | 9.82
|  | MAT |  |  | 1.63 | 20.53
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 0.375 | 3.42 | 1.28
|  | MAT |  |  | 4.13 | 1.54
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 1 | 6.65 | 6.65
|  | MAT |  |  | 4.18 | 4.18
92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 1 | 17.68 | 17.68
|  | MAT |  |  | 17.47 | 17.47
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 72.64
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 61.77
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 134.41
Sem taxas: | 134.41
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 32.9305
Com taxas: | 167.3405
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 93128 SINAPI
Descrição: | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | MOD | m | 2.2 | 3.74 | 8.22
|  | MAT |  |  | 1.13 | 2.48
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | MOD | un | 1 | 2.5 | 2.5
|  | MAT |  |  | 0.75 | 0.75
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | MOD | m | 2.2 | 6.89 | 15.15
|  | MAT |  |  | 2.98 | 6.55
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | m | 2 | 1.91 | 3.82
|  | MAT |  |  | 1.75 | 3.5
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | m | 2.2 | 3.42 | 7.52
|  | MAT |  |  | 2.17 | 4.77
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | m | 8.4 | 0.63 | 5.29
|  | MAT |  |  | 1.03 | 8.65
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 0.375 | 3.42 | 1.28
|  | MAT |  |  | 4.13 | 1.54
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 1 | 6.65 | 6.65
|  | MAT |  |  | 4.18 | 4.18
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 1 | 9.48 | 9.48
|  | MAT |  |  | 13.55 | 13.55
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 59.91
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 45.97
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 105.88
Sem taxas: | 105.88
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 25.9406
Com taxas: | 131.8206
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 93141 SINAPI
Descrição: | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | MOD | m | 2.2 | 3.74 | 8.22
|  | MAT |  |  | 1.13 | 2.48
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | MOD | un | 1 | 2.5 | 2.5
|  | MAT |  |  | 0.75 | 0.75
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | MOD | m | 2.2 | 6.89 | 15.15
|  | MAT |  |  | 2.98 | 6.55
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | m | 2 | 1.91 | 3.82
|  | MAT |  |  | 1.75 | 3.5
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | m | 2.2 | 3.42 | 7.52
|  | MAT |  |  | 2.17 | 4.77
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | m | 12.6 | 0.78 | 9.82
|  | MAT |  |  | 1.63 | 20.53
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 0.375 | 3.42 | 1.28
|  | MAT |  |  | 4.13 | 1.54
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 1 | 6.65 | 6.65
|  | MAT |  |  | 4.18 | 4.18
91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 1 | 11.1 | 11.1
|  | MAT |  |  | 10.7 | 10.7
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 66.06
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 55
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 121.06
Sem taxas: | 121.06
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 29.6597
Com taxas: | 150.7197
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 93143 SINAPI
Descrição: | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | MOD | m | 2.2 | 3.74 | 8.22
|  | MAT |  |  | 1.13 | 2.48
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | MOD | un | 1 | 2.5 | 2.5
|  | MAT |  |  | 0.75 | 0.75
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | MOD | m | 2.2 | 6.89 | 15.15
|  | MAT |  |  | 2.98 | 6.55
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | m | 2 | 1.91 | 3.82
|  | MAT |  |  | 1.75 | 3.5
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | m | 2.2 | 3.42 | 7.52
|  | MAT |  |  | 2.17 | 4.77
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | m | 12.6 | 0.78 | 9.82
|  | MAT |  |  | 1.63 | 20.53
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 0.375 | 3.42 | 1.28
|  | MAT |  |  | 4.13 | 1.54
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 1 | 6.65 | 6.65
|  | MAT |  |  | 4.18 | 4.18
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 1 | 11.1 | 11.1
|  | MAT |  |  | 11.96 | 11.96
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 66.06
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 56.26
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 122.32
Sem taxas: | 122.32
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 29.9684
Com taxas: | 152.2884
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 97592
Descrição: | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | MAT | UN | 1 | 75.14 | 75.14
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.2833 | 10.98 | 3.11
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.29
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.692 | 15.64 | 10.82
|  | MAT |  |  | 4.56 | 3.15
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 13.93
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 79.58
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 93.51
Sem taxas: | 93.51
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 22.91
Com taxas: | 116.42
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 97593
Descrição: | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
12266 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | MAT | UN | 1 | 50.02 | 50.02
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1833 | 10.98 | 2.01
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.83
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.4518 | 15.64 | 7.06
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.06
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 9.07
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 52.91
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 61.98
Sem taxas: | 61.98
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 15.1851
Com taxas: | 77.1651
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 72254 SINAPI
Descrição: | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | MAT | M | 1,02 | 23.89 | 24.36
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0,31 | 10.98 | 3.4
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.41
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0,31 | 15.64 | 4.84
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.41
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 8.24
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 27.18
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 35.42
Sem taxas: | 35.42
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 8.6779
Com taxas: | 44.0979
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 89957 SINAPI
Descrição: | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. |  |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | m | 2.14 | 8.09 | 17.31
|  | MAT |  |  | 6.04 | 12.92
89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 1.18 | 3.94 | 4.64
|  | MAT |  |  | 2.71 | 3.19
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 1 | 3.94 | 3.94
|  | MAT |  |  | 2.71 | 2.71
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 0.89 | 6.16 | 5.48
|  | MAT |  |  | 3.97 | 3.53
90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | MOD | m | 2.14 | 7.67 | 16.41
|  | MAT |  |  | 2.35 | 5.02
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | MOD | m | 2.14 | 6.89 | 14.74
|  | MAT |  |  | 2.98 | 6.37
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 62.52
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 33.74
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 96.26
Sem taxas: | 96.26
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 23.5837
Com taxas: | 119.8437
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 15.004.0010-A
Descrição: | ALÇA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO, DO TIPO CONCENTRADO, SOBALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO, DO TIPO CONCENTRADO, SOBRESERVATORIO DUPLO, INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO: 5,50M DE TUBO DE PVC 50MM, REGISTROS E CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | MAT | un | 1 | 16.46 | 16.46
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | MAT | un | 2 | 28.33 | 56.66
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | MAT | un | 1.8 | 5.5 | 9.9
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT | un | 1 | 1.64 | 1.64
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT | un | 0.24 | 43.14 | 10.35
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 6,00M | MAT | un | 1 | 36.9 | 36.9
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) 6,00M | MAT | un | 1 | 66.72 | 66.72
66 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | MAT | un | 2 | 25.1 | 50.2
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT | un | 1 | 2.45 | 2.45
3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT | un | 1 | 4.14 | 4.14
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT | un | 1 | 1.53 | 1.53
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | MAT | un | 2 | 3.6 | 7.2
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | MAT | un | 1 | 1.62 | 1.62
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | MAT | un | 1 | 14.77 | 14.77
7130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT | un | 1 | 9.37 | 9.37
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 4,944 | 15.41 | 76.18
|  | MAT |  |  | 4.56 | 22.54
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 8.24 | 11.1 | 91.46
|  | MAT |  |  | 4.56 | 37.57
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 167.64
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 350.02
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 517.66
Sem taxas: | 517.66
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 126.8267
Com taxas: | 644.4867
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 3R 23 13 00 00 35 20 02 11 TCPO
Descrição: Reservatório para água em fibra de vidro, 1.000 litros com tampa |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 7.7 | 14.85 | 114.34
|  | MAT |  |  | 4.56 | 35.11
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 7.7 | 15.41 | 118.65
|  | MAT |  |  | 4.56 | 35.11
2C 03 08 04 13 11 | Adesivo para PVC | MAT | kg | 0.05 | 55,68 | 2.78
2C 03 08 06 15 06 | Massa para calafetação | MAT | kg | 0,155 | 26,06 | 4.03
2C 03 10 02 11 06 | Solução limpadora para PVC | MAT | l | 0,05 | 34,59 | 1.72
2C 10 11 05 11 04 | Reservatório para água em fibra de vidro, 1.000 litros, com tampa | MAT | un | 1 | 327,00 | 327
2C 10 12 04 00 10 | Registro PVC de esfera soldável Ø 25 mm | MAT | un | 1 | 18,08 | 18.08
2C 10 12 04 00 11 | Registro PVC de esfera soldável Ø 32 mm | MAT | un | 1 | 25,12 | 25.12
2C 10 12 04 00 13 | Registro PVC de esfera soldável Ø 50 mm | MAT | un | 1 | 40,89 | 40.89
2C 10 18 00 50 46 | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis, rolo de 50 m x 18 mm | MAT | un | 0.29 | 0,35 | 0.1
2C 10 20 00 00 12 | Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d' água Ø 25 mm x 3/4" | MAT | un | 1 | 11,76 | 11.76
2C 10 20 00 00 13 | Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d' água Ø 32 mm x 1" | MAT | un | 2 | 21,00 | 42
2C 10 20 00 00 15 | Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d' água Ø 50 mm x 1 1/2" | MAT | un | 1 | 28,45 | 28.45
2C 10 22 03 00 68 | Joelho 90º PVC soldável Ø 25 mm | MAT | un | 2 | 0,54 | 1.08
2C 10 22 03 00 69 | Joelho 90º PVC soldável Ø 32 mm | MAT | un | 1 | 1,17 | 1.17
2C 10 22 03 00 71 | Joelho 90º PVC soldável Ø 50 mm | MAT | un | 2 | 3,31 | 6.62
2C 12 02 00 01 01 | Torneira de boia em PVC para caixa d'água Ø 3/4" | MAT | un | 1 | 48,48 | 48.48
2C 12 14 00 60 73 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | MAT | m | 1.5 | 3,26 | 4.89
2C 12 14 00 60 74 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm | MAT | m | 1.5 | 8,49 | 12.73
2C 12 14 00 60 76 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | MAT | m | 1 | 14,00 | 14
2C 12 14 06 65 73 | Tê 90º PVC soldável Ø 32 mm | MAT | un | 1 | 3,25 | 3.25
2C 12 14 06 65 75 | Tê 90º PVC soldável Ø 50 mm | MAT | un | 1 | 8,29 | 8.29
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 232.99
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 672.66
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 905.65
Sem taxas: | 905.65
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 221.8843
Com taxas: | 1127.5343
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 1501401450 EMOP RJ
Descrição: | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, PARA 1000L, E 5 COLETORES VERTICAIS OU HORIZONTAIS, EXCLUSIVE RESERVATORIOS E PLACAS COLETORAS |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 69.44 | 15.41 | 1070.07
|  | MAT |  |  | 4.56 | 316.64
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 27.76 | 10.49 | 291.2
|  | MAT |  |  | 4.56 | 126.58
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 61.68 | 11.1 | 684.64
|  | MAT |  |  | 4.56 | 281.26
34469 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 1000 L, INCLUI 10 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | MAT | UND | 2 | 7638.09 | 15276.18
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2045.91
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 16000.66
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 18046.57
Sem taxas: | 18046.57
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 4421.4096
Com taxas: | 22467.9797
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 101466 SIURB
Descrição: | DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88267 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.35 | 14.93 | 5.22
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.59
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | MAT | UND | 1 | 51.67 | 51.67
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 5.22
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 53.26
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 58.48
Sem taxas: | 58.48
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 14.3276
Com taxas: | 72.8076
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 1801601060 EMOP
Descrição: | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 11.1 | 11.1
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.56
88267 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 14.93 | 14.93
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.56
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MAT | UND | 1 | 206.99 | 206.99
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 26.03
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 216.11
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 242.14
Sem taxas: | 242.14
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 59.3243
Com taxas: | 301.4643
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 1801601080 EMOP
Descrição: | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 11.1 | 11.1
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.56
88267 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 14.93 | 14.93
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.56
36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MAT | UND | 1 | 194.13 | 194.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 26.03
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 203.25
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 229.28
Sem taxas: | 229.28
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 56.1736
Com taxas: | 285.4536
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 1801601050 EMOP
Descrição: | BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 50CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 11.1 | 11.1
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.56
88267 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 14.93 | 14.93
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.56
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MAT | UND | 1 | 174.8 | 174.8
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 26.03
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 183.92
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 209.95
Sem taxas: | 209.95
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 51.4378
Com taxas: | 261.3878
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 1801601400 EMOP
Descrição: | BANCO ARTICULADO,COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE ANTIDE RRAPANTE IMPERMEAVEL,DIMENSOES MINIMAS 0,45X0,70M,EM ACO INO XIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",PARA PESSOAS COM NECESSIDADE S ESPECIFICAS.FORNCIMENTO E COLOCACAO |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 11.1 | 11.1
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.56
88267 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 14.93 | 14.93
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.56
36215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | MAT | UND | 1 | 896.36 | 896.36
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 26.03
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 905.48
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 931.51
Sem taxas: | 931.51
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 228.2199
Com taxas: | 1159.7299
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 86932 SINAPI
Descrição: | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 1 | 2.86 | 2.86
|  | MAT |  |  | 33.83 | 33.83
86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | un | 1 | 16.89 | 16.89
|  | MAT |  |  | 330.76 | 330.76
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 19.75
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 364.59
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 384.34
Sem taxas: | 384.34
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 94.1633
Com taxas: | 478.5033
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 95470 SINAPI
Descrição: | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | MAT | UN | 1 | 5.27 | 5.27
95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | UN | 1 | 16.89 | 16.89
|  | MAT |  |  | 147.47 | 147.47
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 16.89
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 152.74
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 169.63
Sem taxas: | 169.63
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 41.5593
Com taxas: | 211.1893
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 95472 SINAPI
Descrição: | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | MAT | UN | 1 | 5.27 | 5.27
95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | UN | 1 | 16.89 | 16.89
|  | MAT |  |  | 585.5 | 585.5
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 16.89
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 590.77
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 607.66
Sem taxas: | 607.66
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 148.8767
Com taxas: | 756.5367
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: COMP 18
Descrição: | ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas |  |  | Beira Rio | Verdão
PRÓPRIA | ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS | MAT | UN | 1 | 482.77 | 482.77 |  |  | 649.9 | 315.64
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS SOCIAIS | MOD | UN | 0.17 | 11.1 | 1.88 |  |  | LUCIA | LOURDES
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.77
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1.88
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 483.54
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 485.42
Sem taxas: | 485.42
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 118.9279
Com taxas: | 604.3479
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: COMP 19
Descrição: | ASSENTO SANITARIO PLASTICO, TIPO POPULAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas |  |  | Beira Rio | Verdão
PRÓPRIA | ASSENTO PARA VASO SANITARIO | MAT | UN | 1 | 43.17 | 43.17 |  |  | 54.9 | 31.44
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS SOCIAIS | MOD | UN | 0.17 | 11.1 | 1.88 |  |  | LUCIA | LOURDES
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.77
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1.88
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 43.94
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 45.82
Sem taxas: | 45.82
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 11.2259
Com taxas: | 57.0459
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: COMP 07
Descrição: | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UND | [5 empty] | 40729 SINAPI
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
13 | ESTOPA | MAT | KG | 0.12 | 16 | 1.92
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT | L | 0.08 | 20.55 | 1.64
PROPRIA | VALVULA DE DESCARGA COM SENSOR | MAT | UN | 1 | 3499 | 3499 |  |  | DECA TODIMO
88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | UN | 0.7 | 11.02 | 7.71
|  | MAT |  |  | 4.56 | 3.19
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | UN | 0.5 | 15.41 | 7.7
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.28
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 15.41
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 3508.03
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 3523.44
Sem taxas: | 3523.44
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 863.2428
Com taxas: | 4386.6828
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 72739 SINAPI
Descrição: | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
1380 | CIMENTO BRANCO | MAT | KG | 0.25 | 2.92 | 0.73
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT | UN | 1 | 1.54 | 1.54
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | MAT | UN | 1 | 2.42 | 2.42
11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM) | MAT | UN | 1 | 7.31 | 7.31
11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | MAT | UN | 1 | 47.35 | 47.35
11786 | VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA | MAT | UN | 1 | 247.76 | 247.76
11955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT | UN | 2 | 2.35 | 4.7
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1 | 15.41 | 1.54
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.45
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.03 | 11.1 | 0.33
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1.87
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 312.39
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 314.26
Sem taxas: | 314.26
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 76.9937
Com taxas: | 391.2537
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: COMP 08
Descrição: | CHUVEIRO COM VÁLVULA TERMOSTÁTICA | UND | [5 empty] | 9535
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
PRÓPRIA | CHUVEIRO COM VÁLVULA TERMOSTÁTICA | MAT | UN | 1 | 2134.43 | 2134.43 |  |  | PREÇO INTERNET
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT | UN | 0.01 | 12.5 | 0.12
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | UN | 0.45 | 15.64 | 7.03
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.05
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | UN | 0.3 | 11.1 | 3.33
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.36
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.36
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 2137.96
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 2148.32
Sem taxas: | 2148.32
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 526.3384
Com taxas: | 2674.6584
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 3R 23 42 40 00 00 00 05 29 TCPO
Descrição: | DUCHA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
38190 | DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | MAT | UN | 1 | 401.45 | 401.45
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | UN | 0.5 | 15.41 | 7.7
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.28
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | UN | 0.5 | 15.41 | 7.7
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.28
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 15.4
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 406.01
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 421.41
Sem taxas: | 421.41
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 103.2454
Com taxas: | 524.6554
PREÇO SINAPI 05/2018 | [8 empty] | coefic da comp
Código: COMP 05 | [8 empty] | 86895 | propria |  | propria
Descrição: | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 2,50 X 0,60 M COM ESCOAMENTO OCULTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UND | [5 empty] | 50x60 | 250x60 |  | 238x40
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas |  |  | 0.3 | 3.9125 | m2 | 0.952
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=2,5 CM | MAT | m2 | 3.9125 | 586.45 | 2294.48 |  |  | 0.377 | 2.0015 |  | 1.1963
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT | kg | 0.335 | 44.3 | 14.84 |  |  | 0,0257 | 0.33517 |  | 0.081555
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | MAT | un | 6 | 28.07 | 168.42 |  |  | 2 | 26.0833 |  | 6.3467
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT | kg | 5.013 | 28.09 | 140.81 |  |  | 0,3844 | 5.0132 |  | 1.2198
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT | UND | 18 | 0.61 | 10.98 |  |  | 6 | 78.25 |  | 19.04
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | UND | 1 | 3.16 | 3.16
|  | MAT |  |  | 3 | 3
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | UND | 1 | 1.56 | 1.56
|  | MAT |  |  | 7.5 | 7.5
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 9.6 | 15.18 | 145.72 |  |  | 1,92 | 25.04 |  | 6.0928
|  | MAT |  |  | 4.56 | 43.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 4.9 | 11.1 | 54.39 |  |  | 0,98 | 12.7808 |  | 3.1099
|  | MAT |  |  | 4.56 | 22.34
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 204.83
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 2706.14 |  |  |  | 6
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 2910.97 |  |  |  | 3.808
Sem taxas: | 2910.97
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 713.1877 |  |  |  | 586.4396
Com taxas: | 3624.1577 | [6 empty] | ok
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 405615 CDHU
Descrição: | BALCAO DE MADEIRA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO E=25CM | M2
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas |  |  | 86895
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MAT | UN | 4 | 0.34 | 1.36
34666 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | MAT | M2 | 1.05 | 42.31 | 44.42
88262 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1.35 | 14.81 | 19.99
|  | MAT |  |  | 4.56 | 6.15
88241 | AJUDANTE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1.35 | 10.74 | 14.49
|  | MAT |  |  | 4.56 | 6.15
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 34.48
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 58.08
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 92.56
Sem taxas: | 92.56
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 22.6772
Com taxas: | 115.2372
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: COMP 06
Descrição: | CUBA DE SEMI ENCAIXE EM LOUÇA BRANCA, 40 X 40CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | UN | 1 | 3.16 | 3.16
|  | MAT |  |  | 3 | 3
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | UN | 1 | 1.56 | 1.56
|  | MAT |  |  | 7.5 | 7.5
COMP 06.01 | CUBA DE SEMI ENCAIXE EM LOUÇA BRANCA, 40 X 40CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | UN | 1 | 1.56 | 1.56
|  | MAT |  |  | 615.19 | 615.19
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 6.28
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 625.69
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 631.97
Sem taxas: | 631.97
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 154.8327
Com taxas: | 786.8027
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 86943 SINAPI
Descrição: | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
86879U | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER | un | 1 | 5,35 | 5.35
86883U | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER | un | 1 | 10,25 | 10.25
86884U | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER | un | 1 | 6,64 | 6.64
86904U | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER | un | 1 | 113,01 | 113.01
86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER | un | 1 | 36,01 | 36.01
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 9,92
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 161,34
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 171,26
Sem taxas: | 171,26
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 41.9587
Com taxas: | 41.9587
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 86915 SINAPI
Descrição: | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT | un | 0,0304 | 3.39 | 0.1
36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | MAT | un | 1 | 153.59 | 153.59
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1 | 15.41 | 1.54
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.45
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.03 | 11.1 | 0.33
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1.87
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 154.27
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 156.14
Sem taxas: | 156.14
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 38.2543
Com taxas: | 194.3943
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 86915 SINAPI
Descrição: | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT | un | 0,0304 | 3.39 | 0.1
36795 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENCA | MAT | un | 1 | 596.55 | 596.55
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1 | 14.85 | 1.48
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.45
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.03 | 11.1 | 0.33
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.13
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1566 | 10.98 | 1.71
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.71
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.3758 | 15.64 | 5.87
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.71
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 9.39
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 599.65
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 609.04
Sem taxas: | 609.04
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 149.2148
Com taxas: | 758.2548
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 86914 SINAPI
Descrição: | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT | un | 0,0304 | 3.39 | 0.1
13417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | MAT | un | 1 | 33.6 | 33.6
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.15 | 15.41 | 2.31
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.68
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.05 | 11.1 | 0.55
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.22
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2.86
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 34.6
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 37.46
Sem taxas: | 37.46
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 9.1777
Com taxas: | 46.6377
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: | 3R 23 42 17 00 00 00 05 42 TCPO
Descrição: | TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 3 | 15.41 | 46.23
|  | MAT |  |  | 4.56 | 13.68
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 3 | 11.1 | 33.3
|  | MAT |  |  | 4.56 | 13.68
11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | MAT | UND | 1 | 294.92 | 294.92
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT | UND | 6 | 8.85 | 53.1
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT | UND | 0.75 | 3.39 | 2.54
38638 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | MAT | UND | 1 | 138.74 | 138.74
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 79.53
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 516.66
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 596.19
Sem taxas: | 596.19
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 146.0666
Com taxas: | 742.2566
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 15.014.0100-A
Descrição: | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, PARA 200L 1 COLETOR VERTICAL OU HORIZONTAL, EXCLUSIVE RESERVATORIOS |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
13833 | KIT P/INST.DO SIST.DE AQUECIMENTO SOLAR, P/100 E 200L E 1 COLETOR VERT.OU HORIZ.(MAT.COMPLEM.AOS RESERV.E COLETORES) | MAT | un | 1 | 386,76 | 386.76
20039 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | MOD | h | 17,8808 | 16,35 | 292.35
20102 | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | MOD | h | 7,1585 | 17,59 | 125.91
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | MOD | h | 15,862 | 11,83 | 187.64
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 605,92
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 386,76
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 992,68
Sem taxas: | 992,68
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 243.2066
Com taxas: | 243.2066
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 18.210.0012-A
Descrição: | RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA SOLAR ,COM 200L. | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
13390 | RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO, PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, COM 200L | MAT | un | 1 | 1286,16 | 1286.16
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0,00
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1.286,16
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 1.286,16
Sem taxas: | 1.286,16
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 149.2148
Com taxas: | 149.2148
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 86905 SINAPI
Descrição: | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
11769 | MISTURADOR CROMADO DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATORIO (REF 1875) | MAT | un | 1 | 195.93 | 195.93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT | un | 0,0608 | 3.39 | 0.2
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0,46 | 15.41 | 7.08
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.09
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0,15 | 11.1 | 1.66
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.68
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 8.74
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 198.9
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 207.64
Sem taxas: | 207.64
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 149.2148
Com taxas: | 356.8548
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 3R 23 14 00 00 39 10 01 05
Descrição: | Ponto de esgoto primário com tubo PVC e conexões Ø 100 mm | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 3.5 | 15.41 | 53.93
|  | MAT |  |  | 4.56 | 15.96
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 3.5 | 10.9 | 38.15
|  | MAT |  |  | 4.56 | 15.96
20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT | un | 1 | 32.65 | 32.65
20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT | un | 2 | 18.47 | 36.94
9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | MAT | m | 6 | 14.38 | 86.28
20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT | un | 1 | 29.11 | 29.11
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 92.08
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 216.9
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 308.98
Sem taxas: | 308.98
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 75.7001
Com taxas: | 384.6801
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 3R 23 14 00 00 39 10 01 10 TCPO
Descrição: | Ponto de esgoto secundário com tubo PVC e conexões Ø 50 mm | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 3 | 15.41 | 46.23
|  | MAT |  |  | 4.56 | 13.68
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 3 | 10.9 | 32.7
|  | MAT |  |  | 4.56 | 13.68
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT | un | 1 | 11.52 | 11.52
20155 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT | un | 2 | 4.71 | 9.42
20068 | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | MAT | m | 6 | 6.86 | 41.16
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT | un | 1 | 5.11 | 5.11
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 78.93
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 94.57
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 173.5
Sem taxas: | 173.5
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 42.5075
Com taxas: | 216.0075
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 89707 SINAPI
Descrição: | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | MAT | un | 1 | 9.76 | 9.76
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT | un | 0.0148 | 49.68 | 0.73
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT | un | 0.0225 | 43.14 | 0.97
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT | un | 0,017 | 1.64 | 0.02
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.25 | 10.9 | 2.72
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.14
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.25 | 15.41 | 3.85
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.14
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 6.57
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 13.76
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 20.33
Sem taxas: | 20.33
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 4.9809
Com taxas: | 25.3109
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 92688 SINAPI
Descrição: | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
7700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | MAT | M | 1.039 | 12.32 | 12.8
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.297 | 10.9 | 3.23
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.35
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.297 | 15.41 | 4.57
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.35
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 7.8
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 15.5
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 23.3
Sem taxas: | 23.3
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 5.7085
Com taxas: | 29.0085
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 89709 SINAPI
Descrição: | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
11741 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | MAT | un | 1 | 5,05 | 5.05
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT | un | 0,0049 | 37,67 | 0.18
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT | un | 0,0075 | 32,71 | 0.24
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT | un | 0,017 | 1,72 | 0.02
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,07 | 11,83 | 0.82
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,07 | 14,12 | 0.98
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1,12
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 6,21
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 7,33
Sem taxas: | 7,33
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 1.7958
Com taxas: | 1.7958
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 15.002.0080-A EMOP
Descrição: CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 0,80X0,80X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO , CONSTRUÍDO CONFORME PROJETO |  |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT | KG | 8 | 4.27 | 34.16
3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT | M | 0.6 | 8.68 | 5.2
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT | KG | 0,18 | 9.15 | 1.64
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT | un | 790 | 0.33 | 260.7
07.007.0010-B | ARGAMASSA CIM.,SAIBRO,AREIA 1:2:2,PREPARO MECANICO | SER | m3 | 0,3 | 255,14 | 76.54
11.001.0001-B | CONCRETO FCK 10MPA | SER | m3 | 0,0336 | 209,41 | 7.03
11.001.0005-B | CONCRETO FCK 15MPA | SER | m3 | 0,0672 | 225,07 | 15.12
11.002.0013-B | PREPARO CONCR. BETON. 320L; 2,0M3/H | SER | m3 | 0,39 | 58,50 | 22.81
11.002.0035-B | LANCAMENTO CONC.S/ARM.2,0M3/H, HORIZ. | SER | m3 | 0,39 | 54,03 | 21.07
11.013.0003-B | VERGAS CONCR. ARMADO P/ ALVEN. | SER | m3 | 0,02 | 1297,42 | 25.94
13.001.0025-B | EMBOCO ARG. CIM. E AREIA TRACO 1:3 | SER | m2 | 2,88 | 20,65 | 59.47
20115 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | MOD | h | 8,5284 | 16,35 | 139.43
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | MOD | h | 8,5284 | 11,83 | 100.89
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 355,79
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 698,35
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 1.054,14
Sem taxas: | 1.054,14
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 258.2643
Com taxas: | 258.2643
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 401530
Descrição: CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO 80X80X120CM |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
000040 | ESCAVACAO MANUAL EM VALA ATE 2M | MAT | m3 | 1,2 | 41.23 | 49.47
000090 | APILOAMENTO MANUAL | MAT | m2 | 0,64 | 3.13 | 2
000130 | CONCRETO CONSUMO 161KG CIMENTO/M3 1:4:8 BETONEIRA COM LANCAMENTO | MAT | m3 | 0,064 | 414.85 | 26.55
000150 | REATERRO APILOADO DE VALA | MAT | m3 | 0,43 | 4.64 | 1.99
000270 | CONCRETO BETONEIRA 15MPa COM LANCAMENTO | MAT | m3 | 0.98 | 508.49 | 498.32
000510 | CHAPISCO 1:3 VERTICAL | MAT | m2 | 2,64 | 8.04 | 21.22
000570 | EMBOCO 1:3 VERTICAL E=15MM COM IMPERMEABILIZANTE | MAT | m2 | 2,64 | 37.11 | 97.97
000700 | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO E=10CM | MAT | m2 | 3,36 | 54.24 | 182.24
001000 | FORMA DE TABUA FUNDACAO | MAT | m2 | 0,8 | 103.4 | 82.72
002381 | ACO CA 50 (MEDIA) | MAT | kg | 1,28 | 9.69 | 12.4
152030 | TUBO PVC 100MM JE - ESG | MAT | m | 1 | 21.3 | 21.3
152080 | COTOVELO 90o PVC 100MM JE - ESG | MAT | un | 1 | 9.76 | 9.76
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0,00
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0,00
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 1005.94
Sem taxas: | 1005.94
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 246.4553
Com taxas: | 1252.3953
PREÇO SINAPI 05/2018
Código: 09-11-05
Descrição: PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
02041 | ELETRICISTA (SGSP) | MOD | h | 5 | 8,53 | 42.65
02044 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | MOD | h | 5 | 6,45 | 32.25
57210 | BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PÁRA-RAIOS | MAT | cj | 1 | 112,47 | 112.47
57220 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA DUAS DESCIDAS | MAT | un | 1 | 47,48 | 47.48
57630 | MASTRO DE AÇO GALVANIZADO - 2"X3,00M | MAT | un | 1 | 81,15 | 81.15
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 74,90
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 241,10
Valores Totais (R$) |  |  |  |  | Total geral, sem taxas (R$): | 316,00
Sem taxas: | 316,00
LS: 118,57%
BDI: 24,50% | 77.42
Com taxas: | 77.42
PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE Ø 35 MM² (MALHA DE CAPTAÇÃO) |  | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2 | 27,67 | 5.534
SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2 | 24,93 | 4.986
SINAPI 0863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO |  | M | 1 | 15,10 | 15.1
ORSE 3250 | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35 MM2 |  | UN | 0.2 | 3,50 | 0.7
ORSE 9707 | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE, L=15MM, C/FUROS D=5,5MM E TRAVA P/CABO DE 35MM², REF:TEL-833 OU SIMILAR (P/SPDA) |  | UN | 0.28 | 1,23 | 0.3444
ORSE | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM |  | UN | 0.28 | 0,33 | 0.0924
ORSE | BUCHA DE NYLON S-06 |  | UN | 0.28 | 0,05 | 0.014
[6 empty] | SUBTOTAL | 26.7708
[6 empty] | ENC. SOCIAIS | 7.6133
[6 empty] | BDI | 8.4482
[6 empty] | TOTAL | 42.8323
PRÓPRIO | EXECUÇÃO DE PONTO DE DESCIDA EM CABO DE COBRE NÚ Ø 35 MM² (SPDA) |  | M
ORSE 9901 | FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "T" PARA CABO 35 MM² |  | UN | 0.12 | 123,00 | 14.76
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.56 | 27,67 | 15.4952
SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.56 | 24,93 | 13.9608
SINAPI 0863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO |  | M | 1.05 | 15,10 | 15.855
SINAPI 02685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA |  | M | 0.6 | 3,21 | 1.926
SINAPI 01884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO |  | UN | 0.18 | 2,62 | 0.4716
SINAPI 039129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO |  | UN | 0.82 | 1,02 | 0.8364
SINAPI 01892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO |  | UN | 0.55 | 1,05 | 0.5775
SINAPI 034643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM |  | UN | 0.12 | 10,46 | 1.2552
ORSE 9329 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) |  | UN | 0.12 | 17,50 | 2.1
ORSE 11513 | CAIXA INSPEÇÃO EM POLIAMIDA 150X110X70MM, REF:TEL-541 OU SIMILAR (P/SPDA) |  | UN | 0.12 | 78,33 | 9.3996
SINAPI 07583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS |  | UN | 0.8 | 0,41 | 0.328
[6 empty] | SUBTOTAL | 76.9653
[6 empty] | ENC. SOCIAIS | 29.456
[6 empty] | BDI | 26.1477
[6 empty] | TOTAL | 132.569
PRÓPRIO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO EM CABO DE COBRE NÚ Ø 50 MM² |  | M
SINAPI 93358 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE |  | M³ | 0.15 | 79.99 | 11.9985
SINAPI 73964/006 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL |  | M³ | 0.13 | 70,26 | 9.1338
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2 | 27,67 | 5.534
SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.2 | 24,93 | 4.986
SINAPI 0867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO |  | M | 1.05 | 21,04 | 22.092
[6 empty] | SUBTOTAL | 53.7443
[6 empty] | ENC. SOCIAIS | 10.52
[6 empty] | BDI | 15.7897
[6 empty] | TOTAL | 80.054
PRÓPRIO | FIXAÇÃO E SOLDAGEM DE HASTE EM AÇO COBREADA Ø 5/8" X 2,40 M, INCLUSIVE FORNECIMENTO |  | M
ORSE 9902 | FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "X" PARA CABO 50 MM² |  | UN | 0.12 | 140,00 | 16.8
ORSE 11131 | FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50 MM² |  | UN | 2 | 11,00 | 22
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.55 | 27,67 | 15.2185
SINAPI 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.55 | 24,93 | 13.7115
SUDECAP 74.51.17 | HASTE ALTA CAMADA TEL5814 254 MICRONS 5/8"X240CM OU EQUIVALENTE |  | UN | 1 | 50,76 | 50.76
[6 empty] | SUBTOTAL | 118.49
[6 empty] | ENC. SOCIAIS | 28.93
[6 empty] | BDI | 36.2211
[6 empty] | TOTAL | 183.6411
Código: 3R 05 12 00 00 00 00 05 35
Descrição: Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos canaleta, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:8
Região de preços: Cuiabá
Quantidade: 1m² LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
2N 36 16 25 12 29 | Pedreiro | MOD | h | 0.57 | 6.46 | 3.68 | 0.57
2N 36 16 25 12 34 | Servente | MOD | h | 0.65 | 4.8 | 3.12 | 0.65
2C 03 02 02 11 05 | Areia média lavada | MAT | m³ | 0.0125 | 131.43 | 1.64 | 0.0125
2C 03 03 02 11 06 | Cimento CP-32 | MAT | kg | 1.87 | 0.48 | 0.9 | 1.87
2C 03 03 02 13 04 | Cal hidratada CH III | MAT | kg | 1.87 | 0.59 | 1.1 | 1.87
2C 03 07 00 00 06 | Bloco cerâmico furado para alvenaria tipo canaleta 9 x 19 x 39 cm | MAT | un | 13.125 | 2.26 | 29.66 | 13.125
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 6.8
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 33.3
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 40.1
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 40.1
LS: | 4.92
BDI: | 11.06
Com taxas: | 56.08
Código: 87905U
Descrição: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
87313U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SER | m3 | 0,0042 | 276,63 | 1,16 | 0,0042
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,183 | 12,91 | 2,36 | 0,183
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,091 | 11,49 | 1,05 | 0,091
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2,19
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 2,38
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 4,57
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 4,57
LS: | 1,59
BDI: | 1,51
Com taxas: | 7,67
Código: C2126
Descrição: REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
I0117 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO | MAT | kg | 7 | 0,43 | 3,01 | 7
I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | EQL | h | 0,0036 | 14,40 | 0,05 | 0,0036
I2391 | PEDREIRO | MOD | h | 0,5 | 6,49 | 3,25 | 0,5
I2543 | SERVENTE | MOD | h | 0,53 | 4,42 | 2,34 | 0,53
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 5,59
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 3,06
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 8,65
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 8,65
LS: | 4,05
BDI: | 3,12
Com taxas: | 15,81
Código: 12-01-43
Descrição: FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
Região de preços: EDIF - São Paulo
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
33532 | FORRO GYPSUM ESTRUTURADO TIPO FGE - ESP. 12,5MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | MAT | m2 | 1 | 62,47 | 62,47 | 1
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0,00
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 62,47
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 62,47
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 62,47
LS: | 0,00
BDI: | 15,35
Com taxas: | 77,82
Código: 3R 09 52 14 00 00 00 10 74
Descrição: Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, de correr, com contramarcos
Região de preços: Cuiabá
Quantidade: 1m² LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
2N 36 16 25 12 29 | Pedreiro | MOD | h | 1,5 | 6,46 | 9,69 | 1,5
2N 36 16 25 12 34 | Servente | MOD | h | 1 | 4,80 | 4,80 | 1
2C 03 02 02 11 05 | Areia média lavada | MAT | m³ | 0,0049 | 131,43 | 0,64 | 0,0049
2C 03 03 02 11 06 | Cimento CP-32 | MAT | kg | 1,94 | 0,48 | 0,93 | 1,94
2C 05 03 03 13 03 | Janela de correr de alumínio com acabamento natural, 2 folhas, sem vidros | MAT | m² | 1 | 789,99 | 789,99 | 1
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 14,49
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 791,56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 806,05
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 806,05
LS: | 10,49
BDI: | 200,62
Com taxas: | 1.017,16
Código: 3R 09 52 14 00 00 00 10 71
Descrição: Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, basculante, com contramarcos
Região de preços: Cuiabá
Quantidade: 1m² LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
2N 36 16 25 12 29 | Pedreiro | MOD | h | 1,5 | 6,46 | 9,69 | 1,5
2N 36 16 25 12 34 | Servente | MOD | h | 1 | 4,80 | 4,80 | 1
2C 03 02 02 11 05 | Areia média lavada | MAT | m³ | 0,0049 | 131,43 | 0,64 | 0,0049
2C 03 03 02 11 06 | Cimento CP-32 | MAT | kg | 1,94 | 0,48 | 0,93 | 1,94
2C 05 03 03 11 03 | Janela basculante de alumínio com acabamento natural, sem vidros | MAT | m² | 1 | 1024,58 | 1024,58 | 1
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 14,49
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1.026,15
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 1.040,64
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 1.040,64
LS: | 10,49
BDI: | 258,26
Com taxas: | 1.309,39
Código: 91338U
Descrição: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT | 310ml | 0,8829 | 30,64 | 27,05 | 0,8829
40555 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA) | MAT | m | 6,8504 | 24,23 | 165,99 | 6,8504
4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | MAT | m2 | 1 | 791,94 | 791,94 | 1
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT | un | 4,8166 | 0,43 | 2,07 | 4,8166
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,3563 | 14,08 | 5,02 | 0,3563
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,1779 | 12,66 | 2,25 | 0,1779
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 4,00
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 990,32
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 994,32
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 994,32
LS: | 2,90
BDI: | 245,02
Com taxas: | 1.242,23
Código: 90848U
Descrição: KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1un LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
90801U | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | SER | un | 1 | 153,47 | 153,47 | 1
90807U | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | SER | un | 1 | 49,08 | 49,08 | 1
90821U | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER | un | 1 | 314,32 | 314,32 | 1
90827U | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER | un | 2 | 23,90 | 47,80 | 2
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 75,71
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 488,96
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 564,67
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 564,67
LS: | 54,79
BDI: | 152,20
Com taxas: | 771,66
Código: 87263U
Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT | kg | 0,14 | 3,04 | 0,43 | 0,14
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | MAT | kg | 8,62 | 1,44 | 12,41 | 8,62
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | MAT | m2 | 1,07 | 70,27 | 75,19 | 1,07
88256U | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,44 | 13,31 | 5,86 | 0,44
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,2 | 12,66 | 2,53 | 0,2
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 4,47
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 91,95
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 96,42
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 96,42
LS: | 3,24
BDI: | 24,49
Com taxas: | 124,14
Código: 87260U
Descrição: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | MAT | m2 | 1,06 | 59,50 | 63,07 | 1,06
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT | kg | 0,24 | 3,04 | 0,73 | 0,24
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | MAT | kg | 8,62 | 1,44 | 12,41 | 8,62
88256U | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,39 | 13,31 | 5,19 | 0,39
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,19 | 12,66 | 2,41 | 0,19
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 4,05
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 79,76
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 83,81
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 83,81
LS: | 2,93
BDI: | 21,31
Com taxas: | 108,05
Código: 87559U
Descrição: EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
87407U | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | SER | m3 | 0,0213 | 874,42 | 18,63 | 0,0213
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,16 | 14,08 | 2,25 | 0,16
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,02 | 12,66 | 0,25 | 0,02
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2,12
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 19,01
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 21,13
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 21,13
LS: | 1,53
BDI: | 5,57
Com taxas: | 28,23
Código: C4443
Descrição: CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
I1328 | LADRILHISTA | MOD | h | 0,72 | 6,49 | 4,67 | 0,72
I2543 | SERVENTE | MOD | h | 0,72 | 4,42 | 3,18 | 0,72
I6498 | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | MAT | m2 | 1,1 | 22,00 | 24,20 | 1,1
I6508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | MAT | kg | 6 | 1,78 | 10,68 | 6
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 7,85
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 34,88
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 42,73
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 42,73
LS: | 5,68
BDI: | 11,89
Com taxas: | 60,31
Código: 13.030.0290-A
Descrição: REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPEREVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016
Região de preços: EMOP - Rio de Janeiro
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
00150 | CIMENTO BRANCO | MAT | kg | 0,1 | 1,85 | 0,19 | 0,1
05350 | OXIDO DE FERRO | MAT | kg | 0,1 | 27,27 | 2,73 | 0,1
07.001.0010-B | PASTA DE CIMENTO COMUM | SER | m3 | 0,003 | 592,91 | 1,78 | 0,003
11204 | LADRILHO CERAMICO 25X40CM, E 8,5MM DE ESPESSURA | MAT | m2 | 1,1 | 11,85 | 13,04 | 1,1
13.001.0010-B | CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN.,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | SER | m2 | 1 | 4,30 | 4,30 | 1
13.002.0011-B | REVESTIMENTO EXT. ARG. 1:3:3 ESP. 2,5CM | SER | m2 | 1 | 23,09 | 23,09 | 1
20087 | MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | MOD | h | 1,03 | 17,59 | 18,12 | 1,03
20132 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | MOD | h | 1,03 | 11,83 | 12,18 | 1,03
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 50,14
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 25,29
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 75,43
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 75,43
LS: | 36,29
BDI: | 27,45
Com taxas: | 139,16
Código: C3996 PR
Descrição: BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS
Região de preços: PRÓPRIO
Quantidade: 1cj LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SER | m3 | 0,0023 | 343,14 | 0.78922 | 0,0023
Cotação | BANCADA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS | MAT | m2 | 1,32 | 496 | 654.72 | 1,32
I0916 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | MAT | un | 1 | 56,93 | 56.93 | 1
I1513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | MAT | kg | 0,6 | 5,26 | 3.156 | 0,6
I1861 | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | MAT | un | 1 | 53,00 | 53 | 1
I2271 | VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | MAT | un | 1 | 28,73 | 28.73 | 1
I2320 | ENCANADOR | MOD | h | 1,5 | 6,49 | 9.735 | 1,5
I2391 | PEDREIRO | MOD | h | 1,4 | 6,49 | 9.086 | 1,4
I2543 | SERVENTE | MOD | h | 2,9 | 4,42 | 12.818 | 2,9
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 31.639
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 797.3252
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 828.9642
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 828.9642
LS: | 22.8971
BDI: | 209.3023
Com taxas: | 1061.1637
Código: C3997 PR
Descrição: BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS
Região de preços: PRÓPRIO
Quantidade: 1cj LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SER | m3 | 0,0023 | 343,14 | 0.78922 | 0,0023
I0184 | BANCADA DE GRANITO PRETO CONFORME PROJETO | MAT | m2 | 1.44 | 490 | 705.6 | 1,32
I0915 | CUBA DE AÇO INOX | MAT | un | 1 | 141,00 | 141 | 1
I1513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | MAT | kg | 0,6 | 5,26 | 3.156 | 0,6
I1861 | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | MAT | un | 1 | 53,00 | 53 | 1
I2271 | VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | MAT | un | 1 | 28,73 | 28.73 | 1
I2320 | ENCANADOR | MOD | h | 1,5 | 6,49 | 9.735 | 1,5
I2391 | PEDREIRO | MOD | h | 1,4 | 6,49 | 9.086 | 1,4
I2543 | SERVENTE | MOD | h | 2,9 | 4,42 | 12.818 | 2,9
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 31.639
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 932.2752
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 963.9142
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 963.9142
LS: | 22.8971
BDI: | 242.4596
Com taxas: | 1229.2709
Código: C2504 PR
Descrição: TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO MODELO 1173 C
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1un LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | MOD | h | 0,65 | 4,77 | 3.1005 | 0,65
I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | MAT | m | 0,28 | 0,38 | 0.1064 | 0,28
Cotação | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO MODELO 1173 C | MAT | un | 1 | 245 | 245 | 1
I2320 | ENCANADOR | MOD | h | 0,65 | 6,49 | 4.2185 | 0,65
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 7.319
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 245.1064
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 252.4254
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 252.4254
LS: | 5.2968
BDI: | 63.3223
Com taxas: | 321.0445
Código: 86909U
Descrição: TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1un LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
11772 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | MAT | un | 1 | 69,26 | 69,26 | 1
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT | un | 0,0304 | 2,00 | 0,06 | 0,0304
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,17 | 15,29 | 2,60 | 0,17
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,05 | 12,66 | 0,63 | 0,05
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1,89
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 70,66
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 72,55
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 72,55
LS: | 1,37
BDI: | 18,16
Com taxas: | 92,08
Código: C0357
Descrição: BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
I0108 | AREIA GROSSA | MAT | m3 | 0,008 | 46,00 | 0.368 | 0,008
I0805 | CIMENTO PORTLAND | MAT | kg | 3,2 | 0,50 | 1.6 | 3,2
cotação | BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm | MAT | m2 | 1 | 490 | 490 | 1
I2391 | PEDREIRO | MOD | h | 1,2 | 6,49 | 7.788 | 1,2
I2543 | SERVENTE | MOD | h | 2 | 4,42 | 8.84 | 2
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 16.628
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 491.968
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 508.596
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 508.596
LS: | 12.0337
BDI: | 127.9187
Com taxas: | 648.5484
Código: 95543 PR
Descrição: PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
Região de preços: PRÓPRIO
Quantidade: 1un LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
COTAÇÃO | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | MAT | un | 1 | 112.8 | 112.8 | 1
95541U | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | SER | un | 2 | 2,77 | 5.54 | 2
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 5.54
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 112.8
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 118.34
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 118.34
LS: | 4.0093
BDI: | 30.0612
Com taxas: | 152.4105
Código: 95543 PR
Descrição: PORTA TOALHA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.
Código: 86905U
Descrição: APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1un LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
11769 | MISTURADOR CROMADO DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATORIO (REF 1875) | MAT | un | 1 | 146,31 | 146,31 | 1
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT | un | 0,0608 | 2,00 | 0,12 | 0,0608
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,46 | 15,29 | 7,03 | 0,46
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,15 | 12,66 | 1,90 | 0,15
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 5,20
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 150,16
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 155,36
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 155,36
LS: | 3,76
BDI: | 39,10
Com taxas: | 198,22
Código: C3513 PR
Descrição: CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1un LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | MOD | h | 0,5 | 4,77 | 2.385 | 0,5
I1180 | FITA DE VEDAÇÃO | MAT | m | 0,28 | 0,38 | 0.1064 | 0,28
I2320 | ENCANADOR | MOD | h | 0,5 | 6,49 | 3.245 | 0,5
I6167 | CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" | MAT | un | 1 | 177.45 | 177.45 | 1
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 5.63
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 177.5564
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 183.1864
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 183.1864
LS: | 4.1307
BDI: | 46.0238
Com taxas: | 233.341
Código: 92568U
Descrição: TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | MAT | kg | 0,45 | 4,78 | 2,15 | 0,45
40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | MAT | kg | 0,2 | 4,12 | 0,82 | 0,2
40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | MAT | kg | 2,182 | 4,10 | 8,95 | 2,182
40537 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | MAT | kg | 4,631 | 4,10 | 18,99 | 4,631
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | MAT | cento | 0,06 | 16,41 | 0,98 | 0,06
40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | MAT | cento | 0,007 | 111,38 | 0,78 | 0,007
40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | MAT | kg | 2,109 | 3,51 | 7,40 | 2,109
40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | MAT | cento | 0,005 | 68,00 | 0,34 | 0,005
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,339 | 13,10 | 4,44 | 0,339
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,191 | 12,66 | 2,42 | 0,191
93281U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER | chp | 0,0139 | 13,06 | 0,18 | 0,0139
93282U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SER | chi | 0,0193 | 12,49 | 0,24 | 0,0193
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3,84
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 43,85
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 47,69
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 47,69
LS: | 2,78
BDI: | 12,40
Com taxas: | 62,87
Código: 94227U
Descrição: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT | kg | 0,059 | 98,49 | 5,81 | 0,059
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT | 310ml | 0,053 | 30,64 | 1,62 | 0,053
40869 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA) | MAT | m | 1,05 | 17,11 | 17,97 | 1,05
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT | kg | 0,008 | 7,57 | 0,06 | 0,008
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | MAT | kg | 0,0016 | 33,01 | 0,05 | 0,0016
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,282 | 12,66 | 3,57 | 0,282
88323U | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,188 | 12,95 | 2,43 | 0,188
93281U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER | chp | 0,0132 | 13,06 | 0,17 | 0,0132
93282U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SER | chi | 0,0183 | 12,49 | 0,23 | 0,0183
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3,34
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 28,57
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 31,91
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 31,91
LS: | 2,42
BDI: | 8,43
Com taxas: | 42,76
Código: 94222U
Descrição: CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
40866 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M (COLETADO CAIXA) | MAT | un | 3 | 8,76 | 26,28 | 3
87337U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | SER | m3 | 0,0117 | 287,22 | 3,36 | 0,0117
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,209 | 12,66 | 2,65 | 0,209
88323U | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,164 | 12,95 | 2,12 | 0,164
93281U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER | chp | 0,0063 | 13,06 | 0,08 | 0,0063
93282U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SER | chi | 0,0087 | 12,49 | 0,11 | 0,0087
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3,03
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 31,57
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 34,60
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 34,60
LS: | 2,19
BDI: | 9,04
Com taxas: | 45,83
Código: 84093U
Descrição: TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT | m | 1 | 16,27 | 16,27 | 1
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT | kg | 0,05 | 10,14 | 0,51 | 0,05
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,4 | 12,06 | 4,83 | 0,4
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,15 | 14,02 | 2,10 | 0,15
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3,57
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 20,15
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 23,71
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 23,71
LS: | 2,58
BDI: | 6,46
Com taxas: | 32,75
Código: 94231U
Descrição: RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT | kg | 0,045 | 98,49 | 4,43 | 0,045
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT | 310ml | 0,04 | 30,64 | 1,23 | 0,04
40872 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA) | MAT | m | 1,05 | 15,36 | 16,13 | 1,05
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT | kg | 0,006 | 7,57 | 0,05 | 0,006
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | MAT | kg | 0,0012 | 33,01 | 0,04 | 0,0012
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,207 | 12,66 | 2,62 | 0,207
88323U | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,112 | 12,95 | 1,45 | 0,112
93281U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER | chp | 0,0132 | 13,06 | 0,17 | 0,0132
93282U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SER | chi | 0,0183 | 12,49 | 0,23 | 0,0183
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2,33
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 24,02
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 26,35
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 26,35
LS: | 1,68
BDI: | 6,89
Com taxas: | 34,92
Código: 94189U
Descrição: TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
40865 | TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2 (COLETADO CAIXA) | MAT | un | 11,484 | 1,85 | 21,25 | 11,484
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,153 | 12,66 | 1,94 | 0,153
88323U | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,042 | 12,95 | 0,54 | 0,042
93281U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER | chp | 0,0155 | 13,06 | 0,20 | 0,0155
93282U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SER | chi | 0,0215 | 12,49 | 0,27 | 0,0215
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1,53
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 22,67
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 24,20
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 24,20
LS: | 1,11
BDI: | 6,22
Com taxas: | 31,53
Código: 95305U
Descrição: TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | MAT | kg | 1,14 | 4,56 | 5,20 | 1,14
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,188 | 14,45 | 2,72 | 0,188
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,069 | 12,66 | 0,87 | 0,069
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2,02
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 6,77
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 8,79
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 8,79
LS: | 1,46
BDI: | 2,52
Com taxas: | 12,77
Código: 88489U
Descrição: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT | l | 0,33 | 14,81 | 4,89 | 0,33
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,187 | 14,45 | 2,70 | 0,187
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,069 | 12,66 | 0,87 | 0,069
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2,01
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 6,45
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 8,46
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 8,46
LS: | 1,46
BDI: | 2,44
Com taxas: | 12,35
Código: 87630U
Descrição: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m2 LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | kg | 0,5 | 0,35 | 0,18 | 0,5
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT | l | 0,435 | 8,50 | 3,70 | 0,435
87301U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SER | m3 | 0,0431 | 322,71 | 13,91 | 0,0431
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,33 | 14,08 | 4,65 | 0,33
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,165 | 12,66 | 2,09 | 0,165
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 5,42
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 19,11
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 24,53
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 24,53
LS: | 3,92
BDI: | 6,99
Com taxas: | 35,44
Data de referência de preços: 2017/08
Código: 72253U
Descrição: CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1m LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | MAT | m | 1,02 | 13,33 | 13,60 | 1,02
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,21 | 11,70 | 2,46 | 0,21
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,21 | 13,97 | 2,93 | 0,21
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3,36
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 15,63
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 18,99
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 18,99
LS: | 2,43
BDI: | 5,26
Com taxas: | 26,69
Data de referência de preços: 2016/11
Código: 21.015.0208-A
Descrição: ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
Região de preços: EMOP - Rio de Janeiro
Quantidade: 1un LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
00289 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE10,0 A 500,0MM2 | MAT | kg | 0,5 | 30,42 | 15,21 | 0,5
11607 | BARRA DE RE-GALVANIZACAO, REFERENCIA T319, ERICO OU SIMILAR | MAT | un | 0,1 | 46,72 | 4,67 | 0,1
11608 | CARTUCHO PLASTICO, ERICO OU SIMILAR, COM PO DE SOLDA NA QUANTIDADE DE 45GR | MAT | un | 1 | 3,18 | 3,18 | 1
11609 | MOLDE DE GRAFITE SEMI-PERMANENTE, USINADO REFERENCIA VBC.W3, ERICO OU SIMILAR | MAT | un | 0,02 | 174,87 | 3,50 | 0,02
11610 | MOLDE DE GRAFITE SEMI-PERMANENTE, USINADO, REF. XXB.W3.W3, ERICO OU SIMILAR | MAT | un | 0,01 | 174,87 | 1,75 | 0,01
20005 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO (ILUMINACAO PUBLICA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS | MOD | h | 0,515 | 10,09 | 5,20 | 0,515
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 5,20
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 28,31
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 33,51
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 33,51
LS: | 3,76
BDI: | 9,16
Com taxas: | 46,43
Data de referência de preços: 2017/08
Código: 83485U
Descrição: HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
Região de preços: SINAPI - São Paulo
Quantidade: 1un LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas | Consumo
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | MAT | un | 1 | 29,76 | 29,76 | 1
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,4 | 11,70 | 4,68 | 0,4
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER | h | 0,4 | 13,97 | 5,59 | 0,4
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 6,40
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 33,63
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 40,03
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 40,03
LS: | 4,63
BDI: | 10,97
Com taxas: | 55,64
Data de referência de preços: 2017/09
Código: C3997
Descrição: BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS
Região de preços: SEINFRA - Fortaleza
Quantidade: 1cj LS(%): 72,37 BDI(%): 24,57
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SER | m3 | 0,0023 | 343,14 | 0.78922
I0184 | BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m | MAT | m2 | 1,32 | 586 | 773.52
I0915 | CUBA DE AÇO INOX (47 x 30) cm | MAT | un | 1 | 186 | 186
I1513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | MAT | kg | 0,6 | 5,26 | 3.156
I1861 | SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" | MAT | un | 1 | 155 | 155
I2271 | VÁLVULA DE METAL 1 1/4" | MAT | un | 1 | 28,73 | 28.73
I2320 | ENCANADOR | MOD | h | 1,5 | 6,49 | 9.735
I2391 | PEDREIRO | MOD | h | 1,4 | 6,49 | 9.086
I2543 | SERVENTE | MOD | h | 2,9 | 4,42 | 12.818
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 31.639
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1156.9302
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 1188.5692
Valores Totais (R$)
Sem taxas: | 1188.5692
LS: | 22.8971
BDI: | 297.6573
Com taxas: | 1509.1237

## COMP AUX
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 88236 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | MAT | UN | 0,0080172 | 10.62 | 0.08
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | MAT | UN | 0,0006646 | 103.29 | 0.06
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | MAT | UN | 0,0000677 | 532.5 | 0.03
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT | UN | 0,0090691 | 6.74 | 0.06
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | MAT | L | 0,0015115 | 14.79 | 0.02
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | MAT | UN | 0,0027300 | 8.79 | 0.02
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | MAT | UN | 0,0015115 | 26.5 | 0.04
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | MAT | UN | 0,0015115 | 11.95 | 0.01
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | MAT | UN | 0,0000542 | 401.46 | 0.02
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | MAT | UN | 0,0002708 | 127.63 | 0.03
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | MAT | UN | 0,0000441 | 549 | 0.02
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | MAT | UN | 0,0002057 | 192.31 | 0.03
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | MAT | UN | 0,0000441 | 544.62 | 0.02
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.44
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.44
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 88237 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | MAT | PAR | 0,0137346 | 10.8 | 0.14
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | MAT | PAR | 0,0016010 | 57.6 | 0.09
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | MAT | UN | 0,1114872 | 1.34 | 0.14
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | MAT | UN | 0,0012403 | 204 | 0.25
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | MAT | UN | 0,0007200 | 141 | 0.1
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | MAT | UN | 0,0026463 | 35.64 | 0.09
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | MAT | UN | 0,0010750 | 160.5 | 0.17
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.98
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.98
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 88241 SINAPI MT
Descrição: | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | MOD | H | 1 | 10.6 | 10.6
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.14 | 0.14
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.74
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 15.3
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 88242 SINAPI MT
Descrição: | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | MOD | H | 1 | 10.9 | 10.9
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.12 | 0.12
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.02
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 15.58
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88262 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | MOD | H | 1 | 14.68 | 14.68
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.13 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 14.81
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 19.37
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88316 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6111 | SERVENTE DE OBRAS | MOD | H | 1 | 10.92 | 10.92
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.18 | 0.18
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.1
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 15.66
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88283 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4094 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA | MOD | H | 1 | 16.13 | 16.13
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
95348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.06 | 0.06
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 16.19
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 3.14
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 19.33
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88281 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
20020 | MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE | MOD | H | 1 | 11.38 | 11.38
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.04 | 0.04
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.42
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 3.14
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 14.56
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88309 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4750 | PEDREIRO | MOD | H | 1 | 14.68 | 14.68
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.25 | 0.25
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 14.93
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 19.49
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88245 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
378 | ARMADOR | MOD | H | 1 | 14.68 | 14.68
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.13 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 14.81
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 19.37
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88238 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | MOD | H | 1 | 10.22 | 10.22
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.09 | 0.09
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.31
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 14.87
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88239 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | MOD | H | 1 | 13.74 | 13.74
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.16 | 0.16
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 13.9
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 18.46
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88323 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
12869 | TELHADOR | MOD | H | 1 | 16.02 | 16.02
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.12 | 0.12
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 16.14
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 20.7
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88310 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4783 | PINTOR | MOD | H | 1 | 14.68 | 14.68
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.17 | 0.17
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 14.85
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 19.41
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88310 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4783 | ELETRICISTA | MOD | H | 1 | 15.19 | 15.19
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.45 | 0.45
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 15.64
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 20.2
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88288 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
7595 | NIVELADOR | MOD | H | 1 | 7.54 | 7.54
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.05 | 0.05
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 7.59
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 12.15
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88310 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | MOD | H | 1 | 10.66 | 10.66
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.32 | 0.32
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.98
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 15.54
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88253 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
244 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | MOD | H | 1 | 5.98 | 5.98
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.04 | 0.04
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 6.02
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 10.58
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88248 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | MOD | H | 1 | 10.75 | 10.75
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.15 | 0.15
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.9
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 15.46
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88267 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | MOD | H | 1 | 15.19 | 15.19
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.22 | 0.22
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 15.41
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 19.97
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88256 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | MOD | H | 1 | 14.68 | 14.68
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.17 | 0.17
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 14.85
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 19.41
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88323 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
12869 | TELHADOR | MOD | H | 1 | 16.02 | 16.02
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.14 | 0.14
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 16.16
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 20.72
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88270 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
12873 | IMPERMEABILIZADOR | MOD | H | 1 | 15.56 | 15.56
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.26 | 0.26
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 15.82
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 20.38
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88274 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4755 | MARMORISTA/GRANITEIRO | MOD | H | 1 | 15.01 | 15.01
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.17 | 0.17
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 15.18
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 19.74
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88325 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
10489 | VIDRACEIRO | MOD | H | 1 | 14.05 | 14.05
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0 | 0
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.02 | 0.02
95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.16 | 0.16
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 14.21
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 3.16
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 17.37
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88315 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6110 | SERRALHEIRO | MOD | H | 1 | 14.68 | 14.68
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.13 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 14.81
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 19.37
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95387 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
10489 | VIDRACEIRO | MOD | H | 0.0119 | 14.05 | 0.16
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.16
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.16
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95322 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
244 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | MOD | H | 0.0067 | 5.98 | 0.04
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.04
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.04
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95352 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
7595 | NIVELADOR | MOD | H | 0.0067 | 7.54 | 0.05
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.05
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.05
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95341 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4755 | MARMORISTA/GRANITEIRO | MOD | H | 0.0119 | 15.01 | 0.17
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.17
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.17
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95311 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | MOD | H | 0,0137346 | 10.6 | 0.14
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.14
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.14
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95312 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | MOD | H | 0.0119 | 10.9 | 0.12
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.12
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.12
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95338 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
12873 | IMPERMEABILIZADOR | MOD | H | 0.0171 | 15.56 | 0.26
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.26
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.26
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95378 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6111 | SERVENTE DE OBRAS | MOD | H | 0.0171 | 10.92 | 0.18
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.18
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.18
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95348 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4094 | MOTORISTA DE CAMINHÃO-CARRETA | MOD | H | 0.0041 | 16.13 | 0.06
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.06
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.06
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95346 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
20020 | MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE | MOD | H | 0.0041 | 11.38 | 0.04
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.04
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.04
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95330 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | MOD | H | 0.0093 | 14.68 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.13
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.13
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95324 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição |  | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | MOD | H | 0.0119 | 14.68 | 0.17
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.17
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.17
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95371 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição |  | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4750 | PEDREIRO | MOD | H | 0.0171 | 14.68 | 0.25
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.25
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.25
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95385 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição |  | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
12869 | TELHADOR | MOD | H | 0.0093 | 16.02 | 0.14
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.14
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.14
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95377 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição |  | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6110 | SERRALHEIRO | MOD | H | 0.0093 | 14.68 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.13
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.13
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 5961 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA |  |  | CHI
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 11.42 | 11.42
|  | MAT |  |  | 3.14 | 3.14
91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO | EQUIP | H | 1 | 11.15 | 11.15
91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS | EQUIP | H | 1 | 3.9 | 3.9
91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. | EQUIP | H | 1 | 0.79 | 0.79
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.42
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 18.98
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 30.4
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91367 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 |  |  | CHI
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | EQUIP | Un | 4e-05 | 27342.65 | 1.09
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | EQUIP | Un | 4e-05 | 251.584,95 | 10.06
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 11.15
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 11.15
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91368 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS |  |  | CHI
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | EQUIP | Un | 1.4e-05 | 27342.65 | 0.38
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | EQUIP | Un | 1.4e-05 | 251.584,95 | 3.52
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 3.9
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 3.9
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91369 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS |  |  | CHI
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | EQUIP | Un | 2.9e-06 | 27342.65 | 0.07
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | EQUIP | Un | 2.9e-06 | 251.584,95 | 0.72
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.79
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.79
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91533 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. |  |  | CHP
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 11.29 | 11.29
|  | MAT |  |  | 4.12 | 4.12
91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.64 | 0.64
91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. | EQUIP | H | 1 | 0.16 | 0.16
91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.8 | 0.8
91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 2.51 | 2.51
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.29
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 8.23
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 19.52
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88297 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4230 | OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | MOD | H | 1 | 11.19 | 11.19
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.1 | 0.1
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.29
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.12
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 15.41
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88277 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | MOD | H | 1 | 11.27 | 11.27
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.13 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.4
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 15.96
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88278 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | MOD | H | 1 | 10.4 | 10.4
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.09 | 0.09
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.49
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 15.05
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95344 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | MOD | H | 0.0093 | 10.4 | 0.09
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.09
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.09
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95343 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | MOD | H | 0.0119 | 11.27 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.13
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.13
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95360 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4230 | OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | MOD | H | 0.0093 | 11.19 | 0.1
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.1
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.1
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91529 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | EQUIP | H | 5.33e-05 | 12083.1 | 0.64
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.64
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.64
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91530 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | EQUIP | H | 1.4e-05 | 12083.1 | 0.16
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.16
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.16
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91531 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | EQUIP | H | 6.67e-05 | 12083.1 | 0.8
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.8
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.8
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91532 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4222 | GASOLINA COMUM | EQUIP | L | 0.59 | 4.27 | 2.51
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 2.51
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 2.51
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91534 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. |  |  | CHP
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 11.29 | 11.29
|  | MAT |  |  | 4.12 | 4.12
91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.64 | 0.64
91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. | EQUIP | H | 1 | 0.16 | 0.16
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.29
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.92
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 16.21
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 94962 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. |  |  | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | M3 | 0.859 | 56.25 | 48.31
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | KG | 212.21 | 0.49 | 103.98
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | M3 | 0.579 | 63.77 | 36.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 2.45 | 11.1 | 27.19
|  | MAT |  |  | 4.56 | 11.17
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1.55 | 10.58 | 16.39
|  | MAT |  |  | 4.12 | 6.38
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | EQUIP | CHP | 0.8 | 1.04 | 0.83
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | EQUIP | CHI | 0.75 | 0.04 | 0.03
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 43.58
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 207.62
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 251.2
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 94964 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. |  |  | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | M3 | 0.785 | 56.25 | 44.15
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | KG | 322.98 | 0.49 | 158.26
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | M3 | 0.587 | 63.77 | 37.43
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 2.53 | 11.1 | 28.08
|  | MAT |  |  | 4.56 | 11.53
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1.6 | 10.58 | 16.92
|  | MAT |  |  | 4.12 | 6.59
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | EQUIP | CHP | 0.83 | 1.04 | 0.86
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | EQUIP | CHI | 0.78 | 0.04 | 0.03
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 45
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 258.85
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 303.85
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 94968 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. |  |  | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | M3 | 0.864 | 56.25 | 48.6
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | KG | 213.45 | 0.49 | 104.59
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | M3 | 0.582 | 63.77 | 37.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 2.11 | 11.1 | 23.42
|  | MAT |  |  | 4.56 | 9.62
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1.33 | 10.58 | 14.07
|  | MAT |  |  | 4.12 | 5.47
89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | EQUIP | CHP | 0.69 | 3.1 | 2.13
89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | EQUIP | CHI | 0.65 | 1.09 | 0.7
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 37.49
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 208.22
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 245.71
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88377 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR | MOD | H | 1 | 10.49 | 10.49
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.09 | 0.09
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.58
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.12
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 14.7
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88317 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6160 | SOLDADOR | MOD | H | 1 | 14.68 | 14.68
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SERV | H | 1 | 0.44 | 0.44
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95379 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.13 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 14.81
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.56
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 19.37
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95379 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6160 | SOLDADOR | MOD | H | 0.0093 | 14.68 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.13
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.13
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95389 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR | MOD | H | 0.0093 | 10.49 | 0.09
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.09
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.09
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 89225 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. |  |  | CHP
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.89 | 0.89
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. | EQUIP | H | 1 | 0.2 | 0.2
89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.84 | 0.84
89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 1.17 | 1.17
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 3.1
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 3.1
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 89221 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | EQUIP | H | 6.4e-05 | 14040.97 | 0.89
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.89
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.89
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 89222 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | EQUIP | H | 1.44e-05 | 14040.97 | 0.2
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.2
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.2
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 89223 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | EQUIP | H | 6e-05 | 14040.97 | 0.84
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.84
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.84
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 89224 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT | KW/H | 2.5 | 0.47 | 1.17
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1.17
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 1.17
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 89226 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. |  |  | CHI
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.89 | 0.89
89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. | EQUIP | H | 1 | 0.2 | 0.2
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1.09
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 1.09
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91692 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. |  |  | CHP
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 11.29 | 11.29
|  | MAT |  |  | 4.12 | 4.12
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.05 | 0.05
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. | EQUIP | H | 1 | 0.01 | 0.01
91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.04 | 0.04
91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 1.48 | 1.48
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.29
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 5.7
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 16.99
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91688 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | EQUIP | Un | 7.2e-05 | 801.26 | 0.05
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.05
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.05
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91689 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | EQUIP | Un | 1.44e-05 | 801.26 | 0.01
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.01
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.01
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91690 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | EQUIP | Un | 5e-05 | 801.26 | 0.04
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.04
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.04
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91691 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT | KW/H | 3.17 | 0.47 | 1.48
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1.48
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 1.48
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 91693 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. |  |  | CHP
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 11.29 | 11.29
|  | MAT |  |  | 4.12 | 4.12
91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.05 | 0.05
91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. | EQUIP | H | 1 | 0.01 | 0.01
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.29
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.18
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 15.47
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95308 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | MOD | H | 0.0093 | 10.22 | 0.09
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.09
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.09
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95314 SINAPI MT
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
378 | ARMADOR | MOD | H | 0.0093 | 14.68 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.13
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.13
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 92793 SINAPI MT
DESCRIÇÃO | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | KG
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | MAT | KG | 1.11 | 5.02 | 5.57
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.0032 | 10.31 | 0.03
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.01
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.0224 | 14.81 | 0.33
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.1
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.36
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 5.68
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 6.04
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 92794 SINAPI MT
DESCRIÇÃO | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | KG
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT | KG | 1.11 | 4.27 | 4.73
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.0018 | 10.31 | 0.01
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.0125 | 14.81 | 0.18
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.05
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.19
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.78
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 4.97
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 92795 SINAPI MT
DESCRIÇÃO | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | KG
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | MAT | KG | 1.11 | 4.06 | 4.5
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.001 | 10.31 | 0.01
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.007 | 14.81 | 0.1
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.03
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.11
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.53
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 4.64
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 92791 SINAPI MT
DESCRIÇÃO | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | KG
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | MAT | KG | 1.07 | 4.23 | 4.52
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.0108 | 10.31 | 0.11
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.04
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.0769 | 14.81 | 1.13
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.35
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1.24
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.91
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 6.15
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 88830 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. |  |  | CHP
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.22 | 0.22
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. | EQUIP | H | 1 | 0.04 | 0.04
88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.2 | 0.2
88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.58 | 0.58
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1.04
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 1.04
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 88826 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
10535 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 2CV, EXCLUSO CARREGADOR | EQUIP | H | 6.4e-05 | 3451.74 | 0.22
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.22
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.22
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 88827 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
10535 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | EQUIP | H | 1.44e-05 | 3451.74 | 0.04
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.04
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.04
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 88828 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
10535 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 2CV, EXCLUSO CARREGADOR | EQUIP | H | 6e-05 | 3451.74 | 0.2
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.2
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.2
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 88829 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT | KW/H | 1.25 | 0.47 | 0.58
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.58
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.58
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 88831 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. |  |  | CHI
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.22 | 0.22
88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. | EQUIP | H | 1 | 0.04 | 0.04
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.04
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.04
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 90586 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. |  |  | CHP
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.25 | 0.25
90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. | EQUIP | H | 1 | 0.05 | 0.05
90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.19 | 0.19
90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 0.58 | 0.58
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1.07
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 1.07
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 90582 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | EQUIP | Un | 0.000128 | 1973.59 | 0.25
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.25
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.25
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 90583 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | EQUIP | Un | 2.88e-05 | 1973.59 | 0.05
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.05
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.05
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 90584 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | EQUIP | Un | 0.0001 | 1973.59 | 0.19
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.19
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.19
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 90585 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT | KW/H | 1.25 | 0.47 | 0.58
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.58
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.58
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 6391 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. |  | CHP
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT | KG | 0.8 | 11.07 | 8.85
83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. | MOD | CHP | 0.5 | 14.81 | 7.4
|  | MAT |  |  | 51.93 | 25.96
83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. | MOD | CHI | 1 | 14.81 | 14.81
|  | MAT |  |  | 12.7 | 12.7
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 3 | 14.81 | 44.43
|  | MAT |  |  | 4.56 | 13.68
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 66.64
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 61.19
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 127.83
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 83765 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. |  |  | CHP
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 14.81 | 14.81
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.56
83761 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 6.65 | 6.65
83762 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 8.31 | 8.31
83763 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 30.92 | 30.92
83764 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. | EQUIP | H | 1 | 1.49 | 1.49
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 14.81
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 51.93
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 66.74
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 83766 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. |  |  | CHP
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 14.81 | 14.81
|  | MAT |  |  | 4.56 | 4.56
83761 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. | EQUIP | H | 1 | 6.65 | 6.65
83764 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. | EQUIP | H | 1 | 1.49 | 1.49
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 14.81
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 12.7
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 27.51
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 83761 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | EQUIP | Un | 6.4e-05 | 103996.26 | 6.65
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 6.65
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 6.65
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 83762 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | EQUIP | Un | 8e-05 | 103996.26 | 8.31
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 8.31
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 8.31
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 83763 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | MAT | L | 7.95 | 3.89 | 30.92
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 30.92
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 30.92
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 83764 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. |  |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | EQUIP | Un | 1.44e-05 | 103996.26 | 1.49
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1.49
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 1.49
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 93281 SINAPI
DESCRIÇÃO | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. |  | CHP
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 10.68 | 10.68
|  | MAT |  |  | 4.12 | 4.12
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | EQUIP | H | 1 | 0.27 | 0.27
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | EQUIP | H | 2 | 0.06 | 0.12
93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | EQUIP | H | 3 | 0.25 | 0.75
93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | EQUIP | H | 4 | 0.36 | 1.44
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.68
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 6.7
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 17.38
PREÇO SINAPI 05/2018
CÓDIGO | 88295 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | MOD | H | 1 | 10.55 | 10.55
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 2.15 | 2.15
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.6 | 0.6
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.37 | 0.37
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | SERV | H | 1 | 0.02 | 0.02
88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MAT | H | 1 | 0.98 | 0.98
95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | MOD | H | 1 | 0.13 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.68
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.12
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 14.8
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95358 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição | CLASS | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | MOD | H | 0.0132 | 10.55 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.13
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.13
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 93277 SINAPI
DESCRIÇÃO | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. |  | H
Código | Descrição | CLASS | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | EQUIP | Un | 6.4e-05 | 4279.56 | 0.27
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.27
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.27
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 93278 SINAPI
DESCRIÇÃO | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. |  | H
Código | Descrição | CLASS | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | EQUIP | Un | 1.44e-05 | 4279.56 | 0.06
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.06
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.06
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 93279 SINAPI
DESCRIÇÃO | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. |  | H
Código | Descrição | CLASS | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | EQUIP | Un | 6e-05 | 4279.56 | 0.25
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.25
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.25
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 93280 SINAPI
DESCRIÇÃO | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. |  | H
Código | Descrição | CLASS | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MAT | KW/H | 0.78 | 0.47 | 0.36
Total mão-de-obra, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.36
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.36
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 93282 SINAPI MT 2018
DESCRIÇÃO | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. |  |  | CHI
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 1 | 10.68 | 10.68
|  | MAT |  |  | 4.12 | 4.12
93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | EQUIP | H | 1 | 0.27 | 0.27
93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | EQUIP | H | 1 | 0.06 | 0.06
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 10.68
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.45
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 15.13
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95385 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição | CLASS | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
12869 | TELHADOR | MOD | H | 0.0093 | 13.511 | 0.12
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.12
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.12
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95309 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição | CLASS | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | MOD | H | 0.0119 | 13.74 | 0.16
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.16
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.16
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95372 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição | CLASS | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4783 | PINTOR | MOD | H | 0.0119 | 14.68 | 0.17
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.17
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.17
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95316 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição | CLASS | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | MOD | H | 0.0301 | 10.66 | 0.32
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.32
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.32
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95332 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H
Código | Descrição | CLASS | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
2436 | ELETRICISTA | MOD | H | 0.0301 | 15.19 | 0.45
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.45
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.45
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95317 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | H
Código | Descrição | CLASS | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | MOD | H | 0.0145 | 10.75 | 0.15
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.15
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.15
PREÇO SINAPI MT 05/2018
CODIGO | 95335 SINAPI MT 05/2018
DESCRIÇÃO | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H
Código | Descrição | CLASS | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO | MOD | H | 0.0145 | 15.19 | 0.22
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.22
Total outros itens, sem taxas (R$):
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 0.22
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 90443 SINAPI MT
Descrição: | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. |  | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.07 | 10.9 | 0.76
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.31
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.449 | 15.41 | 6.91
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.04
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 7.67
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 2.35
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 10.02
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 90447 SINAPI MT
Descrição: | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. |  |  | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.034 | 10.98 | 0.37
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.15
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.216 | 15.64 | 3.37
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.98
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3.74
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1.13
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 4.87
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 90456 SINAPI MT
Descrição: | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.023 | 10.98 | 0.25
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.1
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.144 | 15.64 | 2.25
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.65
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2.5
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 0.75
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 3.25
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 90466 SINAPI MT
Descrição: | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. |  |  | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.055 | 10.9 | 0.59
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.25
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.391 | 15.41 | 6.02
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.78
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. | MOD | M3 | 0.003 | 94.12 | 0.28
|  | MAT |  |  | 319.67 | 0.95
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 6.89
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 2.98
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 9.87
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 88629 SINAPI MT
Descrição: | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. |  |  | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88262 | SERVENTE ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 8.48 | 11.1 | 94.12
|  | MAT |  |  | 4.56 | 38.66
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | M3 | 1.15 | 56.25 | 64.68
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | KG | 441.51 | 0.49 | 216.33
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 94.12
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 319.67
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 413.79
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 87292 SINAPI MT
Descrição: | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. |  |  | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88377 | OPERADOR DE BETONEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | h | 4.75 | 10.58 | 50.25
|  | MAT |  |  | 4.12 | 19.57
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | M3 | 1.29 | 56.25 | 72.56
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT | KG | 193.7 | 0.56 | 108.47
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | KG | 185.63 | 0.49 | 90.95
88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | EQUIP | H | 1.11 | 1.04 | 1.15
88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | EQUIP | H | 3.64 | 0.04 | 0.14
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 50.25
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 292.84
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 343.09
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 87377 SINAPI MT
Descrição: | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. |  | M3
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | M3 | 1.05 | 56.25 | 59.06
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT | KG | 401.09 | 0.49 | 196.53
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 10.89 | 11.1 | 120.87
|  | MAT |  |  | 4.56 | 49.65
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 120.87
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 305.24
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 426.11
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91842 SINAPI MT
Descrição: | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | MAT | M | 1.1 | 1 | 1.1
34562 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | MAT | KG | 0.0016 | 8.92 | 0.01
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.072 | 10.98 | 0.79
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.32
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.072 | 15.64 | 1.12
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.32
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1.91
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1.75
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 3.66
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91852 SINAPI MT
Descrição: | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | MAT | M | 1.017 | 1 | 1.01
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.129 | 10.98 | 1.41
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.58
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.129 | 15.64 | 2.01
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.58
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3.42
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 2.17
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 5.59
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91924 SINAPI MT
Descrição: | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
983 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | MAT | M | 1.19 | 0.68 | 0.8
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT | UN | 0.009 | 3.4 | 0.03
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.024 | 10.98 | 0.26
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.1
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.024 | 15.64 | 0.37
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.1
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.63
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1.03
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 1.66
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91926 SINAPI MT
Descrição: | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | M
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MAT | M | 1.19 | 1.13 | 1.34
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT | UN | 0.009 | 3.4 | 0.03
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.03 | 10.98 | 0.32
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.13
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.03 | 15.64 | 0.46
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.13
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 0.78
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 1.63
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 2.41
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91937 SINAPI MT
Descrição: | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT | Un | 1 | 2.97 | 2.97
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.129 | 10.98 | 1.41
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.58
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.129 | 15.64 | 2.01
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.58
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3.42
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.13
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 7.55
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91940 SINAPI MT
Descrição: | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT | Un | 1 | 1.66 | 1.66
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.247 | 10.98 | 2.71
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.12
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.247 | 15.64 | 3.86
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.12
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. | MOD | M3 | 0.0009 | 94.12 | 0.08
|  | MAT |  |  | 319.67 | 0.28
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 6.65
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 4.18
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 10.83
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 92004 SINAPI MT
Descrição: | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código |  | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | Un | 1 | 2.91 | 2.91
|  | MAT |  |  | 3.39 | 3.39
92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | Un | 1 | 14.77 | 14.77
|  | MAT |  |  | 14.08 | 14.08
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 17.68
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 17.47
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 35.15
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91946 SINAPI MT
Descrição: | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT | UN | 1 | 1.68 | 1.68
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | MAT | Un | 1 | 0.87 | 0.87
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.1862 | 15.64 | 2.91
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.84
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2.91
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 3.39
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 6.3
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91952 SINAPI MT
Descrição: | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT | Un | 2 | 3.96 | 7.92
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.247 | 10.98 | 2.71
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.12
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.247 | 15.64 | 3.86
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.12
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 6.57
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 10.16
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 16.73
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91953 SINAPI MT
Descrição: | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | UN | 1 | 2.91 | 2.91
|  | MAT |  |  | 3.39 | 3.39
91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | UN | 1 | 6.57 | 6.57
|  | MAT |  |  | 10.16 | 10.16
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 9.48
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 13.55
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 23.03
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91958 SINAPI MT
Descrição: | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT | Un | 2 | 3.96 | 7.92
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.247 | 10.98 | 2.71
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.12
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.247 | 15.64 | 3.86
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.12
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 6.57
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 10.16
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 16.73
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 92002 SINAPI MT
Descrição: | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT | Un | 2 | 4.51 | 9.02
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.555 | 10.98 | 6.09
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.53
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.555 | 15.64 | 8.68
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2.53
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 14.77
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 14.08
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 28.85
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91994 SINAPI MT
Descrição: | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.308 | 10.98 | 3.38
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.4
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.308 | 15.64 | 4.81
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.4
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT | Un | 1 | 4.51 | 4.51
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 8.19
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 7.31
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 15.5
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91995 SINAPI MT
Descrição: | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | MAT | UN | 1 | 5.77 | 5.77
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.308 | 10.98 | 3.38
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.4
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.308 | 15.64 | 4.81
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.4
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 8.19
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 8.57
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 16.76
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91996 SINAPI MT
Descrição: | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | UN | 1 | 2.91 | 2.91
|  | MAT |  |  | 3.39 | 3.39
91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | UN | 1 | 8.19 | 8.19
|  | MAT |  |  | 7.31 | 7.31
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.1
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 10.7
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 21.8
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91997 SINAPI MT
Descrição: | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | MOD | UN | 1 | 2.91 | 2.91
|  | MAT |  |  | 3.39 | 3.39
91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | MOD | UN | 1 | 8.19 | 8.19
|  | MAT |  |  | 8.57 | 8.57
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 11.1
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 11.96
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 23.06
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 91995 SINAPI MT
Descrição: | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | MAT | UN | 1 | 5.77 | 5.77
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.308 | 10.98 | 3.38
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.4
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.308 | 15.64 | 4.81
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.4
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 8.19
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 8.57
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 16.76
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 89356 SINAPI MT
Descrição: | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT | M | 1.061 | 2.87 | 3.04
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT | UN | 0.123 | 1.64 | 0.2
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.308 | 10.9 | 3.35
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.4
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.308 | 15.41 | 4.74
|  | MAT |  |  | 4.56 | 1.4
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 8.09
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 6.04
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 14.13
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 89362 SINAPI MT
Descrição: | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT | UN | 0.007 | 49.68 | 0.34
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT | UN | 1 | 0.59 | 0.59
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT | UN | 0.008 | 43.14 | 0.34
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT | UN | 0.05 | 1.64 | 0.08
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.15 | 10.9 | 1.63
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.68
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.15 | 15.41 | 2.31
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.68
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3.94
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 2.71
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 6.65
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 89366 SINAPI MT
Descrição: | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT | UN | 0.007 | 49.68 | 0.34
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT | UN | 1 | 0.59 | 0.59
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT | UN | 0.008 | 43.14 | 0.34
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT | UN | 0.05 | 1.64 | 0.08
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.15 | 10.9 | 1.63
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.68
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.15 | 15.41 | 2.31
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.68
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3.94
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 2.71
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 6.65
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 89395 SINAPI MT
Descrição: | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT | UN | 0.011 | 49.68 | 0.54
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT | UN | 1 | 0.98 | 0.98
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT | UN | 0.012 | 43.14 | 0.51
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT | UN | 0.075 | 1.64 | 0.12
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.2 | 15.41 | 3.08
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.91
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.2 | 15.41 | 3.08
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.91
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 6.16
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 3.97
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 10.13
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 86887 SINAPI MT
Descrição: | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT | UN | 0.0175 | 3.39 | 0.05
11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | MAT | UN | 1 | 32.88 | 32.88
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.05 | 11.1 | 0.55
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.22
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.15 | 15.41 | 2.31
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.68
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 2.86
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 33.83
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 36.69
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 86888 SINAPI MT
Descrição: | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT | UN | 2 | 11.94 | 23.88
6138 | VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT | UN | 1 | 1.54 | 1.54
10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | MAT | UN | 1 | 293.29 | 293.29
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT | KG | 0.1469 | 44.3 | 6.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.44 | 11.1 | 4.88
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.78 | 15.41 | 12.01
|  | MAT |  |  | 4.56 | 3.55
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 16.89
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 330.76
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 347.65
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 95469 SINAPI MT
Descrição: | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT | UN | 2 | 11.94 | 23.88
6138 | VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT | UN | 1 | 1.54 | 1.54
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | MAT | UN | 1 | 110 | 110
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT | KG | 0.1469 | 44.3 | 6.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.44 | 11.1 | 4.88
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.78 | 15.41 | 12.01
|  | MAT |  |  | 4.56 | 3.55
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 16.89
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 147.47
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 164.36
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 95471 SINAPI MT
Descrição: | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT | UN | 2 | 11.94 | 23.88
6138 | VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT | UN | 1 | 1.54 | 1.54
36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | MAT | UN | 1 | 548.03 | 548.03
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT | KG | 0.1469 | 44.3 | 6.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.44 | 11.1 | 4.88
|  | MAT |  |  | 4.56 | 2
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.78 | 15.41 | 12.01
|  | MAT |  |  | 4.56 | 3.55
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 16.89
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 585.5
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 602.39
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 86877 SINAPI MT
Descrição: | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT | UN | 0.04 | 11.94 | 0.47
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | MAT | UN | 1 | 1.54 | 1.54
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.05 | 11.1 | 0.55
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.22
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.17 | 15.41 | 2.61
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.77
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 3.16
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 3
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 6.16
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: 86883 SINAPI MT
Descrição: | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT | UN | 0.05 | 11.94 | 0.59
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | MAT | UN | 1 | 6.42 | 6.42
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.03 | 11.1 | 0.33
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.13
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.08 | 15.41 | 1.23
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.36
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1.56
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 7.5
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 9.06
PREÇO SINAPI MT 05/2018
Código: COMP 06.01
Descrição: | CUBA DE SEMI ENCAIXE EM LOUÇA BRANCA, 40 X 40CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  | UND
Código | Descrição | Class | Un | Coef | Preço unitário (R$) sem taxas | Total (R$) sem taxas
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT | UN | 0.5271 | 28.09 | 14.8 | 86901SINAPI
PRÓPRIA | LAVATORIO/CUBA DE SEMI ENCAIXE LOUCA BRANCA 42 X 42CM | MAT | UN | 1 | 599.9 | 599.9
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.03 | 11.1 | 0.33
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.13
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MOD | H | 0.08 | 15.41 | 1.23
|  | MAT |  |  | 4.56 | 0.36
[5 empty] | Total mão-de-obra, sem taxas (R$): | 1.56
[5 empty] | Total outros itens, sem taxas (R$): | 615.19
[5 empty] | Total geral, sem taxas (R$): | 616.75

## memoria
COBERTURA |  |  | qtde |  |  |  | qtde |  | comprimento
|  |  | lance |  | lados |  | bambu por lance |  | bambu |  | repetiçoes
Bambu Ø3CM |  |  | 12 | x | 2 | x | 108 | x | 1.24 | x | 11 | = | 35354.88 | m | módulo 1 |  | salas, bws, adm e sala prof
|  |  | 2168.1 | m²
|  |  | 12 | x | 2 | x | 108 | x | 1.24 | x | 1 | = | 3214.08 | m | módulo 2 |  | multiuso
|  |  | 197.1 | m²
|  |  | 24 | x | 2 | x | 108 | x | 1.24 | x | 1 | = | 6428.16 | m | módulo 3 |  | refeitório
|  |  | 394.2 | m²
|  |  | 10 | x | 2 | x | 108 | x | 1.24 | x | 1 | = | 2678.4 | m | módulo 4 |  | cozinha
|  |  | 295.65 | m² | [14 empty] | jhoyleno@gmail.com |  | 12 varas Ø3cm 3,30m R$40 |  | 39.6 | m
[21 empty] | frete | 5000 | 1.0101 | R$/m
[11 empty] | 3055.05 | M2 | 47675.52 | M
[17 empty] | 14447.1273 | varas
[17 empty] | 1203.9273 | dúzias | 48157.0909
7000
55157.0909
[19 empty] | 18.0544 | por m2
[19 empty] | 1.1569 | por m
Telha sanduiche |  |  |  |  | 2 | x | 15 | x | 6.57 | x | 11 | = | 2168.1 | m² | módulo 1 |  | salas, bws, adm e sala prof
[5 empty] | 2 | x | 30 | x | 6.57 | x | 1 | = | 394.2 | m² | módulo 3 |  | refeitório
[5 empty] | 2 | x | 15 | x | 6.57 | x | 1 | = | 197.1 | m² | módulo 2 |  | multiuso
[5 empty] | 2 | x | 22.5 | x | 6.57 | x | 1 | = | 295.65 | m² | módulo 4 |  | cozinha
Cabo de aço Ø1/8" |  |  |  |  | 2 | x | 6 | x | 6.57 | x | 11 | = | 867.24
[5 empty] | 2 | x | 2 | x | 6.57 | x | 11 | = | 289.08
[13 empty] | 1156.32 | m | módulo 1 |  | salas, bws, adm, sala prof, multiuso
[5 empty] | 2 | x | 6 | x | 6.57 | x | 1 | = | 78.84
[5 empty] | 2 | x | 2 | x | 6.57 | x | 1 | = | 26.28
[13 empty] | 105.12 | m | módulo 2 |  | multiuso
[5 empty] | 2 | x | 12 | x | 6.57 | x | 1 | = | 157.68
[5 empty] | 2 | x | 2 | x | 6.57 | x | 1 | = | 26.28
[13 empty] | 183.96 | m | módulo 3 |  | refeitório
[5 empty] | 2 | x | 9 | x | 6.57 | x | 1 | = | 118.26
[5 empty] | 2 | x | 2 | x | 6.57 | x | 1 | = | 26.28
[13 empty] | 144.54 | m | módulo 4 |  | cozinha
Esticador para cabo de aço Ø1/8" | 132
44
| 176 | pç | módulo 1 |  | salas, bws, adm e sala prof
12
4
| 16 | pç | módulo 2 |  | multiuso
24
4
| 28 | pç | módulo 3 |  | refeitório
18
4
| 22 | pç | módulo 4 |  | cozinha
Grampo 22 x 20mm | 176 | pç | módulo 1 |  | salas, bws, adm e sala prof
| 28 | pç | módulo 3 |  | refeitório
| 22 | pç | módulo 4 |  | cozinha
Flange de fixação | 176 | pç | módulo 1 |  | salas, bws, adm e sala prof
| 28 | pç | módulo 3 |  | refeitório
| 22 | pç | módulo 4 |  | cozinha
Parafuso de fixação (barra roscável 1") | 176 | pç | módulo 1 |  | salas, bws, adm e sala prof
| 28 | pç | módulo 3 |  | refeitório
| 22 | pç | módulo 4 |  | cozinha
impermeabilização
PISO WALL | [14 empty] | bw
módulo 1 | 2.5 | x | 1.2 | x | 36 | x | 11 | = | 1188 | m² | módulo 1 |  |  |  | 108 | m² | piso
[15 empty] | 7.5 | m² | parede 30cm
módulo 2 | 2.5 | x | 1.2 | x | 36 |  |  | = | 108 | m² | módulo 2 |  |  |  | 115.5 | m²
módulo 3 | 2.5 | x | 1.2 | x | 72 |  |  | = | 216 | m² | módulo 3
cozinha
módulo 4 | 2.5 | x | 1.2 | x | 54 |  |  | = | 162 | m² | módulo 4 |  |  |  | 162 |  | piso
[15 empty] | 12 |  | rodapé
[15 empty] | 174 | m²
PISO EM EPÓXI
bw | 90 | m² | módulo 1
cozinha | 144 | m² | módulo 4
refeitório | 198 | m² | módulo 3
PISO VINÍLICO 30X30
salas de aula, sala prof, adm | 810 | m² | módulo 1
ENVELOPAMENTO DE PISO
bw fem | 43.08
bw masc | 43.08
| 86.16 | m²
CALÇADA
entrada de serviços | 255.19
entrada principal | 176.61
RAMPA (área equivalente ao Vol) | 220
entrada refeitório | 128
| 779.8 | m²
DECK DE MADEIRA
salas | 2 | x | 1.25 | x | 7.2 | x | 11 | = | 198 | m² | mód 1
acessos cozinha | 2 | x | 1.25 | x | 7.2 | = | 18 | m² | mód 3
acessos refeitório | 2 | x | 1.25 |  | 7.2 | = | 18
circ coz/ref |  |  | 3 | x | 2 | = | 6 |  | 24 | m² | mód 4
módulo 5 | 220.94 | m² | área retirada do cad
módulo 6 | 4.229 | x | 1.25 | x | 14 |  |  | = | 74.0075 | m² | módulo 6
módulo 7 | 4.679 | x | 1.25 | x | 7 |  |  | = | 40.9413
| 4.279 | x | 1.25 | x | 11 |  |  | = | 58.8362
| 5.17 | x | 1.25 | x | 1 |  |  | = | 6.4625
| 4.8 | x | 1.25 | x | 1 |  |  | = | 6
| 4.4 | x | 1.25 | x | 1 |  |  | = | 5.5
[9 empty] | 117.74 | m² | módulo 7
módulo 8 |  |  | 1.25 | x | 3.8 | x | 6 | = | 28.5
|  |  | 1.25 | x | 2.8 | x | 2 | = | 7
|  |  | 1.25 | x | 1.092 | x | 1 | = | 1.365
| 7.857 | x | 1.25 | ÷ | 2 | x | 2 | = | 9.8213
| 7.247 | x | 1.25 | ÷ | 2 | x | 2 | = | 9.0587
| 6.638 | x | 1.25 | ÷ | 2 | x | 2 | = | 8.2975
| 6.029 | x | 1.25 | ÷ | 2 | x | 2 | = | 7.5362
| 5.419 | x | 1.25 | ÷ | 2 | x | 2 | = | 6.7738
| 5.809 | x | 1.25 | ÷ | 2 | x | 2 | = | 7.2612
| 5.199 | x | 1.25 | ÷ | 2 | x | 2 | = | 6.4987
| 4.628 | x | 1.25 | ÷ | 2 | x | 2 | = | 5.785
| 4.181 | x | 1.25 | ÷ | 2 | x | 2 | = | 5.2263
| 4.2 | x | 0.613 | ÷ | 2 | x | 2 | = | 2.5746
[9 empty] | 105.6984 | m² | módulo 8
módulo 9 | 89.02 | m² | área retirada do cad |  |  |  | 62.02
27
TAMPA PROTETORA DE BORRACHA 13x13cm
e=5cm |  |  | 8 | + | 8 | = | 16 | x | 11 | = | 176 | pç | módulo 1
|  |  | 0.13 | x | 0.13 | = | 0.0169 | x | 176 | = | 2.9744 | m2
|  |  | 8 | + | 8 | = | 16 | x | 1 | = | 16 | pç | módulo 2
[7 empty] | 0.0169 | x | 16 | = | 0.2704 | m2
|  |  | 11 | + | 11 | = | 22 | x | 1 | = | 22 | pç | cozinha
[7 empty] | 0.0169 | x | 22 | = | 0.3718 | m2
|  |  | 14 | + | 14 | = | 28 | x | 1 | = | 28 | pç | refeitório
[7 empty] | 0.0169 | x | 28 | = | 0.4732 | m2
PORTÕES
Docas (entrada e saída) | 4 | x | 2.5 | x | 2.1 | = | 21 | m²
Acesso Pedestres | 1 | x | 2.5 | x | 2.1 | = | 5.25 | m²
GRADIL
h= | 2.1 |  | 2.5 | x | 10 | = | 25 | m
[7 empty] | 52.5 | m²
pintura de portões e gradil | 78.75 | m2
fundação direta | larg |  | alt | [14 empty] | 0.35 |  | 0.1
viga baldrame 15x20 | 0.15 | x | 0.2 | [16 empty] | 0.1
0.2
comprimento | 25 | m |  |  | 25 | m
[17 empty] | lastro |  |  | 0.05
regularização de fundo | 3.75 | m² |  |  | 0.15 | x | 25 | = | 3.75 | m²
lastro 5cm | 0.05 | m
concreto magro | 0.1875 | m³ |  |  | 0.15 | x | 25 | x | 0.05 | = | 0.1875 | m³
escavação | 0.375 | m³ |  |  | 0.1 | x | 0.15 | x | 25 | = | 0.375 | m³ | solo coeso, considerado escavação contra-barranco
bota-fora | 0.4875 | m³ |  |  | considerado empolamento 30%
concreto 25MPa | 0.75 | m³ |  |  | 0.15 | x | 0.2 | x | 25 | = | 0.75 | m³
armação | 60 | kg |  |  | 0.75 | x | 80 | = | 60 | kg
80kg/m3
blocos 35x35x40 | 0.35 | x | 0.35 | x | 0.4 | [6 empty] | quadro resumo
quantidade | 16 |  | gradil, portões docas | [7 empty] | escavação |  | 1.0473 | m3
[11 empty] | bota-fora |  | 1.3614 | m3
blocos 45x45x60 | 0.45 | x | 0.45 | x | 0.6 | [5 empty] | lastro concreto magro |  | 0.30575 | m3
quantidade | 2 |  | portão pedestres | [7 empty] | armação |  | 142.16 | kg
[11 empty] | concreto 20MPa |  | 1.777 | m3
escavação | 0.67225 | m³ |  |  | 0.49
0.18225
bota-fora | 0.87393 | m³ |  |  | considerado empolamento 30%
lastro 5cm | 0.05 | m |  |  | 0.098
concreto magro | 0.11825 | m³ |  |  | 0.02025
concreto 25MPa | 1.027 | m³ |  |  | 0.784
0.243
armação | 82.16 | kg |  |  | 1.027 | x | 80
80kg/m3
ABRIGO CONTAINER LIXO
Portão h=2,14 | 1 | x | 2 | x | 2.14 | = | 4.28 | m²
Portão h=2,22 | 1 | x | 2 | x | 2.22 | = | 4.44 | m²
Cobertura em laje de concreto e=8cm |  |  | 2.04 | x | 1.9 | = | 3.876 | m²
Piso em concreto e=15cm |  |  | 3 | x | 2.9 | = | 8.7 | m² | considerado folga 50cm para cada lado
Concreto 15MPa para laje |  |  | 3.876 | x | 0.08 | = | 0.31008 | m³
Concreto 15MPa para piso |  |  | 8.7 | x | 0.15 | = | 1.305 | m³ |  |  | 1.6151 | m³
forma para laje | 2 | x | 3.94 | x | 0.08 | = | 0.6304 | m²
aço Q138 para laje e piso |  |  | 12.576 | x | 2.2 | = | 27.6672 | kg
lastro de brita e=5cm |  |  | 8.7 | x | 0.05 | = | 0.435 | m³
escavação manual (contra-barranco) |  |  | 8.7 | x | 0.2 | = | 1.74 | m³
bota-fora |  |  | 1.74 | x | 1.3 | = | 2.262 | m³
lona preta (entre brita e piso) | [6 empty] | 8.7 | m²
impermeabilização laje | [6 empty] | 3.876 | m²
alvenaria | 2 | x | 4.36 | x | 0.91 | = | 7.9352 | m²
chapisco | 2 | x | 7.9352 |  |  | = | 15.8704 | m²
reboco interno | [5 empty] | = | 7.9352 | m²
reboco externo | [5 empty] | = | 7.9352 | m²
azulejo interno | [5 empty] | = | 7.9352 | m²
pintura externa | [5 empty] | = | 7.9352 | m²
piso ceramico |  |  | 1.7 | x | 1.9 | = | 3.23 | m²
pintura dos portões | [5 empty] | = | 8.72 | m²
caixa sifonada 100x100x50 | [5 empty] | = | 1 | und
torneira | [5 empty] | = | 1 | und
container de lixo | [5 empty] | = | 1 | und
ABRIGO DE GÁS
Portão h=2,14 | 2 | x | 2.8 | x | 2.14 | = | 11.984 | m²
Cobertura em laje de concreto e=8cm |  |  | 1.49 | x | 5.9 | = | 8.791 | m²
Piso em concreto e=15cm |  |  | 2.2 | x | 6.9 | = | 15.18 | m²
Concreto 15MPa para laje |  |  | 8.791 | x | 0.08 | = | 0.70328 | m³
Concreto 15MPa para piso |  |  | 15.18 | x | 0.15 | = | 2.277 | m³
forma para laje | 2 | x | 7.39 | x | 0.08 | = | 1.1824 | m²
aço Q138 para laje e piso |  |  | 23.971 | x | 2.2 | = | 52.7362 | kg
lastro de brita e=5cm |  |  | 15.18 | x | 0.05 | = | 0.759 | m³
escavação manual (contra-barranco) |  |  | 15.18 | x | 0.2 | = | 3.036 | m³
bota-fora |  |  | 3.036 | x | 1.3 | = | 3.9468 | m³
lona preta (entre brita e piso) | [6 empty] | 15.18 | m²
impermeabilização laje | [6 empty] | 8.791 | m²
alvenaria | 2.7 | + | 5.9 | x | 2.2 | = | 18.92 | m²
chapisco | 2 | x | 18.92 |  |  | = | 37.84 | m²
reboco | [5 empty] | = | 37.84 | m²
pintura | [5 empty] | = | 37.84 | m²
piso ceramico |  |  | 1.2 | x | 5.9 | = | 7.08 | m²
pintura dos portões | [5 empty] | = | 11.984 | m²
cilindro de gás P45 | [5 empty] | = | 8 | und
tubulação galvanizada |  |  | 25 | + | 1.5 | = | 26.5 | m
|  |  | linha reta CAD (PISO + ALTURA DO FOGÃO) |  | ALTURA DO CILINDRO
DRENAGEM
escavação | 0.3 | x | 0.35 | x | 164 | = | 17.22
| 0.3 | x | 0.35 | x | 81.6 | = | 8.568
[7 empty] | 25.788 | m³
lastro de pedrisco | 0.3 | x | 0.05 | x | 164 | = | 2.46
| 0.3 | x | 0.05 | x | 81.6 | = | 1.224
[7 empty] | 3.684 | m³
manta bidim | 1 | x | 164 |  |  | = | 164 | m²
tubo pvc 150mm | [6 empty] | 81.6 | m
tubo corrugado 150mm | [6 empty] | 164 | m
seixo rolado n4 | 17.22 | - | 2.8966 | - | 2.46 | = | 11.8634 | m³
reaterro | 8.568 | - | 2.8966 | - | 1.224 | = | 4.4474 | m³
bota-fora | 25.788 | - | 4.4474 | x | 1.3 | = | 27.7428 | m³
AR CONDICIONADO
dreno Ø32mm | [6 empty] | 170.94 | m | módulo 1 |  |  |  | 60.3 | m | módulo 3 e 4
piso | 4.32 | + | 0.25 | x | 22 | = | 100.54 | [5 empty] | 36.9
elevação | 3.2 | x | 22 |  |  | = | 70.4 | [5 empty] | 23.4
escavação | 0.3 | x | 0.3 | x | 100.54 | = | 9.0486 | m³ |  |  |  |  | 3.321 | m³
lastro de areia | 0.3 | x | 0.05 | x | 100.54 | = | 1.5081 | m³ |  |  |  |  | 0.5535 | m³
reaterro | 9.0486 | - | 1.5081 | - | 0.080818 | = | 7.4597 | m³ |  |  | 0.029662 |  | 2.7378 | m³
bota fora |  |  | 1.5889 | x | 1.3 | = | 2.0656 | m³ |  |  |  |  | 0.75811 | m³
50
55.9285
182.3
288.2285
358.8445
Note on J23: comprimento do semi-arco retirado do Cad
Note on F226: kg/m2
Note on F229: empolamento 30%
Note on F251: kg/m2
Note on F254: empolamento 30%
Note on F294: volume do tubo

## Administração da Obra
CENTRO DE ATIVIDADES POCONÉ | [8 empty] | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA
Administração local da obra - Despesas diversas | [9 empty] | CUSTO UNITÁRIO DA REFEIÇÃO |  | CAFÉ DA MANHÃ |  | 7.5
Alimentação do pessoal | [11 empty] | ALMOÇO / JANTAR |  | 15
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | FUNCIONÁRIOS |  | CAFÉ DA MANHÃ |  |  |  | ALMOÇO / JANTAR |  |  |  |  | CUSTO TOTAL ALIMENTAÇÃO (R$)
|  |  | QUANT. | Permanência Obra (mêses) | Consumo por Mês |  | Valor Custo (R$) |  | Refeições por Dia | Consumo por Mês |  | Valor Custo (R$)
[5 empty] | Dias | Refeições | Mensal | Esta Obra |  | Dias | Refeições | Mensal | Esta Obra
1.1 |  | ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL
1.1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1.1.1.1 | T205 | Apontador | 1 | 4 | 30 | 30 | 225 | 900 | 1 | 30 | 30 | 450 | 1800 | 2700
1.1.1.2 | T240 | Laboratorista | 1 | 2 | 30 | 30 | 225 | 450 | 1 | 30 | 30 | 450 | 900 | 1350
1.1.1.3 | T500 | Encarregado Geral | 1 | 4 | 30 | 30 | 225 | 900 | 1 | 30 | 30 | 450 | 1800 | 2700
1.1.1.4 | T702 | Ajudante | 1 | 4 | 30 | 30 | 225 | 900 | 1 | 30 | 30 | 450 | 1800 | 2700
1.1.1.5 | T708 | Pedreiros | 1 | 2 | 30 | 30 | 225 | 450 | 1 | 30 | 30 | 450 | 900 | 1350
1.1.1.6 | T710 | Carpinteiros | 1 | 1 | 30 | 30 | 225 | 225 | 1 | 30 | 30 | 450 | 450 | 675
1.1.1.7 | T730 | Eletricistas | 1 | 2 | 30 | 30 | 225 | 450 | 1 | 30 | 30 | 450 | 900 | 1350
1.1.1.8 |  | Motorista | 1 | 4 | 30 | 30 | 225 | 900 | 1 | 30 | 30 | 450 | 1800 | 2700
1.1.1.9 |  | Operador de Munk | 1 | 4 | 30 | 30 | 225 | 900 | 1 | 30 | 30 | 450 | 1800 | 2700
1.1.1.10 |  | Topógrafo | 1 | 4 | 30 | 30 | 225 | 900 | 1 | 30 | 30 | 450 | 1800 | 2700
SUB-TOTAIS PREVISTOS |  |  | 10 |  |  | 300 | 2250 |  |  |  | 300 | 4500
[7 empty] | CUSTO DIRETO (MENSAL / TOTAL) PARA ESTA OBRA (R$) | [6 empty] | 20925
[7 empty] | B.D.I. - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS | [5 empty] | 24.5% | 5126.625
PRAZO TOTAL PREVISTO PARA A OBRA = |  |  | 4 | MESES | PREÇO TOTAL PARA ESTA OBRA (Custo Direto + B.D.I) | [8 empty] | 26051.625
VALOR MÉDIO MENSAL DA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Custo Direto + B.D.I) | [13 empty] | 6512.9
Administração local da obra - Despesas diversas
Transporte
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | FUNCIONÁRIOS
|  |  | QUANT. | Permanência Obra (mêses) | Consumo por Mês |  | Valor Custo (R$)
[5 empty] | mês | custo | Mensal | Esta Obra
1.2 |  | TRANSPORTE DA EQUIPE
1.2.1 |  | ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1.2.1.1 | PROPRIO | Aluguel de Caminhão Munk | 1 | 4 | 1 | 20000 | 20000 | 80000 | incluso combustível e salário, excluso refeição e alojamento
1.2.1.2 | PROPRIO | Aluguel de Van com 14 lugares | 1 | 4 | 1 | 5236 | 5236 | 20944
1.2.1.3 | PROPRIO | Combustivel | 1 | 4 | 308 | 4.6 | 1416.8 | 5667.2
SUB-TOTAIS PREVISTOS |  |  | 3 |  |  |  |  | 106611.2
[7 empty] | CUSTO DIRETO (MENSAL / TOTAL) PARA ESTA OBRA (R$) | [5 empty] | 106611.2 | 106611.2
[7 empty] | B.D.I. - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS | [5 empty] | 24.5% | 26119.744
PRAZO TOTAL PREVISTO PARA A OBRA = |  |  | 4 | MESES | PREÇO TOTAL PARA ESTA OBRA (Custo Direto + B.D.I) | [8 empty] | 132730.944
VALOR MÉDIO MENSAL DA DESPESA COM TRANSPORTE DO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Custo Direto + B.D.I) | [13 empty] | 33182.73
Administração local da obra - Despesas diversas
SALÁRIOS
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | FUNCIONÁRIOS
|  |  | QUANT. | Permanência Obra (mêses) | Consumo por Mês |  | Valor Custo (R$)
[5 empty] | mês | custo | Mensal | Esta Obra
1.3 |  | SALÁRIOS
1.3.1 | SINAPI 40810 | Apontador | 1 | 4 | 1 | 2492.86 | 2492.86 | 9971.44 |  | MENSALISTA 75,25%
1.3.2 | SINAPI 41089 | Laboratorista | 1 | 2 | 1 | 3730.16 | 3730.16 | 7460.32
1.3.3 | SINAPI 40818 | Encarregado Geral | 1 | 4 | 1 | 3469.95 | 3469.95 | 13879.8
1.3.4 | SINAPI 41086 | Ajudante de Operação em Geral | 1 | 4 | 1 | 2590.89 | 2590.89 | 10363.56
1.3.5 | SINAPI 41065 | Pedreiro | 1 | 2 | 1 | 2590.89 | 2590.89 | 5181.78
1.3.6 | SINAPI 40914 | Carpinteiro | 1 | 1 | 1 | 2590.89 | 2590.89 | 2590.89
1.3.7 | SINAPI 40918 | Eletricista | 1 | 2 | 1 | 2679.57 | 2679.57 | 5359.14
1.3.8 | SINAPI 40994 | Motrista de Onibus/micro-onibus | 1 | 4 | 1 | 2325.23 | 2325.23 | 9300.92
1.3.9 | SINAPI 40992 | Motorista Operador de Munk | 1 | 4 | 1 | 2495.36 | 2495.36 | 9981.44
|  | Outros | 1 | 4 | 1 | 3850 | 3850 | 15400
|  | TOTAL MÃO-DE-OBRA L.S. 75,25% | [5 empty] | 89489.29
|  | TOTAL MÃO-DE-OBRA sem leis sociais | [5 empty] | 51063.7889
|  | LEIS SOCIAIS 118,57% | [5 empty] | 60638.2493
|  | BDI 24,50% | [5 empty] | 27366.9993
|  | MÃO-DE-OBRA MENSAL | [5 empty] | 139069.0375
|  | MÃO-DE-OBRA POR MÊS | [5 empty] | 34767.2594

## Cronograma
Unidade Parque SescBaía das Pedras | [5 empty] | Reforma do Escritório
Cronograma físico e financeiro
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | 30 |  | 60
|  |  |  | DIAS |  | DIAS
|  |  |  | VALOR R$ | PERC. (%) | VALOR R$ | PERC. (%)
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 400173.28 | 7.905% | 200086.64 | 50% | 200086.64 | 50%
2. | INFRAESTRUTURA | 212537.33 | 4.198% | 212537.33 | 100% | 0 | 0%
3. | SUPRAESTRUTURA | 1673539.53 | 33.06% | 1338831.624 | 80% | 334707.906 | 20%
4. | FECHAMENTOS: PAINÉIS, ESQUADRIAS E VIDROS | 530176.68 | 10.47% | 159053.004 | 30% | 371123.676 | 70%
5. | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 568504.99 | 11.23% | 0 | 0% | 568504.99 | 100%
6. | PAREDE: REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS, PINTURA | 79755.61 | 1.575% | 63804.488 | 80% | 15951.122 | 20%
7. | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS | 675448.13 | 13.34% | 270179.252 | 40% | 405268.878 | 60%
8. | INSTALAÇÕES E APARELHOS | 679620.28 | 13.43% | 0 | 0% | 679620.28 | 100%
9. | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 242512.01 | 4.791% | 0 | 0% | 242512.01 | 100%
| TOTAL GERAL | 5062267.84 | 100%
VALOR SIMPLES |  |  |  | 2244492.338 | 44.34% | 2817775.502 | 55.66%
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 2244492.338 | 44.34% | 5062267.84 | 100%