## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ALMOXARIFADO CAP | SINAPI - 12/2018 - Mato Grosso ORSE - 12/2018 - Sergipe SEDOP - 10/2018 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2018 - Minas Gerais IOPES - 09/2018 - Espírito Santo SIURB - 07/2018 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2018 - São Paulo SUDECAP - 10/2018 - Minas Gerais CPOS - 11/2018 - São Paulo FDE - 10/2018 - São Paulo AGETOP CIVIL - 12/2018 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 04/2018 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 11/2017 - Rio Grande do Norte | 24,5% |  | Não Desonerado: Horista: 118,57% Mensalista: 75,95%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS
1 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS | 100,00% 14.063,61 | 50,00% 7.031,81 | 50,00% 7.031,81
2 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 7.964,83 | 25,00% 1.991,21 | 25,00% 1.991,21 | 50,00% 3.982,42
3 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 100,00% 16.990,45 |  |  | 50,00% 8.495,23 | 50,00% 8.495,23
4 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 11.993,43 | 25,00% 2.998,36 | 50,00% 5.996,72 | 25,00% 2.998,36
5 | COBERTURA | 100,00% 65.940,74 | 25,00% 16.485,19 | 75,00% 49.455,56
6 | PISOS E REVESTIMENTOS | 100,00% 24.383,93 |  |  | 75,00% 18.287,95 | 25,00% 6.095,98
7 | FORRO | 100,00% 3.036,74 |  |  | 75,00% 2.277,56 | 25,00% 759,19
8 | ACABAMENTOS | 100,00% 25.946,75 |  |  | 50,00% 12.973,38 | 50,00% 12.973,38
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 1.871,28 |  |  |  | 100,00% 1.871,28
Porcentagem |  |  | 16,56% | 37,44% | 28,47% | 17,54%
Custo |  |  | 28.506,56 | 64.475,28 | 49.014,88 | 30.195,05
Porcentagem Acumulado |  |  | 16,56% | 54,0% | 82,46% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 28.506,56 | 92.981,84 | 141.996,71 | 172.191,76
|  |  |  | Total sem BDI | R$ 138.331,83
|  |  |  | Total do BDI | R$ 33.859,93
|  |  |  | Total Geral | R$ 172.191,76
_______________________________________________________________ Ana Paula Benedetti Engenheira Civil