## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO BIOLÓGICO DE ESGOTO DO SÍTIO DO BURITIZAL NO PARQUE SESC SERRA AZUL – SSA | SINAPI - 05/2019 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2018 - Mato Grosso SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso ORSE - 03/2019 - Sergipe SEDOP - 10/2018 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2018 - Minas Gerais IOPES - 03/2019 - Espírito Santo SIURB - 07/2018 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2018 - São Paulo SUDECAP - 02/2019 - Minas Gerais CPOS - 03/2019 - São Paulo FDE - 04/2019 - São Paulo AGETOP CIVIL - 12/2018 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 04/2018 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2018 - Rio Grande do Norte | 24,5% | Não Desonerado: 118,57%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 24.628,37 | 100,00% 24.628,37
2 | CAIXA DE GORDURA | 100,00% 2.067,50 | 100,00% 2.067,50
3 | CAIXA DE PASSAGEM | 100,00% 12.994,94 | 100,00% 12.994,94
4 | REDE DE ESGOTO TUBO PVC 100 E 150 MM | 100,00% 15.878,47 | 60,00% 9.527,08 | 40,00% 6.351,39
5 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 1 | 100,00% 10.899,52 | 50,00% 5.449,76 | 50,00% 5.449,76
6 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 2 | 100,00% 10.899,52 | 50,00% 5.449,76 | 50,00% 5.449,76
7 | PASSARELA DE SERVIÇO | 100,00% 2.921,56 | 30,00% 876,47 | 70,00% 2.045,09
8 | ESTRUTURA METÁLICA PASSARELA | 100,00% 94.752,71 | 45,00% 42.638,72 | 55,00% 52.113,99
9 | REATOR E FILTRO ANAERÓBICO | 100,00% 10.063,08 | 35,00% 3.522,08 | 65,00% 6.541,00
10 | SISTEMA DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO | 100,00% 12.364,69 | 65,00% 8.037,05 | 35,00% 4.327,64
11 | EXECUÇÃO WETLAND | 100,00% 44.285,26 | 35,00% 15.499,84 | 65,00% 28.785,42
12 | EXECUÇÃO DA LAGOA PÓS TRATAMENTO | 100,00% 18.131,96 | 55,00% 9.972,58 | 45,00% 8.159,38
13 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ELEVATÓRIAS | 100,00% 21.719,86 | 60,00% 13.031,92 | 40,00% 8.687,94
14 | MONTAGEM DE BOMBAS E TUBULAÇÃO DE AÇO | 100,00% 28.634,36 | 60,00% 17.180,62 | 40,00% 11.453,74
15 | TRANSPORTE DE MATERIAL | 100,00% 3.234,98 | 60,00% 1.940,99 | 40,00% 1.293,99
16 | ESTRADA DE ACESSO | 100,00% 14.512,00 | 60,00% 8.707,20 | 40,00% 5.804,80
Porcentagem |  |  | 55,34% | 44,66%
Custo |  |  | 181.524,87 | 146.463,92
Porcentagem Acumulado |  |  | 55,34% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 181.524,87 | 327.988,78