## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA DO TELHADO - ESPAÇO MAKER (2020) REV 00 | SINAPI - 06/2020 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2020 - Mato Grosso SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso ORSE - 05/2020 - Sergipe SEDOP - 04/2020 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2020 - Minas Gerais IOPES - 02/2020 - Espírito Santo SIURB - 01/2020 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2020 - São Paulo SUDECAP - 05/2020 - Minas Gerais CPOS - 07/2020 - São Paulo FDE - 04/2020 - São Paulo AGESUL - 01/2020 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 01/2020 - Rio Grande do Norte | 24,5% |  | Não Desonerado: Horista: 118,57% Mensalista: 75,25%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 13.994,58 | 50,00% 6.997,29 | 50,00% 6.997,29
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 5.436,90 | 90,00% 4.893,21 | 10,00% 543,69
3 | MANTA | 100,00% 8.920,00 | 80,00% 7.136,00 | 20,00% 1.784,00
4 | TELHAMENTO | 100,00% 55.386,90 | 30,00% 16.616,07 | 70,00% 38.770,83
5 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA DE BORDA | 100,00% 10.820,16 | 50,00% 5.410,08 | 50,00% 5.410,08
6 | FORRO EM MADEIRA | 100,00% 67.897,65 | 30,00% 20.369,30 | 70,00% 47.528,36
7 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | 100,00% 1.248,40 |  | 100,00% 1.248,40
8 | PINTURA | 100,00% 23.280,40 |  | 100,00% 23.280,40
9 | LIMPEZA GERAL | 100,00% 1.315,80 |  | 100,00% 1.315,80
Porcentagem |  |  | 32,62% | 67,38%
Custo |  |  | 61.421,95 | 126.878,85
Porcentagem Acumulado |  |  | 32,62% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 61.421,94 | 188.300,79
_______________________________________________________________ Ana Paula Benedetti Engenheira Civil