## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| HSPC - PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR NO RECANTO 01_2021 | SINAPI - 07/2020 - Mato Grosso SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 04/2020 - Minas Gerais IOPES - 02/2020 - Espírito Santo CPOS - 07/2020 - São Paulo CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2020 - Rio Grande do Norte | Padrão - 24,5% Material - 15,39% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 4.298,05 | 50,00% 2.149,03 | 50,00% 2.149,03
2 | URBANIZAÇÃO | 100,00% 211,60 | 50,00% 105,80 | 50,00% 105,80
3 | PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR PROFUNDO | 100,00% 49.283,24 | 50,00% 24.641,62 | 50,00% 24.641,62
4 | LICENÇAS E TAXAS | 100,00% 4.785,02 | 50,00% 2.392,51 | 50,00% 2.392,51
5 | EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO E QUADRO DE COMANDO | 100,00% 15.258,36 | 50,00% 7.629,18 | 50,00% 7.629,18
6 | TESTES E LAUDOS | 100,00% 4.996,16 | 50,00% 2.498,08 | 50,00% 2.498,08
7 | LIMPEZA LOCAL | 100,00% 152,00 |  | 100,00% 152,00
Porcentagem |  |  | 49,9% | 50,1%
Custo |  |  | 39.416,22 | 39.568,22
Porcentagem Acumulado |  |  | 49,9% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 39.416,21 | 78.984,43
_______________________________________________________________ Benedito Carneiro Setor de Engenharia