## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DE SERVIÇO E PISTA DE CAMINHADA | SINAPI - 03/2021 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2020 - Mato Grosso SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso ORSE - 01/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 01/2021 - Minas Gerais IOPES - 01/2021 - Espírito Santo SIURB - 07/2020 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2020 - São Paulo SUDECAP - 02/2021 - Minas Gerais CPOS - 03/2021 - São Paulo FDE - 01/2021 - São Paulo AGESUL - 01/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte | 24,5% |  | Não Desonerado: Horista: 118,57% Mensalista: 75,25%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO E TAPUME DE OBRA | 100,00% 15.410,78 | 50,00% 7.705,39 | 50,00% 7.705,39
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 3.768,05 | 100,00% 3.768,05
3 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 3.089,10 | 100,00% 3.089,10
4 | PAVIMENTO | 100,00% 65.977,08 |  | 100,00% 65.977,08
5 | ADEQUAÇÃO DE CAIXAS EM ALVENARIA E TAMPAS DE CONCRETO | 100,00% 1.808,37 | 50,00% 904,19 | 50,00% 904,19
6 | MEIOS FIOS | 100,00% 7.137,66 |  | 100,00% 7.137,66
7 | PAISAGISMO | 100,00% 9.261,25 |  | 100,00% 9.261,25
8 | PINTURA | 100,00% 10.142,10 |  | 100,00% 10.142,10
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 17.922,77 |  | 100,00% 17.922,77
10 | PORTÃO DE ACESSO | 100,00% 2.786,45 |  | 100,00% 2.786,45
11 | DRENAGEM ÁGUA PLUVIAL COM TUBO CORRUGADO FORNECIDO PELA CONTRATANTE | 100,00% 10.915,05 | 75,00% 8.186,29 | 25,00% 2.728,76
12 | DRENO DE ÁGUA PLÚVIAL EM CONCRETO | 100,00% 15.370,44 | 75,00% 11.527,83 | 25,00% 3.842,61
13 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 1.695,00 |  | 100,00% 1.695,00
Porcentagem |  |  | 21,29% | 78,71%
Custo |  |  | 35.180,84 | 130.103,26
Porcentagem Acumulado |  |  | 21,29% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 35.180,84 | 165.284,10
_______________________________________________________________