## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONCLUSÃO ESCOLA E.F.II REV.07 - SESC POCONÉ | SINAPI - 04/2021 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2021 - Mato Grosso SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso ORSE - 03/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 01/2021 - Minas Gerais IOPES - 04/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 04/2021 - Minas Gerais CPOS - 03/2021 - São Paulo FDE - 04/2021 - São Paulo AGESUL - 01/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte | 24,5% |  | Não Desonerado: Horista: 118,57% Mensalista: 75,25%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | EQUIPE ADMINISTRATIVA (TEMPO INTEGRAL) | 100,00% 124.831,76 | 25,00% 31.207,94 | 25,00% 31.207,94 | 25,00% 31.207,94 | 25,00% 31.207,94
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 29.506,50 | 25,00% 7.376,63 | 25,00% 7.376,63 | 25,00% 7.376,63 | 25,00% 7.376,63
3 | DOCUMENTAÇÃO | 100,00% 16.455,20 | 60,00% 9.873,12 |  |  | 40,00% 6.582,08
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 3.427,13 | 100,00% 3.427,13
5 | TRANSPORTES DIVERSOS | 100,00% 13.544,60 |  | 100,00% 13.544,60
6 | DEMOLIÇÕES E RETIRADA | 100,00% 4.436,46 | 100,00% 4.436,46
7 | TRABALHOS EM TERRA | 100,00% 24.586,14 | 60,00% 14.751,68 | 40,00% 9.834,46
8 | FUNDAÇÃO | 100,00% 27.711,30 | 60,00% 16.626,78 | 40,00% 11.084,52
9 | RECUPERAÇÃO EM PINTURA DE PERFIS W150X13 EXISTENTES (TRECHOS DANIFICADOS) | 100,00% 7.756,80 | 100,00% 7.756,80
10 | PASSARELAS DE LIGAÇÃO E CALÇAMENTO | 100,00% 270.368,85 |  | 50,00% 135.184,43 | 50,00% 135.184,43
11 | INSTALAÇÃO DE PISO - PAINEL WALL | 100,00% 48.282,74 |  | 50,00% 24.141,37 | 50,00% 24.141,37
12 | DIVISÓRIA EM GESSO - RESISTENTE A UMIDADE (RU) | 100,00% 90.127,20 |  | 20,00% 18.025,44 | 30,00% 27.038,16 | 50,00% 45.063,60
13 | PORTAS INTERNAS | 100,00% 39.876,30 |  |  |  | 100,00% 39.876,30
14 | COBERTURA | 100,00% 1.683.950,13 | 20,00% 336.790,03 | 30,00% 505.185,04 | 30,00% 505.185,04 | 20,00% 336.790,03
15 | PISOS | 100,00% 502.972,23 |  |  | 70,00% 352.080,56 | 30,00% 150.891,67
16 | PINTURA E REVESTIMENTOS | 100,00% 53.517,50 |  |  | 50,00% 26.758,75 | 50,00% 26.758,75
17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 93.627,18 | 25,00% 23.406,80 | 25,00% 23.406,80 | 50,00% 46.813,59
18 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% 40.976,72 | 25,00% 10.244,18 | 25,00% 10.244,18 | 50,00% 20.488,36
19 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 3.361,50 |  |  |  | 100,00% 3.361,50
Porcentagem |  |  | 15,13% | 25,63% | 38,2% | 21,04%
Custo |  |  | 465.897,54 | 789.235,39 | 1.176.274,82 | 647.908,49
Porcentagem Acumulado |  |  | 15,13% | 40,76% | 78,96% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 465.897,54 | 1.255.132,93 | 2.431.407,75 | 3.079.316,24
_______________________________________________________________