## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| HSPC - RESERVATORIO ELEVADO METALICO 30M³ NO EVS_05/2021 | SINAPI - 04/2021 - Mato Grosso ORSE - 02/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso SETOP - 01/2021 - Minas Gerais IOPES - 03/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 03/2021 - Minas Gerais FDE - 01/2021 - São Paulo CPOS - 03/2021 - São Paulo AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goiás SICRO3 - 01/2021 - Mato Grosso SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte | Padrão - 24,5% Equipamento - 15,39% |  | Não Desonerado: Horista: 115,70% Mensalista: 73,48%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 3.106,25 | 50,00% 1.553,13 | 50,00% 1.553,13
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 3.637,40 | 100,00% 3.637,40
3 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO D´ÁGUA METÁLICA 30M³ | 100,00% 87.369,44 | 85,00% 74.264,02 | 15,00% 13.105,42
4 | PROJETOS | 100,00% 5.326,46 | 100,00% 5.326,46
5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 4.256,20 | 50,00% 2.128,10 | 50,00% 2.128,10
6 | LIMPEZA GERAL | 100,00% 150,50 |  | 100,00% 150,50
Porcentagem |  |  | 83,69% | 16,31%
Custo |  |  | 86.909,11 | 16.937,14
Porcentagem Acumulado |  |  | 83,69% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 86.909,10 | 103.846,25
_______________________________________________________________