## Cron Financeiro
| Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
| RPPN - CONSTRUÇAO DE RESERVATÓRIO 15 M³ - CRONOGRAMA GERAL | SINAPI - 06/2020 - Mato Grosso ORSE - 05/2020 - Sergipe SEDOP - 04/2020 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso SETOP - 01/2020 - Minas Gerais IOPES - 02/2020 - Espírito Santo SIURB - 01/2020 - São Paulo SUDECAP - 05/2020 - Minas Gerais FDE - 04/2020 - São Paulo CPOS - 07/2020 - São Paulo AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás SICRO3 - 01/2020 - Mato Grosso SIURB INFRA - 01/2020 - São Paulo AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2020 - Rio Grande do Norte | Padrão - 24,5% Equipamento - 15,39% |  |  | Não Desonerado: Horista: 115,70% Mensalista: 73,48%
Cronograma Fisico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 10.183,40 | 1527.52 | 1527.52 | 3055.04 | 1527.52 | 1527.52 | 3055.04 | 1527.52 | 2545.8 | 4073.32 | 16293.48 | 10183.4
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.768,00 | 692 |  | 692 | 692 | 692 | 1384 | 692 |  | 692 | 4844 | 2768
3 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA METÁLICA - PPA SÃO LUIZ | 49601.79 | 48912.56 | 8631.93 | 49601.79 | [6 empty] | 107146.28 | 49601.79
4 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA METÁLICA - PPA SANTA MARIA | 49601.79 |  |  |  | 48912.56 | 8631.93 | 49601.79 |  |  |  | 107146.28 | 49601.79
5 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA METÁLICA - PPA ESPIRITO SANTO | 49601.79 |  |  |  |  | 48912.56 | 39681.432 | 8631.93 |  | 9920.358 | 97225.922 | 49601.79
6 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA METÁLICA - PPA SANTO ANDRE | 49601.79 | [6 empty] | 48912.56 | 8631.93 | 49601.79 | 57544.49 | 49601.79
7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 18.213,40 | 4553.35 | 2732.01 | 7285.36 | 2732.01 | 2732.01 | 5464.02 | 2732.01 | 2732.01 | 5464.02 | 30962.78 | 18213.4
8 | LIMPEZA GERAL | 606 |  | 151.4 | 151.4 |  | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 151.4 | 303.2 | 908.4 | 606
Porcentagem |  | 261948.36 | 21.2582 | 4.9792 | 23.2052 | 20.5629 | 23.9159 | 37.9226 | 23.9159 | 5.3679 | 26.7437 | 422071.632
Custo |  |  | 55685.43 | 13042.86 | 60785.59 | 53864.09 | 62647.42 | 99337.682 | 62647.42 | 14061.14 | 70054.688 | 422071.632 | 230177.96
Porcentagem Acumulado |  |  | 21.2582 | 26.2373 | 23.2052 | 46.8002 | 70.7162 | 61.1278 | 94.6321 | 100 | 87.8715
Custo Acumulado |  |  | 55685.43 | 68728.29 | 60785.59 | 122592.38 | 185239.8 | 160123.272 | 247887.22 | 261948.36 | 230177.96
_______________________________________________________________ Benedito Carneiro Setor de Engenharia

## Cron Fisico
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| RPPN - CONSTRUÇAO DE RESERVATÓRIO 15 M³ - CRONOGRAMA GERAL | SINAPI - 05/2021 - Mato Grosso ORSE - 03/2021 - Sergipe SEDOP - 03/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso SETOP - 04/2021 - Minas Gerais IOPES - 05/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 04/2021 - Minas Gerais FDE - 04/2021 - São Paulo CPOS - 03/2021 - São Paulo AGETOP CIVIL - 11/2020 - Goiás SICRO3 - 01/2021 - Mato Grosso SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 11/2020 - Rio Grande do Norte AGESUL - 01/2021 - Mato Grosso do Sul | Padrão - 24,5% Equipamento - 15,39% |  | Não Desonerado: Horista: 115,70% Mensalista: 73,48%
Cronograma Físico
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 25,00%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% |  | 100,00% | 100,00% | 100,00%
3 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA METÁLICA - PPA SÃO LUIZ | 100,00% | 85,00% | 15,00%
4 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA METÁLICA - PPA SANTA MARIA | 100,00% |  |  | 85,00% | 15,00%
5 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA METÁLICA - PPA ESPIRITO SANTO | 100,00% |  |  |  | 85,00% | 15,00%
6 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA METÁLICA - PPA SANTO ANDRE | 100,00% |  |  |  |  | 85,00% | 15,00%
7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% | 25,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00%
8 | LIMPEZA GERAL | 100,00% |  | 25,00% |  | 25,00% | 25,00% | 25,00%
_______________________________________________________________ Benedito Carneiro Setor de Engenharia