## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA DE SALA DE EXPOSIÇÃO E JARDIM SENSORIAL REV01- SESC POCONÉ | SINAPI - 08/2021 - Mato Grosso SICRO3 - 04/2021 - Mato Grosso SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso ORSE - 08/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 07/2021 - Minas Gerais IOPES - 08/2021 - Espírito Santo SIURB - 01/2021 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2021 - São Paulo SUDECAP - 07/2021 - Minas Gerais CPOS - 08/2021 - São Paulo FDE - 07/2021 - São Paulo AGESUL - 06/2021 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte | 24,5% |  | Não Desonerado: Horista: 118,57% Mensalista: 75,25%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 16.343,10 | 50,00% 8.171,55 | 50,00% 8.171,55
2 | CANTEIRO E TRANSPORTES DIVERSOS | 100,00% 6.793,84 | 100,00% 6.793,84
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 3.253,30 | 100,00% 3.253,30
4 | SALA DE EXPOSIÇÃO | 100,00% 77.633,51 | 25,00% 19.408,38 | 75,00% 58.225,13
5 | JARDIM SENSORIAL | 100,00% 58.019,95 | 80,00% 46.415,96 | 20,00% 11.603,99
6 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 258,00 |  | 100,00% 258,00
Porcentagem |  |  | 51,78% | 48,22%
Custo |  |  | 84.043,03 | 78.258,67
Porcentagem Acumulado |  |  | 51,78% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 84.043,02 | 162.301,70
_______________________________________________________________